**Реализация национального проекта «Образование» в 2020 году**

**Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»**

В рамках внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей:

* Создан Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей г. Лесосибирска
* С 1 октября 2020 г. запущена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В данную систему в 2020 году включены 3 учреждения: Центр дополнительного образования детей, Спортивная школа №1 и Спортивная школа по видам единоборств, воспитанникам которых планируется выдать 1000 сертификатов ПФДОД. На 25.11.20 выдано 972 сертификата.

В рамках внедрения системы персонифицированного финансирования проведена региональная Независимая оценка качества программ дополнительного образования. Она позволяет оценить актуальность содержания реализуемых образовательных программ, выявить основные дефициты системы дополнительного образования, спроектировать возможные пути обновления содержания и технологий дополнительного образования в рамках реализации целевой модели. 44 программы г. Лесосибирска, участвующие в процедуре экспертизы, прошли независимую оценку качества и рекомендованы для реализации в рамках ПФ ДОД. Из них 31 программа (23 – МБОУ ДО «ЦДО», 3-Спортивная школа №1, 5- Спортивная школа по видам единоборств) запланирована к реализации в 2020-21 учебном году.

* В муниципалитете действует автоматизированная система Навигатор дополнительного образования детей.

-Дополнительное образование детей г. Лесосибирска в системе «Навигатор» представлено 24 учреждениями образования, культуры и спорта.

-В региональной системе АИС «Навигатор» (на 25 ноября 2020 г.) от г. Лесосибирска размещено 322 программы, из них 264 программы реализуются в этом учебном году.

- В системе «Навигатор» зарегистрировано 9621 (87 %) детей в возрасте от 5 до 18 лет. Из них 7726 детей подтверждено в системе. Выдано 6650 сертификатов Учёта, 972 сертификата ПФ ДОД.

- В 2020-21 учебном году подано 9496 заявок на Программы дополнительного образования, из них зачислено - 8293 (оказано услуг). Занятость детей в ДОП на 25.11.2020 = 5145 чел.(46,7 %) – из расчёта показателя «1 ребенок=1 программа ДО».

**Реализация мероприятий федерального**

**проекта «Современная школа»**

В рамках реализации проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2020 года были проведены следующие мероприятия:

1. Внесены изменения в ОП ООО в предметной области «Технология».
2. Организованы занятия для обучающихся 5-х классов по обновленной программе предметной области «Технология».
3. Прошли повышение квалификации 2 человека по направлению «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов образования» в рамках технологического образования.

Одним из направлений национального проекта «Образование» является наставничество. Обучающиеся общеобразовательных учреждений вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества:

МБОУ «СОШ№1 города Лесосибирска» реализует программу правоохранительной направленности "ПРАВОзнание", 104 обучающихся и 18 наставников. Данная программа реализуется в тесном сотрудничестве с отделом МВД России по г Лесосибирску.

МБОУ «ООШ №5 города Лесосибирска» в направлении «Равный равному» представлено: одаренные дети, профориентация, ограниченные возможности здоровья, работа с детьми «группы риска»-310 обучающихся, 34 наставника.

МБОУ «СОШ №6 города Лесосибирска» реализует дополнительную общеразвивательную программу сетевой школы «Лидер» для обучающихся 10 классов в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 12 обучающихся, 1 наставник.

МБОУ «СОШ №2» и МБОУ «СОШ №6» реализуют общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования в сетевой форме с ЛПИф СФУ и Технологическим техникумом города Лесосибирска.

Реализация программы «Цифровая образовательная среда»

Согласно Приказу Министерства образования Красноярского края в модель цифровой образовательной среды в 2020 году по городу Лесосибирску вошли МБОУ «СОШ №6» и МБОУ «Лицей». Для реализации модели школы приобретают современное оборудование. На сегодня в школах уже установлены интерактивные доски и многофункциональные устройства, ожидают поступление ноутбуков.

 Управленческие команды и педагоги этих общеобразовательных учреждений прошли курсы повышения квалификации по теме: «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога» .

Для работы с педагогами в дистанционном формате используются сервисы: Skype, Zoom.

В этом учебном году продолжает работать муниципальный методический кластер «Эффективный урок. Использование цифровых инструментов в деятельности учителя», в рамках которого педагоги обучаются навыкам организации образовательного процесса на базе средств ИКТ, с использованием возможностей информационных образовательных платформ и сервисов.

Начала работу новая методическая площадка - метапредметная методическая кафедра «Моделирование оптимальных форматов дистанционного обучения»,где педагоги обучаются моделированию дистанционного обучения .

Сегодня во всех школах города обучение в 5-11 классах проходит в дистанционном формате. Для обучения педагогами используются сервисы: Яндекс.Учебник, Учи.ру, РЭШ, Якласс, Lecta, МЭО (мобильное электронное образование),Skype, Zoom,YouTube, Решу ЕГЭ, Решу ОГЭ, google формы, learningapps.org, Инфоурок, В Контакте, Интернет-урок и др. Переведены на дистанционный формат городские мероприятия в рамках подпрограммы «Одаренные дети».

**Реализация проекта «Учитель будущего»**

В новом учебном году 62 педагога города в рамках проекта «Учитель будущего» проходят обучение на платформе Краевого центра непрерывного профессионального педагогического мастерства по образовательным трекам:

* [Естественно-научная грамотность](https://mp.kipk.ru/_ou/up-prog-list?tid=1)
* [Здоровьесберегающая грамотность](https://mp.kipk.ru/_ou/up-prog-list?tid=1)
* Критическая компетентность
* Математическая грамотность.
* [Новые профессии: перспективное планирование индивидуальных траекторий обучающихся](https://mp.kipk.ru/_ou/up-prog-list?tid=1)
* [Педагог – оценщик](https://mp.kipk.ru/_ou/up-prog-list?tid=1)
* [Современные технологии воспитания](https://mp.kipk.ru/_ou/up-prog-list?tid=1).
* [Финансовая грамотность](https://mp.kipk.ru/_ou/up-prog-list?tid=1)
* [Цифровая грамотность](https://mp.kipk.ru/_ou/up-prog-list?tid=1)
* [Читательская грамотность](https://mp.kipk.ru/_ou/up-prog-list?tid=1)