Администрация    города    Лесосибирска

Красноярского    края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2024                                         г. Лесосибирск	                                                         № 629

О праздновании 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне

В связи с празднованием 79-й годовщины со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по организации и проведению праздничных мероприятий (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению праздника в Лесосибирске (приложение № 2) и в п. Стрелка (приложение № 3).

3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий всех форм собственности 9 мая организовать делегации (делегировать представителей) для участия в акции «Бессмертный полк», возложения цветов, гирлянд к памятнику погибшим воинам-землякам, чествования ветеранов, участников Великой Отечественной войны.

4. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий всех форм собственности произвести праздничное музыкальное и внешнее оформление офисов, предприятий розничной торговли и прилегающей территории.

5. Руководителю управления делами и кадровой политики администрации города Зориной Е.Н. опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Администрация города Лесосибирска» (доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://admles.ru/).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      на заместителя главы города по социальным вопросам Егорову О.Ю.

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава города 			                                                         А. В. Хохряков

Приложение № 1

к постановлению

администрации города

от 22.04.2024  № 629

Состав комиссии

по организации и проведению мероприятий, посвященных 79-й годовщине

Победы советского народа в Великой Отечественной войне

| Хохряков А.В. | – глава города, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Егорова О.Ю. | – заместитель главы города, заместитель председателя комиссии |
| Вебер А.В. | – заместитель главы города, заместитель председателя комиссии |
| Парыгин П.П. | – председатель городского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, заместитель председателя комиссии |
| Яковлев И.А. | – заместитель главы города, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Антонова И.А. | – директор МБУК «ЦКС г. Лесосибирска» |
| Белова Е.В. | – начальник отдела культуры администрации г. Лесосибирска |
| Баринов В.А. | – генеральный директор ГПКК «Лесосибирск-Автодор» (по согласованию) |
| Воронин А.А. | - директор МКУ «Управление городского хозяйства» |
|  | – председатель МОО «Лесосибирский Союз ветеранов боевых действий» |
| Вирц Р.С. | - директор территориального отделения КГКУ «Управление социальной защиты населения» по г. Лесосибирску Красноярского края (по согласованию) |
| Власова Л.Ю. | – директор МБОУ «СОШ №2» |
| Внукова Н.В. | –генеральный директор ООО «Гарант-С» (по согласованию) |
| Вычегжанина Н.Ф. | – директор МБОУ «СОШ №1» |
| Гапонов В.С. | - начальник Отдела МВД России по г. Лесосибирску (по согласованию) |
| Гимальдинова З.Р. | – директор МБУ «Молодежный центр» |
| Гилязутдинов З.Г. | - начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Лесосибирску |
| Ермакова Н.Н. | - исполнительный секретарь МО ПП «Единая Россия» (по согласованию) |
| Зорина Е.Н. | - руководитель управления делами и кадровой политики администрации города |
| Зимин В.И. | - директор КГБПОУ «Лесосибирский технологический техникум» |
| Измайлова Н.Я. | – директор МБОУ «СОШ №4» |
| Князева А.А. | – начальник отдела экономики администрации города |
| Коростелев А.А. | – директор МУП «ППЖКХ №5» п. Стрелка |
| Коротченко В.И. | – главный специалист администрации города п.г.Стрелка |
| Краевская Н.Л. | – начальник отдела образования администрации г. Лесосибирска |
| Логачев А.П. | - директор МБУ Стадион «Труд» |
| Матакина О.В. | – начальник отдела спорта и молодежной политики администрации города |
| Мазур М.А. | - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города |
| Матюнин С.В. | - и.о. Благочинного города Лесосибирска (по согласованию) |
| Макаров А.Г. | – и.о.главный врач КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница №1» (по согласованию) |
| Новикова О.И. | - директор КГБПОУ «Лесосибирский медицинский техникум» (по согласованию) |
| Рыбьяков А.С. | – директор ОАО «Енисейская СПК» (по согласованию) |
| Севрюк М.С. | – директор МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» |
| Сентюрина Т.А. | - главный редактор Лесосибирской общественно-политической газеты «Заря Енисея» |
| Тимук П.Ф. | – директор КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус» (по согласованию) |
| Тепляшин А.А. | – начальник «12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю» (по согласованию) |
| Угольнова К.А. | - менеджер по культурно-массовому досугу МБУК «ЦКС» |
| Храмова Л.И. | – директор ЛПИ филиала СФУ (по согласованию) |
| Худышкин Е.В. | – генеральный директор АО «Лесосибирский порт» (по согласованию) |
| Чудакова Ю.С. | - и.о. директора МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» |
| Чурилов В.Ф. | – директор МКУ «Служба ГО и ЧС МО г. Лесосибирска» |
| Черкашин С.Н. | - председатель Лесосибирского городского Совета депутатов |
| Шевлякова Ю.Е. | – генеральный директор АО «Лесосибирский ЛДК №1» (по согласованию) |
| Шароглазов А.В. | – руководитель МКУ «Управление социальной сферой» |
| Шаройка А.М. | – начальник отделения военного комиссариата Красноярского края по гг. Лесосибирск, Енисейск, Енисейскому району (по согласованию) |
| Шмидт О.Н. | – директор МБОУ «СОШ № 8» |
| Шутемова А.В. | – директор МБУК «Стрелковский ДК» |

Приложение № 2

к постановлению

администрации города

от 22.04.2024  № 629

Мероприятия

по подготовке и проведению празднования 79-й годовщины Победы

советского народа в Великой Отечественной войне

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия по благоустройству общественных мест празднования |  |  |  |
|  | Подготовка территорий города: - набережная (южная часть); - ул. Победы; - ул. Карла Маркса; - площадь у здания Дома культуры «Сибирь», - ул. Просвещения, от Лесосибирского технологического техникума до площади ДК «Сибирь», -площадь у ТЦ «Сибирские городки»; - гп. Стрелка | до 06.05.2024 | Воронин А.А. Белова Е.В. Матакина О.В. Коротченко В.И. |
|  | Уборка и обустройство прилегающей к памятникам территории: -памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (ул. Победы 37 «Г»); -памятник лесосибирцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга (набережная южная часть); -памятник участникам Енисейско-Маклаковского восстания против колчаковщины в феврале 1919 г. (ул. Горького, 34) ; - объект культурного наследия регионального значения "Братская могила участников Енисейско - Маклаковского восстания против колчаковского режима в феврале 1919 года", (ул. Мичурина, 1 г); -памятник Е. Белинскому.( ул. Белинского 21 «А») | до 06.05.2024 09.05.2024 до 10:00 контрольная уборка памятника | Воронин А.А. |
| 3. | Подготовительные мероприятия: |  |  |
| 3.1. | согласование схемы размещения мест проведения мероприятий | до 22.04.2024 | Белова Е.В. Краевская Н.Л. Матакина О.В. Воронин А.А. |
| 3.2. | украшение флагами улиц города, перекрестка с круговым движением на пересечении автодорог ул. Мира и ул. Северный проезд, по ул. Мира), перекрёстка с круговым движением (285 + 0,40 км. а/д Р409), р-он Набережной (южная часть) и размещение патриотических баннеров | до 02.05.2024 | Воронин А.А. Белова Е.В. Мазур М.А. Баринов В.А. |
| 3.3. | установка биотуалетов в количестве 3 шт. (на ул. Победы в районе ТЦ «Сибирские городки», на набережной южной части города) | до 09.05.2024 | Воронин А.А. |
| 3.4. | уборка мусора в местах проведения мероприятий | 09 -10.05.2024 | Воронин А.А. |
| 3.5. | установка контейнеров в районе работы «полевых кухонь» и торговых рядов (ТЦ «Сибирские городки») | до 09.05.2024 | Воронин А.А. |
| 3.6. | подключение системы оповещения на ул. Победы | до 24.04.2024 | Воронин А.А. Чудакова Ю.С. Антонова И.А. |
| 4 . | Подготовка мест проведения праздничного мероприятия: |  |  |
| 4.1. | установка трибуны на ул. Победы | с 28.04.2024 до 08.05.2024 проверка готовности на местах | Воронин А.А. |
| 4.2. | установка скамеек для ветеранов и почетных гостей на трибуне и Арт-набережной |  |  |
| 4.3. | установка малого помоста, скамеек у памятника на набережной р. Енисей в южной части города |  |  |
| 4.4. | установка скамеек для зрителей концерта перед ТЦ «Сибирские городки» |  |  |
| 5. | Проведение работ по технической оснащенности мероприятия: |  |  |
| 5.1. | размещение и проверка временных источников эл / питания у памятника и малой сцене на набережной р. Енисей в южной части города | до 27.04.2024 | Воронин А.А. Шароглазов А.В. |
| 5.2. | размещение и проверка временных источников эл/ питания в районе ТЦ «Сибирские городки» |  |  |
| 5.3. | размещение и проверка временных источников эл/ питания в районе установки трибуны на ул. Победы |  |  |
| 5.4. | размещение и проверка временных источников эл/ питания у памятника лесосибирцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга |  |  |
| 5.5. | размещение и проверка временных источников эл/ питания на Арт-Набережной |  |  |
| 6. | Организация круглосуточного дежурства у «Вечного огня» | 01 – 12.05.2024 | Гапонов В.С. |
| 7. | Подготовка заявок на предоставление транспорта | до 22.04.2024 | Белова Е.В. Матакина О.В. Краевская Н.Л. |
| 8. | Подготовка писем ЛПИ филиал СФУ, ТЦ «Сибирские городки» о разрешении использования прилегающей территории | до 22.04.2024 | Белова Е.В. |
| 9. | Подготовка и размещение в общественном транспорте тематической информации «Лесосибирцы в годы войны» | 02 – 09.05.2024 | Воронин А.А. Севрюк М.С. Лысянникова Е.В. |
| 10. | Размещение патриотических баннеров на территории города | 01- 06.05.2024 | Мазур М.А. Белова Е.В. |
| 11. | Установка баннера у рекламной стены ТЦ «Сибирские городки», украшение сцены | 09.05.2024 | Воронин А.А. Антонова И.А. |
| 12. | Подготовка и тематическое оформление зданий, магазинов города, в т.ч. по ул. Победы | до 24.04.2024 | Мазур Е.А. |
| 13. | Подготовка венка для возложения к памятнику | до 09.05.2024 | Белова Е.В. Антонова И.А. |
| 14. | Обновление и размещение информационных стендов «Мы помним» в образовательных организациях | до 02.05.2024 | Белова Е.В. Матакина О.В. Краевская Н.Л. организации города |
| 15. | Предоставление автомобиля с системой оповещения | до 09.05.2024 | Чурилов В.Ф. |
| 16. | Приобретение подарков для ветеранов ВОВ, ветеранских организаций, участников СВО | с 02 - 08.05.2024 | Яковлев И.А. Борняков В.В. Белова Е.В. Антонова И.А. |
| 17. | Организация участия ветеранов ВОВ, детей войны, участников и родственников СВО в праздничных мероприятиях | до 05.05.2024 | Яковлев И.А. Борняков В.В. Зорина Е.Н. Парыгин П.П. |
| 18. | Подготовка Постановления о перекрытии (8 и 9 мая) улиц Победы, Горького, Просвещения | до 12.04.2024 | Белова Е.В. Матакина О.В. |
| 19. | Информирование населения об изменениях маршрутов и мест остановки общественного транспорта | до 09.05.2024 | Воронин А.А. |
| 20. | Организация работы торговых точек и полевых кухонь | до 09.05.2024 | Князева А.А. Матакина О.В. Баринов В.А. Шарафутдинов Ш.З. Гимальдинова З.Р. |
| 21. | Организация машины и автобуса для Агитбригады Молодежного центра | 09.05.2024 с 12:00 до 17:00 | Баринов В.А. Гимальдинова З.Р. |
| 22. | Размещение официального поздравления с праздником Победы и информации о праздничных мероприятиях в СМИ | апрель-май | Сентюрина Т.А. Угольнова К.А. Антонова И.А. |
| 23. | Подготовка текста информационного сопровождения празднования дня Победы | до 24.04.2024 | Угольнова К.А. Севрюк М.С. |
| 24. | Подготовка текста репортажа парада Победы |  |  |
| 25. | Подготовка текста для шествия участников акции «Бессмертный полк» |  |  |
| - Патриотические акции |  |  |  |
| 26. | Посещение ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в г. Лесосибирске | 01 – 08.05.2024 | Хохряков А.В. |
| 27. | «Диктант Победы» - Всероссийская акция | 26.04.2024 | Ермакова Н.Н. Краевская Н.Л. Белова Е.В. Матакина О.В. руководители организаций города |
| 28. | «Георгиевская ленточка» | 01 – 09.05.2024 | Матакина О.В. Гимальдинова З.Р. Краевская Н.Л. Организации, учреждения города |
| 29. | «Красная гвоздика» | - 09.05.2024 | Матакина О.В. Гимальдинова З.Р. |
| 30. | «Окна Победы» | 01-09.05.2024 | Краевская Н.Л. Белова Е.В. Матакина О.В. руководители учреждений, организаций города |
| 31. | «Бессмертный полк» | 09.05 2024 | Все учреждения и организации города |
| 32. | Патриотическая онлайн –акция «Дети о войне» | 01– 09.05.2024 | Антонова И.А. Музафаров Р.Р. |
| 33. | «Читаем детям о Войне» -международная акция | 02-08.05.2024 во всех библиотеках города | Лысянникова Е.В. Парыгин П.П. |
| 34. | «Письма с фронта» - онлайн акция | 09.05.2024, в течении дня ЦГБ им. А.П. Чехова |  |
| 35. | «Адресные поздравления детей войны на дому» (совместно с городским Советом ветеранов) | 08-09.05.2024 ЦГБ им. А.П. Чехова |  |
| 36. | «Верни герою Имя»: |  |  |
| 36.1. | уборка памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | до 06.05.2024 | Власова Л.Ю |
| 36.2. | уборка памятника лесосибирцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга | до 06.05.2024 | Радченко О.Д. |
| 36.3. | уборка памятника участникам Енисейско-Маклаковского восстания против колчаковщины в феврале 1919 г. | до 06.05.2024 | Тимук П.Ф. |
| 36.4 | уборка стелы «Вечная память павшим в боях за Советскую власть», (ул. Мичурина, 1 г) | до 06.05.2024 | Худышкин Е.В. Измайлова Н.Я. |
| 36.5. | уборка памятника Е. Белинскому | до 06.05.2024 | Вычегжанина Н.Ф. |
| - Мероприятия в учреждениях культуры, образования, спорта и молодежной политики города Лесосибирска с 01-09 мая 2024 |  |  |  |
| 37. | Онлайн-конкурс художественного слова «Непрочитанное время» | 1.04-07.05.2024 | Антонова И.А. |
| 38. | V Вокальный онлайн-конкурс «Отчизны голос – голос лучшей музы», посвященный 80-летию снятия блокады Ленинграда и 79-летию Победы | 8.04-08.05.2024 |  |
| 39. | Онлайн – конкурс «Спасибо деду за победу» | 02-09.05.2024 |  |
| 40. | Гала-концерт V Вокального онлайн-конкурса «Отчизны голос – голос лучшей музы» (для участников СВО и их семей) | 04.05.2024 14:00 |  |
| 41. | Фотовыставка «Красноярский край в годы ВОв» в рамках Гала-концерта V Вокального онлайн-конкурса «Отчизны голос – голос лучшей музы» (для участников СВО и их семей) | 04.05.2024 14:00 ДК «Магистраль» |  |
| 42. | «Великое кино о Великой войне» - социальные кинопоказы | 02 – 09.05.2024 13:00 ДК «Сибирь» |  |
| 43. | Экскурсии: |  |  |
| 43.1. | «Была война – была Победа» | 27.04 – 19.05.2024 | Севрюк М.С. Краевская Н.Л. Лысянникова Е.В. |
| 43.2. | К памятнику «Скорбящая мать» в п. Стрелка | 07.05.2024, 12:00 |  |
| 44. | Художественные выставки: |  |  |
| 44.1. | «Они сражались за Родину», | 11.04-19.05.2024 Выставочный зал | Севрюк М.С. |
| 44.2. | «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. глазами детей» |  |  |
| 44.3. | «Памяти Героев» (на материалах Маклаковского лесозавода в военное время) | 07.05-19.05.2024 Исторический музей |  |
| 44.4. | «Эхо войны» | 19.04-11.05.2024 Музей леса |  |
| 44.5. | «Спасибо деду за Победу» «О войне» | 04.05.2023 МБУДО «ЛДМШ №2» 08.05.2024 ДК «Сибирь» | Чурилова О.В. Краснова А.С. |
| 45. | Книжные выставки: |  |  |
| 45.1. | «Марафон патриотических чтений» | 27.01.2024-09.05.2024 ЦДБ им. А.П. Чехова | Лысянникова Е.В. |
| 45.2. | «В книжной памяти мгновения войны…» | 01.05.2024-09.05.2024 ЦДБ им. А.П. Чехова |  |
| 45.3. | «Была война» | 02 – 09.05.2024, Библиотека № 6 |  |
| 46. | Квест «По улице Победы» | 02 - 04.05.2024 12:00 ЦГБ им. А.П. Чехова | Лысянникова Е.В. |
| 47. | Кинопоказы фильмов о Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях в рамках проекта «Киноуроки в школах России» | 01-09.05.2024 | Краевская Н.Л. |
| 48. | Флэшмоб МБОУ «СОШ № 9» | 08.05.2024, 14:00 территория ТЦ «Красный Яр» | Краевская Н.Л. Цзян Е.А. |
| 49. | Исторический хронограф «Перед глазами сорок первый, внезапно прерванный войной…» | 07.05.2024, 13:00 МБОУ «СОШ №8» | Лысянникова Е.В. Краевская Н.Л. |
| 50. | «Книга памяти» семинар для школьных музеев | апрель-май 2024 | Севрюк М.С. |
| 51. | «Песни нашей Победы» Праздничная программа «Поём всем двором», в рамках проекта «Добрососедские фестивали» | 08.05.2024 20:00 набережная р.Енисея | Матакина О.В. Гимальдинова З.Р. Лысянникова Е.В. Севрюк М.С. |
| 52. | «Агитбригада Победы» | 08.05.2024 16:00 п. Стрелка | Гимальдинова З.Р. Шароглазов А.В. Краевская Н.Л. Шутемова А.В. |
| 53. | Шествие для жителей п. Новоенисейск | 08.05.2024 17:00 | Краевская Н.Л. Зимин В.И. Черепанова Т.Б. Зимарева Н.С. руководители ДОУ, предприятий, депутаты |
| 54. | «Уроки мужества» согласно утвержденного плана | в образовательных организациях города | Краевская Н.Л. Белова Е.В. Руководители учреждений |
| - Мероприятия в городских клубах ветеранов |  |  |  |
| 55. | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. | 01-30.05.2024 | Антонова И.А. Парыгин П.П. |
| 56. | Проведение конкурса сочинений «И все-таки, и все-таки, и все-таки МЫ ПОБЕДИЛИ!» | до 30.04.2024 | Парыгин П.П. Лысянникова Е.В. |
| - Мероприятия 9 мая |  |  |  |
| 57. | Обеспечение общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий | 09:00 – 16:00 | Гапонов В.С. |
| 58. | Перекрытие ул. Победы от перекрестка с ул. Белинского до ул. Карла Маркса | 10:00 – 12:00 | Гилязутдинов З.Г. |
| 59. | Перекрытие ул. Победы от перекрестка с ул. Куйбышева и ул. Карла Маркса | 10:00 – 15:00 |  |
| 60. | Организация озвучивания ул. Победы, митинга, концерта на ул. Победы | 10:30 – 15:00 | Воронин А.А Антонова И.А. Чудакова Ю.С. |
| 61. | Подвоз кадетов – участников торжественного прохождения (1 автобус) по маршруту: от КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус» до ул. Победы (в районе остановки «Кирова») | 10:00 | Шароглазов А.В. Тимук П.Ф. Худышкин Е.В. Шефер В.А. |
| 62. | Организация несения Почетной караульной службы: |  |  |
| 62.1. | на Посту №1 у «Огня памяти» на набережной реки Енисей | 10:00 – 12:00 | Тимук П.Ф. Гимальдинова З.Р. |
| 62.2. | у памятника-бюста Е. Белинскому, герою Советского Союза | 10:00 – 12:00 | Постовцы МБОУ «СОШ № 1» |
| 62.3. | у памятника «Скорбящая мать» в п. Стрелка | 10:00 – 12:00 | Постовцы МБОУ «СОШ № 8» |
| 63. | Легкоатлетический пробег «За нашу Победу» | 9:00 от территории МБОУ СОШ № 4 до МБУ «Стадиона Труд» | Матакина О.В. |
| 64. | Легкоатлетическая эстафета «Мы, победили!» | 14:00 от ЛПИ филиал СФУ |  |
| 65. | «Агитбригада Победы» | 12:00 – 17:00 | Гимальдинова З.Р. Краевская Н.Л. Баринов В.А. |
| 66. | «Рекорд Победы» | 12:30 МБУ «Молодежный центр» (ул. Победы, 40б) | Гимальдинова З.Р. |
| 67. | Построение и торжественное прохождение парадных расчетов: |  |  |
| 67.1. | Торжественное прохождение воспитанников Лесосибирского кадетского корпуса | 10:00 построение 11:00 – начало парада по ул. Победы | Тимук П.Ф. |
| 67.2. | Торжественное прохождение ветеранских организаций со Знаменем Победы |  | Парыгин П.П. |
| 67.3. | Торжественное прохождение знаменной группы с флагами России (МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №2», МБОУ «Лицей») |  | Краевская Н.Л. Вычегжанина Н.Ф. Радченко О.Д. Чудакова Ю.С. |
| 67.4. | Торжественное прохождение: - Отдел МВД г. Лесосибирска; - МЧС; - Росгвардия; - участники Юнармии, - правоохранительный класс МБОУ «СОШ №1»; - казачий класс МБОУ «СОШ № 6»; - победители конкурса «песни и строя» (ОУ и ДОУ); - участники «Движение первых»; - воспитанники военно - патриотических клубов; -воспитанники спортивных школ города; - участники штаба «Мы вместе» (участники, родные (жены, матери, дети участников СВО); - студенты медицинского техникума; - кинологический клуб «Антей»; - проезд военной машины. |  | Чурилов В.Ф. Агеев Ю.Н. Гапонов В.С. Тепляшин А.А. Голублев К.В. Вычегжанина Н.Ф. Черепанова Т.Б. Радченко О.Д. Филатова Н.Г. Иванов М.В. Гимальдинова З.Р. Краевская Н.Л. Яковлев И.А. Шаройка А.М. Новикова О.И. Рослякова М. Ю. |
| 67.5. | Проведение митинга у памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 11:30 набережная р. Енисея (южная часть города) | Гимальдинова З.Р. Белова Е.В. |
| 68. | Тематические площадки: |  |  |
| 68.1 | «Линия Победы» | 12:00 – 14:30 набережная р. Енисея (южная часть города) | Севрюк М.С. Лысянникова Е.В. |
| 68.2 | «Полигон Победы» |  | Гимальдинова З.Р. Логачев А.П. |
| 68.3 | Медсанбат «Победа во имя Жизни» |  | Новикова О.И. Благирева Т.А. Макаров А.Г. |
| 68.4 | Полоса препятствий «Испытай себя» |  | Краевская Н.Л. Чудакова Ю.С. Темников А.В. |
| 68.5 | Игровая площадка «Эстафета Победы» |  | Чудакова Ю.С. |
| 68.6 | «Славному подвигу нет забвения» (выставка художественных работ, мастер-класс) |  | Краснова А.С. Нафиков Д.Г. |
| 68.7 | «Минувших лет живая память» (тематические фотозоны) |  | Антонова И.А. |
| 68.8 | «Победа в наших сердцах» (тематические фотозоны) |  | Краевская Н.Л руководители ОУ, ДОУ |
| 68.9. | «Лохматый полк» (кинологический клуб «Антей») |  | Рослякова М.Ю. |
| 68.10. | «Верю в Россию» (мастер-класс по плетению сети и «браслета выживания», изготовлению блиндажной свечи) |  | Ермакова Н.Н. Зимин В.И. Верес И.С. |
| 68.11. | «Раскрасим Победу» (творческая локация) |  | Краевская Н.Л. руководители ДОУ |
| 69. | Музыкальные локации: |  |  |
| 69.1. | «Музыка Победы» | 12:00-14:30 набережная р. Енисея (южная часть города) малая сцена, Арт- набережная | - Чурилова О.В. - Ларионова О.В. - Антонова И.А. |
| 69.2. | «Победный май» |  | Краевская Н.Л. руководители образовательных организаций |
| 70. | Тематические локации: |  |  |
| 70.1. | «Вспомним всех поименно» | 10:00 – 12:00 Молодежный центр (ул. Победы 40б) | Гимальдинова З.Р. |
| 70.2. | «Письмо солдату» | 12:00- 14:00 площадь ЛПИ СФУ | Краевская Н.Л. Чудакова Ю.С. |
| 70.3. | «Голубь мира» - послание минувших лет |  |  |
| 71. | Концертная программа «1941-1945: Красноярский край» «Вальс Победы» | 12:00-15:00 12:45 (площадь ТЦ «Сибирские городки») | Антонова И.А. Краевская Н.Л. руководители СУЗов, ВУЗов |
| 72. | Работа полевых кухонь «Солдатская каша» и торговых точек | 10:00-13:00 | Князева А.А. Матакина О.В. Баринов В.А. Шевлякова Ю.Е. Гимальдинова З.Р. |
| 73. | Колокольный перезвон «Память» | 16:00 Крестовоздвиженский Собор | Матюнин С.В. |
| 74. | Городская акция «Звезда Победы»: |  | Белова Е.В. Антонова И.А. Матакина ОВ. Краевская Н.Л. |
| 74.1 | ДК «Сибирь» | 21:30 площадь перед ДК | Краснова А.С. Черепанова Т.Б. Зимарева Н.С. Красотина Е.А. Твердохлеб Т.В. Парилова Т.И. Зимин В.И. Вавилов А.В. |
| 74.2 | МБОУ «СОШ № 4» | 21:30 площадь Маклаковского восстания | Измайлова Н.Я. Юринова С.А. Иванов М.В. Павлов Д.Н. |
| 74.3 | ДК «Магистраль» | 21:30 площадь перед ДК | Иващенко О.М. Петрова А.Б. Гурджуева О.П. Смитюх В.Н. Шефер В.А. |
| 74.4 | Площадь им. Н.Т. Колпакова | 21:30 | Севрюк М.С. Цзян Е.А. Соколова Н.Б. Тимошина Ю.С. Коробейникова Е.Ю Черкашин С.Н. |
| 74.5 | МБОУ «Гимназия» | 21:30 территория перед зданием Гимназии | Терновик А.А. Гилязутдинова А.М. Зимин В.И. Каминский А.В. |
| 74.6 | ФОК «Стрела» | 21:30 | Авдеев В.К. Анкудинова М.В. Радченко О.Д. Воронин И.А. Власова Л.Ю. |
| 74.7 | ЛПИ филиал СФУ | 21:30 площадь перед зданием института | Чудакова Ю.С. Вычегжанина Н.Ф. Серебрякова А.А. Дресвянкина Е.Л Гимальдинова З.Р. Храмова Л.Н. Филатова Н.Г. Полозяк Ю.П. |
| 74.8 | п. Стрелка | 21:30 смотровая площадь | Шутемова А.В. Шмидт О.Н. Семенова Т.Б. Иванов М.В. Горьков А.Ю. |
| 75. | Видеосъёмка городской акции «Звезда Победы», запись сопровождения акции | с 21:00 | Антонова И.А. Музафаров Р.Р. Хонг К.Р. Чурилов В.Ф. |

Приложение № 3

к постановлению

администрации города

от 22.04.2024  № 629

План мероприятий

по подготовке и проведению празднования 79-й годовщины Победы

советского народа в Великой Отечественной войне в п. Стрелка

| мероприятия в период с 1 по 9 мая |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | полное название мероприятия | дата/время/место проведения | ответственный (телефон) |
| 1 | Встреча детей войны в музее Енисейской сплавной конторы | 05.05.2024, 15:00 | Шутемова А.В. Рыбьяков А.С. |
| 3 | "Споёмте. друзья!" фестиваль патриотической песни | 08.09.2024, 16:00 МБУК "Стрелковский ДК" | Логинова Л.В. |
| 4 | Выставка ДПИ «День победы» |  | Шутемова А.В. |
| 5 | Митинг | 09.05.2024,11:30 площадь администрации п. Стрелка |  |
| 6 | «Весна, победа, Родина, народ!» праздничный концерт |  |  |
| 7 | Полевая кухня |  |  |
| 8 | фотозона «На привале» |  |  |
| 9 | Выставка военной техники «Катюша» |  |  |