Администрация    города    Лесосибирска

Красноярского    края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2024                                                г. Лесосибирск	                                                          № 959

Об организации и проведении 29 июня 2024 г. уличного городского праздника              в г. Лесосибирске, посвященного Дню    города и Дню молодежи

В целях организации и проведения уличного городского праздника              в г. Лесосибирске, посвященного Дню города и Дню молодежи с соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом г.Лесосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести 29 июня 2024 г. уличный городской праздник в г. Лесосибирске, посвященный Дню города и Дню молодежи.

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению уличного городского праздника в г. Лесосибирске посвященного Дню города и Дню молодежи (приложение № 1).

3. Утвердить план организационных мероприятий в период подготовки уличного городского праздника в г. Лесосибирске, посвященного Дню города и Дню молодежи (приложение № 2).

4. Утвердить организацию работы площадок уличного городского праздника в г. Лесосибирске, посвященного Дню города и Дню молодежи (приложение № 3).

5. Утвердить план мероприятий уличного городского праздника,                посвященного Дню города и Дню молодежи в п.Стрелка (приложение № 4).

6. Руководителю управления делами и кадровой политики администрации города Зориной Е.Н. опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Администрация города Лесосибирска» https://admles.ru/.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальным вопросам О. Ю. Егорову.

8. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава города 								      А. В. Хохряков

Приложение № 1

к постановлению

администрации города

от 24.06.2024 № 959

Состав комиссии

по организации и проведению уличного городского праздника

в г. Лесосибирске, посвященного Дню города и Дню молодежи

| Хохряков А.В. | - глава города, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Вебер А.В. | - заместитель главы города, заместитель председателя комиссии |
| Егорова О.Ю. | - заместитель главы города, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Воронин А.А. | - директор МКУ «Управление городского хозяйства» |
| Гимальдинова З.Р. | - директор МБУ «Молодежный центр» |
| Гапонов В.С. | - начальник Отдела МВД России по г. Лесосибирску (по согласованию) |
| Закиров М.Б. | - и.о. начальника Госавтоинспекции ОМВД России по г. Лесосибирску (по согласованию) |
| Емельянова Е.В. | - художественный руководитель МБУК «ЦКС г. Лесосибирска» |
| Князева А.А. | - начальник отдела экономики администрации города |
| Краевская Н.Л. | - начальник отдела образования администрации г. Лесосибирска |
| Коротченко В.И. | - главный специалист администрации города п.г. Стрелка |
| Лысянникова Е.В. | - директор МБУК «ЦБС» |
| Матакина О.В. | - начальник отдела спорта и молодежной политики администрации г. Лесосибирска |
| Сентюрина Т.А. | - главный редактор газеты «Заря Енисея» |
| Севрюк М.С. | - директор МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» |
| Соколова И.А. | - и.о. начальника отдела культуры администрации г. Лесосибирска |
| Сафонов А.С. | - заведующий информационным отделом МБУК «ЦКС г. Лесосибирска» |
| Тепляшин А.А. | – начальник «12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю» (по согласованию) |
| Угольнова К.А. | - менеджер по культурно-массовому досугу МБУК «ЦКС г. Лесосибирска» |
| Шохина О.В. | - и.о. директора МБУК «Централизованная клубная система» |

Приложение № 2

к постановлению

администрации города

от 24.06.2024 № 959

План организационных мероприятий

в период подготовки уличного городского праздника

в г. Лесосибирске, посвященного Дню города и Дню молодежи

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка мест проведения праздника: - подведение электричества, проверка мощностей; - уборка территорий, вывоз мусора, побелка бордюр; скос травы; - установка лавочек, мусорных баков, биотуалетов; - организация работы автовышки; - мойка проезжей части ул. Горького (территория моста) | 24 – 29 июня | Вебер А.В. Воронин А.А. Шохина О.В. Шароглазов А.В. |
| 2. | Подготовка сцен на территории: - Дом культуры «Маклаковский»; - площадь Маклаковского восстания; - площадка ул. Горького 41 | до 29 июня | Воронин А.А. Борняков В.В. |
| 3. | Проведение субботника на местах организации площадок | до 28 июня | Шохина О.В. Соколова И.А. Гимальдинова З.Р. Воронин А.А. |
| 4. | Организация работы с управляющими компаниями по вопросу информирования населения о праздновании Дня города | до 27 июня | Воронин А.А. Шохина О.В. |
| 5. | Организация торговых площадок (размещение торговых мест, контроль за уборкой места после мероприятия) | до 29 июня | Князева А.А. |
| 7. | Обеспечение общественного порядка в местах проведения праздника | 29 июня | Гапонов В.С. |
| 8. | Размещение информации о подготовке и проведении праздничных мероприятий в городских СМИ, на официальном сайте города Лесосибирска | до 28 июня | Зорина Е.Н. Угольнова К.А. |
| 9. | Организация дежурства пожарной машины на площади для обеспечения пожарной безопасности во время проведения праздника | 29 июня | Тепляшин А.А. |
| 10. | Оформление фестивальных площадок | до 29 июня | Соколова И.А. Шохина О.В. Краевская Н.Л. Лысянникова Е.В. Гимальдинова З.Р. Матакина О.В. Севрюк М.С. |
| 11. | Организация видеосъемки | 29 июня | Сафонов А. С. |
| 12. | Организация подвоза оборудования, аппаратуры, артистов | 29 июня | Шароглазов А.В. Соколова И.А. |
| 13. | Перекрытие улиц (согласно Постановления о перекрытии улиц) | 29 июня | Закиров М.Б. Леонов И.В. |

Приложение № 3

к постановлению

администрации города

от 24.06.2024 № 959

- Фестиваль «Счастья вашему дому»

(площадь у памятника участникам Енисейско-Маклаковского восстания)

Ответственный: Абазова Светлана Александровна

| № | Название площадки / время проведения | Организаторы | ФИО ответственного |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | «Семья вдохновляет» праздничный концерт 12:00 -15:00 | МБУК «ЦКС г. Лесосибирска» ДК «Сибирь» | Емельянова Е.В. |
| 1.2 | Фотозоны: «Древо жизни» «Лодка счастья и любви» «Любимый мой город» «Семейное путешествие» 11:00 - 15:00 |  | Суслова И.В. |
| 1.3 | Локации семейного единения: «Погода в доме» «Фундамент семейного счастья» 11:00 -15:00 | учреждения доп. образования МБУК «ЦКС г. Лесосибирска» | Ларионова О.В. Краснова А.С. Шикунова С.Г. |
| 1.4 | Выступление вокальной группы «Сияние» 16:00 – 17:00 | МБУК «ЦКС г. Лесосибирска» | Шохина О.В. |
| 1.5 | «Город зажигает огни» дискотека 20:00 - 23:00 | МБУ «Молодёжный центр» | Гимальдинова З.Р. Серова А.А. |

- Фестиваль «Свои - Родные»

(территория ул. Горького, 41)

Ответственный: Иващенко Олег Михайлович

| № |  | Название локации / время проведения | Организаторы | ФИО ответственного |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка «Моя СемьЯ» |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | «Светлое древо семьи» - праздничный концерт 11:00 – 14:00 | МБУК «ЦКС г. Лесосибирска» | Галинина С.М. Шикунова С.Г. |  |
| 2.2 |  | «Пусть всегда будет солнце!» праздничная акция 15:00 |  |  |  |
| 2.3 |  | «СемьЯ» - концертно-игровая программа 11:00-14:00 |  |  |  |
| 2.4 |  | «Семья – это мы» - фотозоны 11:00-15:00 |  |  |  |
| Площадка «Родственные души» |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | «Дом, милый дом» - мастер класс 11:00 -15:00 | МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» | Севрюк М.С. |  |
| 2.6 |  | Гостиная «У самовара» 11:00 -15:00 |  |  |  |
| 2.7 |  | «Моя родословная» -акция 11:00 -15:00 |  |  |  |
| 2.8 |  | Выставки: «Тепло домашнего очага», «Подкова счастья» 11:00 -15:00 |  |  |  |
| 2.9 |  | «Семейный лад» - ярмарка 11:00 -15:00 |  |  |  |
| 2.10 |  | «Семейное счастье» -семейные мастерские 11:00 -15:00 |  |  |  |
| Площадка «Счастливы вместе!» |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  | Дом «Счастливы вместе!» 11:00 до 15:00 | МБУК «Централизованная библиотечная система» | Лысянникова Е.В. |  |
| 2.12 |  | Игры: «Семейные ценности» «Игры наших предков», «Каблограмма», «Семейный лабиринт» 11:00 -15:00 |  |  |  |
| 2.13 |  | Тренинг «Вместе» 11:00 -15:00 |  |  |  |
| 2.14 |  | «Лесосибирск - моя семья» (книга поздравлений от лесосибирцев городу) 11:00 -15:00 |  |  |  |
| - Фестиваль «Детки – конфетки» (территория МБОУ «СОШ № 4») Ответственный: Чудакова Юлия Сергеевна |  |  |  |  |  |
| № | Название локации / время проведения |  | Организаторы | ФИО ответственного |  |
| 3.1 | «Сладкая жизнь» торговые ряды 11:00-17:00 |  | индивидуальные предприниматели, ремесленники | Князева А.А. Чапаева О.В. |  |
| Площадка «Сладость всем в радость» |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | «Страна детства» праздничный концерт 11:00-15:00 Театральные представления: «Полетят клочки» спектакль народного театра кукол «Лешуня» 12:00 «Там на неведанных дорожка» спектакль МБОУ СОШ № 9 13:00 | МБУК «ЦКС г. Лесосибирска» | Абрамова В.В. Краевская Н.Л. Шохина О.В. |  |
| 3.3 |  | «Лабратория творческих детей» мастер классы 11:00-15:00 |  | Магинова А.Н. |  |
| 3.4 |  | «Автобус сладостей» семейная фотозона 11:00-15:00 |  |  |  |
| 3.5 |  | «Я+Я» фестиваль близнецов 11:00 - 15:00 |  | Шохина О.В. |  |
| Площадка «Незнайка в Карамельном городе» |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Интеллектуальные, активные игры: «У_Знайки» (для всей семьи), «Незнайкины забавы», «Неболейка доктора Пилюлькина», «Проделки Пульки и Бульки» (для всей семьи), Дженга 11:00-15:00 | МБУК «Централизованная библиотечная система» | Лысянникова Е.В. |  |
| 3.7 |  | «Лаборатория Винтика и Шпунтика» - творческие мастер-классы, конструирование из бумаги 11:00-15:00 |  |  |  |
| 3.8 |  | «Палитра Тюбика» - художественные мастерские для всей семьи 11:00-15:00 |  |  |  |
| Площадка «Винни-Пух и бочка меда» |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | «Винни-Пух и бочка меда» - фотозона 11:00-15:00 | Отдел образования администрации г. Лесосибирска | Краевская Н.Л. |  |
| 3.10 |  | «Сладкая мишень», «Медовый твистер» - подвижные игры 11:00-15:00 |  |  |  |
| 3.11 |  | «Пчелиная семья» - Аква грим, мастер-классы 11:00-15:00 |  |  |  |
| Площадка «Семейные рекорды» |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  | Спортивные испытания «Сладкий турнир» 11:00 -15:00 | Отдел спорта и молодёжной политики администрации г. Лесосибирска | Матакина О.В. |  |
| 3.13 |  | «На пьедестале» -фотозона 11:00 -15:00 |  |  |  |
| - Фестиваль «Мы молодые» (территория Дома культуры «Маклаковский» и спортивной школы по видам единоборств) Ответственный: Гимальдинова Залида Рахимулловна |  |  |  |  |  |
| № |  | Название Локации | Организаторы |  | ФИО ответственного |
| 4.1 |  | Арт-маркет 11:00-17:00 | индивидуальные предприниматели |  | Гимальдинова З.Р. |
| 4.2 |  | «Вместе с креативом» - творчество для молодёжи 11:00 -15:00 | МБУ «Молодёжный центр» |  |  |
| 4.3 |  | «Вместе со своим делом» - МК молодых предпринимателей 11:00 -15:00 |  |  |  |
| 4.4 |  | «Вместе с активным образом жизни» - спортивные развлечения под открытым небом 11:00 -15:00 |  |  |  |
| 4.5 |  | «Вместе с добром» - благотворительная ярмарка «Барахолка» 11:00 -15:00 |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению

администрации города

от 24.06.2024 № 959

План мероприятий уличного городского праздника

площадь «МБУК Стрелковский ДК»

Ответственный: Шутемова Алена Валентиновна

| № | Название мероприятия/время проведения | Организаторы площадки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Музыка и 7Я», праздничный концерт детских творческих коллективов. 17:00 | МБУК «Стрелковский ДК» | Логинова Л.В. |
| 2. | «Семейные традиции», выставка творческих работ. 17:00 |  |  |
| 3 | «Сундучок семейных сокровищ», игровой калейдоскоп 18:00 |  |  |
| 4 | «Мы разные! Мы классные!», спортивные соревнования для семей. 19:00 |  |  |
| 5 | «Молодежный супер-драйв», праздничная программа для молодежи 21:00 |  |  |