Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Лесосибирска «Система социальной защиты населения города Лесосибирска» за 2014 год

Муниципальная программа города Лесосибирска «Система социальной защиты населения города Лесосибирска» направлена на обеспечение достижений целей и задач социально-экономического развития города Лесосибирска в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения. Программа утверждена Постановлением администрации города Лесосибирска от 20.02.2014 № 217 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы города Лесосибирска «Система социальной защиты населения города Лесосибирска».

Отчет о реализации Программы за 2014 год представлен в соответствии с требованиями к макету, утвержденному постановлением администрации города Лесосибирска от 13.08.2013 № 1210 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Лесосибирска, их формировании и реализации».

В части плановых значений целевых показателей и показателей результативности отчет сформирован в соответствии с утвержденной программой на 2014 год.

- Цель и задачи

Для достижения целей Программы: полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению; повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию, в отчетном периоде осуществлялись программные мероприятия в рамках следующих задач:

- Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам.

- Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.

- Обеспечение потребностей граждан пожилого  возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.

- Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения  города Лесосибирска.

Работа по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения в городе осуществляется во взаимодействии управления социальной защиты населения администрации города Лесосибирска с министерством социальной политики Красноярского края, учреждениями социального обслуживания, органами власти Красноярского края, органами местного самоуправления.

- Целевые показатели и показатели результативности.

Для оценки степени достижения цели и результатов реализации Программы установлены  3 целевых показателя и  12 показателей результативности.

По итогам работы за 2014 год основные целевые показатели и показатели результативности выполнения Программы достигнуты, за исключением целевого показателя 2 «Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их получением». По многим показателям обеспечен более высокий уровень в сравнении с их плановыми значениями (Приложение № 7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Лесосибирска, их формировании и реализации.

Степень достижения цели оценивается обеспечением следующих целевых показателей:

1. Удельный вес  граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право, составил 52,6% при годовом плане 37,2. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории  города Лесосибирска, имеющим право и обратившимся за их получением, производится в полном объёме в соответствии с действующим законодательством.

2. Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, составила 99%, при годовом плане 99,08%. Фактический показатель ниже планового значения на 0,08% в связи с увеличением очередности на социальное обслуживание.

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения за 2014 год превышает плановый показатель на 444,55 руб. Причиной отклонения явилось увеличение фонда заработной платы  в декабре  2014 года за счет средств краевого бюджета на сумму компенсации выплат, произведенных категории работников «молодой специалист» (36,6 тыс. руб.) и средств экономии по статье 210 КОСГУ «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» по подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»  (64,5 тыс. руб.).

Фактический показатель  - 20 831,19 руб. был рассчитан  с учетом фактически начисленной заработной платы, в том числе за счет деятельности, приносящей доход, за фактически отработанное время и среднесписочной численности работников, сложившейся на 01.01.2015 года.

Реализация мероприятий первой  задачи «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам» обеспечила достижение следующих показателей:

1. Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих право на  меры социальной поддержки по итогам отчётного периода,  составила  99,2%  при плане 88,2%. Показатель выполнен (превышение планового значения на 11%).

2. Удельный вес  инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа  инвалидов в городе Лесосибирске за 2014 год  достиг своего планового значения -  8,0%. В городе работает два учреждения социального обслуживания, принимающих участие в реабилитации инвалидов. За 2014 год в центрах социального обслуживания населения реализовали индивидуальные программы реабилитации 477 инвалидов по рекомендациям ИПР, выданным и действующим в текущем году, при общей численности инвалидов в городе – 5 906 чел.(8%).

3. Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории города Лесосибирска и имеющих право на их получение достиг значения 99,3%, что выше плановых показателей на 0,4%

Реализация мероприятий  второй  задачи «Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей» обеспечила достижение следующих показателей:

1. Удельный вес семей с детьми, получающих  меры социальной поддержки, в общей численности семей  с детьми, имеющих на них право, за 2014 год составил 100%.

2. Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в городе Лесосибирске достигла планового значения 54,5%.

Реализация мероприятий  третьей  задачи «Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей -инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании» обеспечила достижение следующих показателей:

1. Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории города Лесосибирска.

За отчетный период реабилитационные услуги в отделении психолого-педагогической реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями МБУ ЦСОН получили 127 детей-инвалидов, всего по состоянию на 01.01.2015 в городе Лесосибирске в семьях проживает 289 детей-инвалидов.

Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в отделении психолого-педагогической реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями МБУ ЦСОН  за  2014 год, к общему числу детей-инвалидов, проживающих в семьях в городе Лесосибирске, составил 43,9 % при плановом показателе 42,6 %.

2. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров).

За  2014 год численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги по обслуживанию населения на дому, составила 407 чел. Плановый показатель на 2014 год составляет 27,5 человек (на 1000 пенсионеров). Фактический показатель охвата граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому за 2014 год составил 27,6 человек (на 1000 пенсионеров, проживающих в городе на 01.01.2015 года) и превысил плановый показатель на 0,1 человека.

3. Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году.

За 2014 год жалоб на качество предоставления услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, не поступало, что составляет 0 %. Число получателей муниципальных услуг 4 556 человек. Плановый показатель – не более 0,1 %.

4. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения.

Запланированный показатель уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг по социальному обслуживанию составляет не менее 90 %. За 2014 год согласно данным социологического опроса, проведенного в рамках «Декады качества», результаты которого опубликованы на официальном сайте министерства социальной политики Красноярского края, показатель уровня удовлетворенности составил 97,54 %.

Реализация мероприятий четвёртой задачи «Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения города Лесосибирска»

1. Уровень исполнения  субвенций на реализацию переданных полномочий края составил 97,6% при плановом показателе  96,5%.

2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления  государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения согласно данным социологического опроса, проведенного в рамках «Декады качества», результаты которого опубликованы на официальном сайте министерства социальной политики Красноярского края,  составил 98,43 % при годовом плане 95,85% (превышение планового значения на 2,58%)

3. Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым  предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году  не превысил плановый показатель 0,1% За 2014 год зарегистрирована всего одна жалоба. Показатель выполнен в полном объёме.

3. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий  муниципальной программы

На достижение поставленных целей и решение задач Программы в течение 2014 года предоставлено 97,5 % годовых назначений  или 465 328,4 тыс. руб., в том числе:

- по УСЗН администрации г. Лесосибирска предоставлено 97,7 % годовых назначений или 465 288,0 тыс. руб.;

-по МКУ «Управление капитального строительства» предоставлено 5,6 % годовых назначений или 40,4 тыс. руб.

Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Система социальной защиты населения города Лесосибирска» с детализацией по подпрограммным мероприятиям с указанием плановых и фактических значений за 2014 год представлена в соответствии с Приложением № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Лесосибирска, их формировании и реализации. В примечании Приложения № 8 указаны основные причины отклонения фактических значений от плановых более чем на 5 % и неисполненные мероприятия.

Освоение средств за отчетный период в разрезе источников финансирования произведено в следующих объемах:

- Средства федерального бюджета  всего 91,7 % (плановое значение - 88167,6 тыс. руб., фактическое исполнение  - 80856,2 тыс. руб.);

- Средства краевого бюджета всего 98,9 % (плановое значение – 386341,9 тыс. руб., фактическое  исполнение – 382252,5 тыс. руб.);

- Средства местного бюджета  всего 86,2 % (плановое значение – 2234,7 тыс. руб., фактическое  исполнение – 1927,4 тыс. руб.);

- Внебюджетные источники - 100 % (плановое значение – 292,3 тыс. руб., фактическое  исполнение – 292,3  тыс. руб.).

При реализации мероприятий подпрограмм в 2014 году были освоены:

по подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»:

- средства федерального бюджета 87 % (плановое значение – 2685,8 тыс. руб., фактическое исполнение  - 2337,6 тыс. руб.);

- средства краевого бюджета  99,4 % (плановое значение – 55373,9 тыс. руб., фактическое  исполнение – 55049,9 тыс. руб.).

- средства местного бюджета  86,2 % (плановое значение – 2234,7 тыс. руб., фактическое  исполнение – 1927,4 тыс. руб.);

по подпрограмме 2. «Социальная поддержка семей, имеющих детей»:

- средства краевого бюджета  95,3 % (плановое значение – 78258,9 тыс. руб., фактическое  исполнение – 74570,1 тыс. руб.).

по подпрограмме 3. «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»:

- средства федерального бюджета 91,9 % (плановое значение – 85481,8 тыс. руб., фактическое исполнение  - 78518,6  тыс. руб.);

- средства краевого бюджета  99,98 % (плановое значение – 192409,4 тыс. руб., фактическое  исполнение – 192366,3  тыс. руб.).

по подпрограмме 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»:

- средства краевого бюджета  100 % (плановое значение – 32202,6 тыс. руб., фактическое  исполнение – 32202,6  тыс. руб.);

- внебюджетные источники средств 100 % (плановое значение – 292,3 тыс. руб., фактическое  исполнение – 292,3  тыс. руб.).

по подпрограмме 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

- средства краевого бюджета  99,88 % (плановое значение – 28097,1 тыс. руб., фактическое  исполнение – 28063,6  тыс. руб.).

Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Система социальной защиты населения города Лесосибирска», с детализацией по подпрограммным мероприятиям, с указанием плановых и фактических значений за 2014 год  представлена в Приложении № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Лесосибирска, их формировании и реализации.

3.1 Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий  муниципальной программы по задачам и подпрограммным мероприятиям.

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,

в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности».

По итогам работы за 2014 год основные целевые показатели 
и показатели результативности по установленной цели 
и задачам Подпрограммы достигнуты.

Цель подпрограммы:

Выполнение обязательств государства, края и  города Лесосибирска по социальной поддержке отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности.

Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрен ряд задач:

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством;

улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых граждан.

Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные законодательством Российской Федерации и Красноярского края, предоставляются в денежной форме, в том числе: ежегодные, ежемесячные денежные выплаты, компенсационные выплаты и др.

Меры социальной поддержки предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам труда Красноярского края, жертвам политических репрессий, пенсионерам края, не имеющим льготного статуса, многодетным семьям, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Освоение средств, предоставленных на реализацию данной задачи за отчетный период составило 59 256,9 тыс. руб. (98,4 % от годовых назначений

60 222,4 тыс. руб.). Все меры социальной поддержки носят заявительный характер и назначаются по факту обращения граждан.

Освоение средств  не в полном объеме связано:

- снижение численности граждан, получающих меры социальной поддержки за счет средств краевого бюджета (переезд на другое постоянное место жительства, переход в федеральную категорию льготополучателей, естественной убылью);

- обращение за предоставлением мер социальной поддержки в связи с необходимостью (социальное пособие на погребение, выплата компенсации страховых премий по договору ОСАГО);

- изменением размера пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим должности муниципальной службы (перерасчет размера трудовых пенсий);

-  проведение аукционов на реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к МБОУ "СОШ №1" со сроком исполнения  в 2015 г. (контракт № 02,03,04,05,06,07,08 от 25.12.2014 г.).

Исполнение по подпрограммным мероприятиям за 2014 год:

1.1 Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла.

Предоставление ежемесячных денежных выплат жителям города осуществлялось управлением социальной защиты населения администрации города Лесосибирска в рамках переданных полномочий в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» с финансовым обеспечением за счет средств краевого бюджета, в том числе:

- ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла. Исполнение за отчетный период составило 17 317,1 тыс. руб. (99,92 % от годового плана – 17 331,5 тыс. руб.). Размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла с учетом индексации в текущем году составил 375 руб.

В отчетном периоде ежемесячные денежные выплаты предоставлены 3798 гражданам, в том числе 3778 ветеранам труда и 20 труженикам тыла.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты носит заявительный характер.

1.2 Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих.

Предоставление ежемесячных денежных выплат жителям города осуществлялось управлением социальной защиты населения администрации города Лесосибирска в рамках переданных полномочий в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» с финансовым обеспечением за счет средств краевого бюджета, в том числе:

- ЕДВ ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) погибших военнослужащих. Исполнение за  2014 год составило 
28 793,1 тыс. руб. (99,95 % от годового плана – 28 808,6 тыс. руб.).

В отчетном периоде ежемесячные денежные выплаты назначены 9423 льготополучателям:

ветеранам труда края – 7661 чел.;

пенсионерам, не имеющим льготного статуса – 1761 чел;

родителям, вдовам (вдовцам) военнослужащих - 1 чел.

Размер выплат с учетом индексации составил:

ветеранам труда края – 275 руб., пенсионерам, не имеющим льготного статуса 138 руб.; родителям, вдовам (вдовцам) военнослужащих – 188 руб. Предоставление ежемесячной денежной выплаты носит заявительный характер.

1.3 Предоставление ежемесячных денежных реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

Предоставление ежемесячных денежных выплат жителям города осуществлялось управлением социальной защиты населения администрации города Лесосибирска в рамках переданных полномочий в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» с финансовым обеспечением за счет средств краевого бюджета, в том числе:

- ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Расходы краевого бюджета на данные выплаты  за 2014 год составили 2 605,5 тыс. руб. (98,98 % от годового плана – 2 632,4 тыс. руб.).

Размер ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий с учетом индексации в 2014 составляет  375 руб. В отчетном периоде ежемесячную денежную выплату получили 572 гражданина.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты носит заявительный характер.

1.4  Предоставление ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).

Исполнение за отчетный период составило 138,2 тыс. руб. (100 % от годового плана – 138,2 тыс. руб.). Размер выплат за 2014 год составлял 1,9 тыс. руб. в месяц. Данная выплата предоставлена 6 гражданам.

1.5 Предоставление социального пособия на погребение.

На реализацию Закона края от 06.03.2009 № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению» бюджетам муниципальных образований края из фонда компенсаций краевого бюджета на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела в течение 2014 года направлено 712,6 тыс. руб. (98,29 % от годового плана – 725,0 тыс. руб.). Социальное пособие на погребение было выплачено на 115 умерших человек. Величина пособия на погребение составила 6106,10 руб.

Выплата пособий носит заявительный характер.

1.6. Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению.

На реализацию Закона края от 06.03.2009 № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению» бюджетам муниципальных образований края из фонда компенсаций краевого бюджета на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела в течение 2014 года направлено 217,2 тыс. руб. (100 % годового плана - 217,2 тыс.). Фактически специализированным службам по вопросам похоронного дела было возмещено расходов за услуги по погребению 26 умерших человек. Размер возмещения составил 8353 руб. 96 коп.

1.7 Предоставление ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию.

Исполнение за отчетный период составило 3,4 тыс. руб. (100 % от годового плана – 3,4 тыс. руб.). Размер выплаты за 2014 год составил 3,4 тыс. руб.  Данная выплата предоставлена 1 гражданину.

1.8 Предоставление ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию.

Исполнение за отчетный период составило 40,3 тыс. руб. (100 % от годового плана – 40,3 тыс. руб.). Размер выплат за 2014 год составил 1,66 тыс. руб. в месяц. Данная выплата предоставлена 2 гражданам.

1.9 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России».

Исполнение за отчетный период составило 2 329,5 тыс. руб. (100 % от годового плана – 2 329,5 тыс. руб.). Размер выплаты за 2014 год составил 11,73 тыс. руб. Данной выплатой воспользовались 203 гражданина.

1.10 Предоставление компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно.

Исполнение за отчетный период составило 1 767,6 тыс. руб. (100 % от годового плана – 1 767,6 тыс. руб.). Средний размер выплат за 2014 год составил 2,9 тыс. руб. Данная компенсация предоставлена 605 гражданам.

1.11 Предоставление ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому.

Исполнение за отчетный период составило 1 378,3 тыс. руб. (96,45 % от годового плана – 1 429,1 тыс. руб.). Выплаты носят заявительный характер. В отчетном периоде данной мерой социальной поддержки воспользовались 96 человек (произошло снижение численности детей-инвалидов, обучающихся на дому, в связи с не прохождением МСЭ на группу инвалидности). Размер выплаты в 2014 году с учетом индексации составил 1175,00  руб. в месяц.

1.12 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Исполнение за отчетный период составило 8,1 тыс. руб. (50 % от годового плана – 16,3 тыс. руб.). Выплата компенсации страховых премий произведена 7 инвалидам. Средний размер выплат составил 1 157,14 руб.

Низкий процент использования денежных средств объясняется тем, что выплата осуществляется по фактическому обращению граждан, а также в связи с утратой у инвалида права (переоформление, дарение автомобиля в собственность другому лицу, нахождение автомобиля в неисправном состоянии и т.д.).

1.13 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Исполнение за отчетный период составило 1 223,8 тыс. руб. (100 % от годового плана – 1 223,8 тыс. руб.). Единовременная адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией за отчетный период оказана 318 гражданам. Средний размер выплаты составил 3,9 тыс. руб. Выплата единовременной адресной материальной помощи имеет заявительный характер и предоставляется гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вызванной отсутствием средств:

- на приобретение продуктов питания, одежды, обуви;

- на восстановление имущества после пожаров и наводнений;

- на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов по показаниям врачей, но не входящих в гарантированный перечень;

- на дорогостоящее лечение и т.п.

1.14  Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющих в своём составе трудоспособных членов семьи.

Исполнение за отчетный период составило 662,8 тыс. руб. (100 % от годового плана – 662,8 тыс. руб.). Единовременную адресную материальную помощь на ремонт жилого помещения в отчетном периоде получили 53 гражданина. Средний размер выплаты составил 12,5 тыс. руб. Данная мера имеет заявительный характер и предоставляется по фактическому обращению граждан, нуждающихся в ремонте жилого помещения.

1.15  Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, имеющим трех и более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума.

Исполнение за отчетный период составило 190, тыс. руб. (100 % от годового плана – 190,0 тыс. руб.).  Единовременную адресную материальную помощь на ремонт печного отопления и электропроводки в отчетном периоде получили 19 граждан. Средний размер выплаты составил 9,9 тыс. руб.

1.16 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, осуществляющим полномочия выборного должностного лица органа местного самоуправления

Исполнение за отчетный период составило 1165,9 тыс. руб.   (88,13 % от годового плана 1323,0 тыс. руб.). Пенсию за выслугу лет получили 34 чел.

Снижение расходов на выплату пенсии  муниципальным служащим связано с перерасчетом размера  трудовых пенсий за период с 08.2011 г. по 08.2014 г. (Решение Верховного суда Российской Федерации от 05.03.13 г. № АКПИ-13-3) и неоднократно проводимой индексацией трудовой пенсии..

1.17 Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

Исполнение за отчетный период составило 412 тыс. руб.   (100 % от годового плана 412,0 тыс. руб.). Материальную помощь получили 109 чел.

1.18  Мероприятия в области социальной политики по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных социально-значимым событиям.

Исполнение средств местного бюджета за отчетный период составило 140,7 тыс. руб.   (100 % от годового плана 140,7 тыс. руб.), из них:

40,2 тыс. руб. было направлено на проведение праздничных мероприятий, посвященных 69-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Приобретены цветы для возложения к памятнику погибшим воинам на набережной реки Енисея, в кафе ООО «Гильдия» организован праздничный стол для ветеранов ВОВ. Кроме того, социальные работники МБУ ЦСОН поздравили лично каждого из 58 ветеранов ВОВ с вручением поздравительных открыток и единовременной материальной помощи.

Также 55 ветеранов ВОВ, инвалидов и приравненных к ним лиц, получили поздравительные открытки и сладкие подарки к новогодним праздникам. Расходы местного бюджета составили 87,4 тыс.руб.

В ноябре на базе МБУ ЦСОН в реабилитационном отделении для детей-инвалидов, проведено праздничное мероприятие, посвященное «Дню матери». 50 матерей детей-инвалидов получили поздравления и подарки. Расходы составили 13,1 тыс. руб.

1.19 Проведение мероприятий, направленных на социокультурную реабилитацию инвалидов.

Исполнение средств местного бюджета за отчетный период составило 110,4 тыс. руб.   (99,91 % от годового плана 110,5 тыс. руб.), из них:

15,0 тыс. руб. было направлено на проведение в апреле 2014 года в ДК «Магистраль» заключительного фестиваля народного творчества среди инвалидов в рамках краевого фестиваля «Лейся песня», посвященного 80-летию Красноярского края. В мероприятии приняли участие 48 инвалидов. 25 человек получили подарки, призы и грамоты.

26,99 тыс. руб. было направлено на организацию в период летних каникул на базе МБУ ЦСОН оздоровительной группы из 8 детей-инвалидов с различными заболеваниями. Оздоровительная группа работала 10 дней. Режим дня был разработан с учетом физиологических и психических потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Проводились различные доступные для детей-инвалидов игры и конкурсы. Воспитательная работа была направлена на то, чтобы дети могли успешно адаптироваться в любом детском коллективе, получили такие умения и навыки, которые помогли им в дальнейшем при обучении и социализации. На основании заключенного контракта с ООО «Полекс», было организовано горячее питание детей-инвалидов.

19 сентября в ДК «Маклаковский» было организовано мероприятие в рамках «Краевого фестиваля адаптивного спорта», где были названы лучшие спортсмены-инвалиды, занявшие в 2014 году призовые места в краевых спартакиадах. 10 человек-инвалидов были награждены ценными подарками. Расходы составили 20,0 тыс. руб.

На базе МБУ ЦСОН для детей-инвалидов проведено мероприятие «Веселые старты», на котором дети и их родители активно принимали участие и были награждены подарками и призами. Расходы местного бюджета - 5,5 тыс. руб.

В октябре состоялась подписка на печатные издания на 2015 год для общественных организаций-инвалидов города Лесосибирска на сумму 2,9 тыс. руб.

Во Дворце культуры ОАО ЛДК-1 проведен новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья. На средства местного бюджета (25,0 тыс. руб.) приобретены подарки и призы для 50 детей-инвалидов, которые были вручены им за лучшие новогодние костюмы.

В декабре проводились реабилитационные мероприятия в ДК «Маклаковский» и ДК «Магистраль», посвященные Международному Дню инвалида. Всего в мероприятиях принимало участие более двухсот человек. Для инвалидов был организовано праздничное чаепитие (15 тыс. руб.).

1.20 Софинансирование субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры  (устройство внешних пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в т.ч. проведение необходимых согласований, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение  системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной, пространственно-рельефной информацией и другое) на объекте - Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1", расположенном по адресу: 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, 21.

Исполнение за отчетный период составило 40,4 тыс. руб. (5,6 % от годового плана – 720,5 тыс. руб.).

Запланированное мероприятие подпрограммы не выполнено по причине неоднократно проводимых аукционов на заключение контрактов в период с июля по декабрь 2014 г. Реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к МБОУ "СОШ №1" будет производиться по заключенным контрактам с  ООО «ПРОМСТРОЙ»  № 02,03,04,05,06,07,08 от 25.12.2014 г. со сроком исполнения  в 2015 г.

Задача 2. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов ВОВ и пожилых граждан.

2.1 Оказание единовременной материальной помощи инвалидам и участникам ВОВ и приравненным к ним лицам

Освоение средств, предоставленных на реализацию данной задачи за отчетный период составило 58,0 тыс. руб. (80,56 % от годовых назначений

72,0 тыс. руб.).

Освоение средств не в полном объеме связано со снижением численности инвалидов и участников ВОВ, получающих  материальную помощь (естественная убыль в связи с преклонным возрастом)

Материальная помощь выплачена 52 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам. Величина материальной помощи составила 1000,00 руб. Право на помощь имеют граждане, проживающие в городе по состоянию на 9 мая текущего года.

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

По итогам работы за 2014 год основные целевые показатели 
и показатели результативности по установленной цели 
и задачам Подпрограммы достигнуты.

В целях поддержки семей, имеющих детей, в городе ведется системная работа по предоставлению мер социальной поддержки.

Управлением социальной защиты населения в течение 2014 года  предоставлялось более 19 различных мер социальной поддержки  семьям, имеющим детей:

в денежной форме - в виде ежегодных, ежемесячных, разовых денежных выплат;

в натуральной форме – путём организации отдыха и круглогодичного оздоровления детей.

Цель подпрограммы:

Выполнение обязательств государства, края и города Лесосибирска по социальной поддержке отдельных категорий граждан в т. ч. семей, имеющих детей, создание благоприятных  условий для функционирования института семьи, рождения детей.

Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с действующим законодательством.

Освоение средств, предоставленных на реализацию данной задачи за отчетный период, составило 74 563,2 тыс. руб. (95,29 % от годовых назначений 78 249,6 тыс. руб.).

Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей носят заявительный характер. Освоение средств  не в полном объеме связано со снижением численности получателей мер социальной поддержки (необходимость предоставления сведений о доходах при назначении выплат).

1.1 Предоставление ежемесячного пособия  на ребенка.

Исполнение за отчетный период составило 20 653,9 тыс. руб. (100 % от годового плана – 20 653,9  тыс. руб.). В отчетном периоде данной мерой социальной поддержки воспользовались 3284 ребенка;

1.2 Предоставление ежегодного пособия на ребенка школьного возраста.

Исполнение за отчетный период составило 1 746,3 тыс. руб. (100 % от годового плана – 1 746,3  тыс. руб.). В отчетном периоде данной мерой социальной поддержки воспользовались 950 детей школьного возраста из многодетных семей и семей с родителями - инвалидами.

1.3 Предоставление ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители-инвалиды (лица, их замещающие).

Исполнение за отчетный период составило 1 485,8 тыс. руб. (100 % от годового плана – 1 485,8  тыс. руб.). В отчетном периоде данной мерой социальной поддержки воспользовались 54 родителя - инвалида.

1.4 Предоставление ежемесячной  компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или пополнению социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края для проезда детей школьного возраста.

Исполнение за отчетный период составило 89,2 тыс. руб. (100 % от годового плана – 89,2 тыс. руб.). В отчетном периоде данной мерой социальной поддержки воспользовались 152 ребенка школьного возраста из многодетных семей и детей из семей родителей-инвалидов получили ежемесячную компенсацию

1.5 Обеспечение бесплатного проезда  детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно.

Исполнение за отчетный период составило 382,1 тыс. руб. (97,23 % от годового плана – 393,0  тыс. руб.). При проведении электронных аукционов на перевозку детей в детские - оздоровительные лагеря, была снижена первоначальная цена контракта, что привело к экономии бюджетных средств. Управлением социальной защиты населения в 2014 году были реализованы в полном объеме выделенные путевки на летний отдых для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Оздоровлено 167 детей, что составляет 54,5 % к численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в городе Лесосибирске.

1.6.  Предоставление компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного  консультирования и обследования, стационарного и санаторно-курортного лечения и обратно.

Исполнение за отчетный период составило 287,5 тыс. руб. (94,92 % от годового плана – 302,9  тыс. руб.). Данная мера социальной поддержки предоставляется с учетом среднедушевого дохода семьи. В связи с чем  было отказано в предоставлении компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного  консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно нескольким семьям. В отчетном периоде данной мерой социальной поддержки воспользовались 81 человек.

1.7 Предоставление   ежемесячной денежной  выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования, ежемесячную компенсационную выплату родителю (законному представителю – опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения.

Исполнение за отчетный период составило 49 918,4 тыс. руб. (93,17 % от годового плана – 53 578,5  тыс. руб.). В отчетном периоде данной мерой социальной поддержки воспользовались 1013 человек.

Снижение численности получателей ежемесячной денежной выплаты связано с внесением изменений в порядок назначения и выплаты ЕДВ с 01 января 2014 г. Выплата предоставляется с учетом среднедушевого дохода семьи и носит заявительный характер.

Задача 2. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей.

2.1. Предоставление компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно.

Освоение средств, предоставленных на реализацию данной задачи за отчетный период, составило 6,9 тыс. руб. (74,19 % от годовых назначений - 9,3 тыс. руб.).

В отчетном периоде данной мерой социальной поддержки воспользовались 7 человек.

Освоение средств  не в полном объеме связано с тем, что обращение за предоставлением мер социальной поддержки на оплату проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно носит заявительный характер. Компенсация  стоимости проезда предоставляется с учетом среднедушевого дохода семьи и необходимостью в лечении и обследовании.

Подпрограмма 3. Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

По итогам работы за 2014 год основные целевые показатели 
и показатели результативности по установленной цели 
и задачам Подпрограммы достигнуты.

Цель подпрограммы:

Целью подпрограммы является социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Достижение указанной цели возможно путем своевременного и адресного предоставления мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат.

В целом, социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг является одним из наиболее востребованных 
и финансово емких видов социальной помощи населению, направленных 
на повышение уровня их жизни.

Необходимость предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан закреплена значительным количеством федеральных и региональных нормативных правовых актов, определяющих полномочия государства 
по социальной поддержке населения на оплату жилищно-коммунальных услуг.  Эффективное исполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система социальной защиты  населения города Лесосибирска на 2014 – 2016 годы» способствует

формированию благоприятного социального климата в городе.

Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрена задача:

Задача 1.Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Освоение средств, направленных на реализацию данной задачи за отчетный период составило 270 884,9 тыс. руб. (97,48 % от годовых назначений 277 891,2 тыс. руб.).

Освоение средств не в полном объеме связано со снижением численности получателей (естественная убыль, переезд на другое постоянное место жительства).

1.1 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Исполнение за отчетный период составило 141 105,3 тыс. руб. (100 % от годового плана – 141 105,3 тыс. руб.). В отчетном периоде данной мерой социальной поддержки воспользовались 13 697 человек.

1.2 Предоставление денежных выплат на оплату  жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам в сельской местности.

Исполнение за отчетный период составило 3 098,9 тыс. руб. (98,63 % от годового плана – 3 142 тыс. руб.). В отчетном периоде данной мерой социальной поддержки воспользовались 98 человек. В 2014 г. произошло снижение численности педагогических работников, имеющих право на данную меру социальной поддержки, проживающих в сельской местности, в связи с переездом на другое постоянное место жительства и увольнением из учебных заведений.

1.3 Предоставление субсидий  гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов.

Исполнение за отчетный период составило 48 162,1 тыс. руб. (100 % от годового плана – 48 162,1 тыс. руб.). В отчетном периоде данной мерой социальной поддержки воспользовались 3 524 человека.

1.4. Оплата жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Исполнение за отчетный период составило 78 518,6 тыс. руб. (91,85 % от годового плана – 85 481,8 тыс. руб.). В отчетном периоде данной мерой социальной поддержки воспользовались  4 807 человек.  В 3 квартале 2014 г. в связи с недостаточностью утвержденных на 2014 год лимитов, Министерством социальной политики Красноярского края было произведено увеличение бюджетных ассигнований в объеме большем, чем было предложено УСЗН администрации г. Лесосибирска.

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

По итогам работы за 2014 год основные целевые показатели 
и показатели результативности по установленной цели 
и задачам Программы достигнуты.

Цель подпрограммы является повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения.

Для повышения уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения в городе  создано и работает Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения». Для достижения основной цели Подпрограммы в отчетном периоде осуществлялись подпрограммные мероприятия в рамках следующих задач:

- обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием;

- повышение мотивации работников учреждения к качественному предоставлению услуг.

Работа по социальному обслуживанию населения 
в городе осуществляется под управлением Главного распорядителя бюджетных средств, реализующим подпрограмму, которым является Управление социальной защиты населения администрации города Лесосибирска с одновременным предоставлением финансового обеспечения в форме субсидий из общего объема субвенций, направляемых бюджету города в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

На достижение поставленной цели и решение задач Подпрограммы  в 2014 году было запланировано расходных обязательств из общего объема субвенций в бюджете города, предоставляемых из краевого бюджета, в виде субсидии в сумме 32 202,6 тыс. рублей, в том числе:

- на решение задачи 1. «Обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием» - 4 201,5 тыс. рублей;

- на решение задачи 2. «Повышение мотивации работников учреждения к качественному предоставлению услуг» - 28 001,1 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципального задания в 2014 году произведено Главным распорядителем бюджетных средств в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с утвержденными графиками перечисления субсидий на выполнение муниципального задания.

Освоение средств субвенции за отчетный период произведено в следующих объемах:

- средства краевого бюджета – 100 % (32 202,6 тыс. руб. при годовом плане 32 202,6 тыс. руб.), в том числе:

- субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) в сумме 32 102,6 тыс. рублей;

- субсидии за счет средств краевого бюджета на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в сумме 100,0 тыс. рублей на приобретение основных средств для учреждения.

Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых

значениях сводных показателей муниципального задания

На 2014 год было запланировано количество потребителей муниципальных услуг по различным формам социального обслуживания 4465 человек, фактический показатель составил 4 556 человек. Процент исполнения составляет 102,04 %. Согласно интерпретации оценки выполнения муниципального задания по критерию «количество потребителей муниципальных услуг» в соответствии с постановлением администрации города Лесосибирска от 15.01.2013 № 32 «Об утверждении положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания» значение показателя превысило 100 %, что означает, что муниципальное задание перевыполнено, в том числе по формам социального обслуживания:

1. На 2014 год плановый показатель по услуге «социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социального обслуживания на дому» составляет 385 человек – потребителей муниципальной услуги, фактический показатель составляет 407 человек. Процент исполнения объемного показателя по данной услуге составляет 105,71 %. Муниципальное задание по данной муниципальной услуге перевыполнено на 5,71 % согласно интерпретации оценки выполнения муниципального задания по критерию «количество потребителей муниципальных услуг» в соответствии с постановлением администрации города Лесосибирска от 15.01.2013 № 32 «Об утверждении положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания». Перевыполнение связано с проведением мероприятий по выявлению граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в данной услуге.

2.  На 2014 год плановый показатель по услуге «социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме срочного социального обслуживания» составляет 2 510 человек, фактический показатель составляет 2 513 человек. Процент исполнения объемного показателя по данной услуге составляет 100,12 %. Муниципальное задание по данной муниципальной услуге перевыполнено на 0,12 % согласно интерпретации оценки выполнения муниципального задания по критерию «количество потребителей муниципальных услуг» в соответствии с постановлением администрации города Лесосибирска от 15.01.2013 № 32 «Об утверждении положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания».

3.  На 2014 год плановый показатель по услуге «социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания» составляет 1 050 человек, фактический показатель составляет 1 093 человека. Процент исполнения объемного показателя по данной муниципальной  услуге составляет  104,1 %. Муниципальное задание по данной услуге перевыполнено на 4,1 % согласно интерпретации оценки выполнения муниципального задания по критерию «количество потребителей муниципальных услуг» в соответствии с постановлением администрации города Лесосибирска от 15.01.2013 № 32 «Об утверждении положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания».

4. На 2014 год плановый показатель по услуге «социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме  социально-реабилитационных услуг» составляет 320 человек, фактический показатель составляет 295 человек. Процент исполнения объемного показателя по данной услуге составляет 92,19 %. Согласно интерпретации оценки выполнения муниципального задания по критерию «количество потребителей муниципальных услуг» в соответствии с постановлением администрации города Лесосибирска от 15.01.2013 № 32 «Об утверждении положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания», значение показателя находится в промежутке между  90 % и  95 %, что означает, что муниципальное задание в целом выполнено.

5. На 2014 год плановый показатель по услуге «социальное обслуживание детей-инвалидов в форме социально-реабилитационных услуг» составляет 200 человек, фактический показатель – 248 потребителей муниципальной услуги. Процент исполнения 124,0%. Муниципальное задание по данной услуге перевыполнено на 24,0 % согласно интерпретации оценки выполнения муниципального задания по критерию «количество потребителей муниципальных услуг» в соответствии с постановлением администрации города Лесосибирска от 15.01.2013 № 32 «Об утверждении положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муниципального задания». Перевыполнение произошло в связи с внедрением в обслуживание детей-инвалидов формы домашнего визитирования.

Повышение результативности деятельности учреждения социального обслуживания.

В течение отчетного 2014 года, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86 н, проводилась работа по организации и внесению сведений на сайт www.bus.gov.ru.

В целях комплексной оценки качества предоставления социальных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, МБУ ЦСОН принимал участие в мониторинге результативности деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания и в декаде качества. Основная цель ее проведения заключается в объективной оценке общественностью работы отрасли в форме социального опроса населения по уровню удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных социальных услуг. Результаты опроса размещены на сайте министерства социальной политики Красноярского края.

Формирование доходов

Исходя из цели Муниципальной программы города Лесосибирска, направленной на повышение эффективности социальной защиты населения города Лесосибирска, извлечение доходов при реализации муниципальной программы «Система социальной защиты населения города Лесосибирска»,  не планировалось.

Доходы МБУ ЦСОН от оказания услуг на платной основе в условиях хозяйствования, начиная с 2012 года, не являются доходами местного бюджета и поступают на лицевой счет учреждения. Доходы находятся в самостоятельном распоряжении МБУ ЦСОН.

За 2014 год доходы составили 292,3 тыс. рублей.

В целом реализация мероприятий Подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» Муниципальной программы города Лесосибирска «Система социальной защиты населения города Лесосибирска» за отчетный 2014 год позволила обеспечить жителей города услугами по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в форме социального обслуживания на дому, срочного социального обслуживания, социально-реабилитационных услуг, в форме нестационарного социального обслуживания.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрена задача:

Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории  города Лесосибирска.

По итогам работы за 2014 год основные целевые показатели и показатели результативности по установленной цели и задаче подпрограммы достигнуты.

Освоение средств, направленных на реализацию данной задачи за отчетный период составило 28 063,6 тыс. руб. (99,88 % от годовых назначений  28 097,1 тыс. руб.). Освоение не в полном объеме средств связано с экономией по страховым взносам с сумм, на которые не начисляются страховые взносы (больничные, материальная помощь и пр.), и обязательствами, принятыми в 2014 году, но не исполненными (оплата услуг связи и поставленной электроэнергии за декабрь 2014 г.).

Управлением социальной защиты населения  администрации города Лесосибирска в течение отчётного периода 2014 года активно проводилась  работа по   модернизации и развитию сектора социальных услуг, улучшению качества жизни и условий  для роста благосостояния граждан  - получателей мер социальной поддержки, совершенствованию адресной социальной помощи, поддержке малоимущих, социально уязвимых слоев населения, обеспечению доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов. Это способствовало снижению негативных тенденций в жизнедеятельности граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Объективность данной успешной деятельности подтверждается   результатами социального опроса, общественного мнения жителей города Лесосибирска. С 12 по 23 мая 2014 года  сотрудниками управления социальной защиты населения города  Лесосибирска  проведена  работа по  организации  опроса в рамках «Декады качества» по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.

Анализируя результаты  анкетирования, удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в управлении социальной защиты населения администрации города Лесосибирска составляет 98,4 %, в  филиале ФГУП «Почта России» - 96,7 %, в опросе, проводимом на улицах города, 100 %.

В целом работу специалистов граждане оценили, как квалифицированную, положительно отметив приветливое  и внимательное отношение работников, профессиональную компетентность при ведении  приёма и предоставлении  услуг.

Из 185 человек -159 высказали мнение, что качество предоставляемых услуг «Стало лучше», 26 человек отметили – «Без изменений». «Стало хуже» - не обозначил никто.

Информация о мерах социальной поддержки, установленных различным категориям граждан, а также о социальных услугах  в 2014 году доводилась до населения:

- путем распространения, вывешивания наглядной агитации (в Управлении  оформлены и регулярно обновляются информационные стенды, памятки);

- путем размещения информации в СМИ и через телерадиовещание (публикации в газете «Заря Енисея», «Вовремя», выступлений начальника и сотрудников отделов в программах  Лесосибирского городского телевидения);

- на информационных встречах с населением;

- в разделе «Социальная защита населения» на сайте администрации г.Лесосибирска.  http://www.lesosibirsk.krskstate.ru/

Для информирования заявителей в кабинете Клиентской службы   установлен информационный кляссер, позволяющий получить любую информацию по выплатам и компенсациям, предназначенных гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, малообеспеченным гражданам

За 2014 год в  управление поступило 104 обращений граждан. На все поступившие обращения были даны исчерпывающие, подробные ответы в установленные законом сроки. Жалоба за отчётный период деятельности была одна.

В качестве критерия эффективности работы управления социальной защиты населения  администрации города Лесосибирска в 2014 г. можно рассматривать консультирование  граждан по телефонной связи и через электронную почту, запись на приём для получения услуги через «одно окно» с целью сокращения ожидания в очереди, работе с письмами с  использованием межведомственной системы электронного документооборота и т.д.).

Наряду с этим, с целью успешного выполнения переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию, осуществляется информационное сотрудничество и тесное взаимодействие с КГБУ СО «Енисейский психоневрологический интернат», КГБУ СО Центр семьи «Лесосибирский», КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

В сложившихся экономических условиях управлением социальной защиты населения администрации города Лесосибирска предпринимаются все меры, направленные на смягчение отрицательных последствий резкого падения уровня жизни, на частичную компенсацию потерь наиболее нуждающимся группам населения. Создаются механизмы социальной поддержки семей с детьми, ветеранов, инвалидов, граждан, потерявших работу и других категорий населения, открывается новые услуги.

И. о. начальника

УСЗН администрации

г. Лесосибирска                                                                              Д. Ю. Чубаров