УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА

Пояснительная записка к отчету за 2014 год о ходе реализации программы «Развитие образования города Лесосибирска»

Целью программы «Развитие образования города Лесосибирска» (далее - Программа) является повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Лесосибирска, отдыха и оздоровления детей. Также поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Создание условий для эффективного управления отраслью и поддержка одаренных детей и педагогических работников, работающих с ними.

В целях реализации Программы достигнуты следующие показатели результативности:

- Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения составил 95,6 %.

- Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города (с учетом групп кратковременного пребывания) составило 80%.

- Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ города с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Красноярского края с худшими результатами ЕГЭ составило 1,82%.

- Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составила 73,6%.

- Доля одаренных детей, находящихся в первой сотне в рейтинге базы данных детей Красноярского края составила 3%.

В рамках реализации Программы было освоено 805 527 000 рублей из запланированных 811 767 400 рублей.

Исполнение Программы составило 99,2%, согласно показателям результативности в общем, реализацию Программы на отчетный период можно признать эффективной.

Результаты реализации отдельных мероприятий подпрограмм

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» (далее – подпрограмма 1). Целью подпрограммы 1 является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период

В целях реализации подпрограммы 1 достигнуты следующие показатели:

- Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) в количестве 435 мест.

- Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории города, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений составил 5% на конец отчетного года.

- Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные учреждения дошкольного образования, расположенных на территории города, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные учреждения дошкольного образования, составил 5% на конец отчетного года.

- Удельный вес дошкольных учреждений, оценка деятельности которых, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных учреждений составил 0%.

- Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в ветхом состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования составила10,3 % на конец отчетного года.

- Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, составила 91%.

- Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы, составила 100%.

- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 0,1%.

- Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 26,9%.

- Доля общеобразовательных учреждений, имеющих лицензию по программам специальных коррекционных образовательных учреждений, от количества общеобразовательных учреждений составила 100%.

- Удельный вес образовательных учреждений,  оценка деятельности которых, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности составил 0%.

- Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) составил 42%.

- Оценка деятельности учреждения дополнительного образования, ее руководителей и основных категорий работников, которая осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, составила 0%.

- Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности, обучающихся по программам общего образования, составил 80,2%.

- Доля оздоровленных детей школьного возраста составила 0%.

В рамках реализации подпрограммы 1 было освоено 734 708 700 рублей из запланированных 740 380 900 рублей.

Мероприятия подпрограммы 1 и ожидаемые результаты исполнения.

Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования:

Использование бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию подпрограммы 1 в части обеспечения деятельности подведомственных учреждений Управлению образования администрации города составило 100%.

Мероприятие «софинансирования субсидий бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных дошкольных учреждениях» исполнено на 100%

Мероприятие «субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты  младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей» исполнено на 65,6%. Экономия по указанному мероприятию сложилась из за начисления пособия по временной нетрудоспособности, а также в связи с оптимизацией штатной численности.

Мероприятие «предоставление субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так же детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы»  исполнено на 100%.

Мероприятие «предоставление субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях» исполнено на 100%.

Мероприятие «предоставление субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования» исполнено на 97,4%.

Учитывая процентное отношение результата исполнения мероприятий в общем, можно сделать вывод об обеспечении доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования на 97,3%.

Обеспечение условия и качества обучения, соответствующие ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования:

Мероприятия «обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»; «субвенции бюджетам муниципальных образования края обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»; «субвенции бюджетам муниципальных образований края на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных  образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы» исполнены на 99%.

Обеспечение поступательного развития системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации:

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» исполнено на 100%.

Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей:

Мероприятие «оздоровление детей за счет средств муниципального  бюджета»; «предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей» исполнено на 100%. Организован отдых в летний период в лагерях с дневным пребыванием для 2050 детей ежегодно, с предоставлением бесплатного питания.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря:

Мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря» исполнено на 99,9%. Организован отдых и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 216 детей ежегодно.

Исполнение мероприятий подпрограммы 1 составило 99,2%.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Лесосибирске Красноярского края» (далее - подпрограмма 2)

Целью подпрограммы 2 является развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. Приобретение в муниципальную собственность и предоставление детям-сиротам благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

В целях реализации подпрограммы 2 достигнуты следующие показатели:

- Численность детей-сирот, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление) составила 20 человек.

- Численность детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года составила 88 человек.

В рамках реализации подпрограммы 2 было освоено 28 379 600 рублей из запланированных 28 608 400 рублей.

В целях развития семейных форм воспитания детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так же лицам из их числа, также приобретение в муниципальную собственность, и предоставление детям-сиротам благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений были выполнены следующие мероприятия: «субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротами и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета;

«субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротами и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета».

Исполнение подпрограммы 2 составило 99,2%.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» (далее – подпрограмма 3)

Целью подпрограммы является организация деятельности управления образования администрации города и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление городской системой образования; создание условий для эффективного управления системой образования города; обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность на территории города (за исключением случаев, установленных федеральным и краевым законодательством).

В целях реализации подпрограммы 3 достигнуты следующие показатели:

- Руководство и управление в сфере установленных функций управления образования составило не менее 95%.

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений составило не менее 95%.

В рамках реализации подпрограммы 3 было освоено 42 139 200 рублей из запланированных 42 478 100 рублей.

В целях организация деятельности управления образования администрации города и учреждений, направленной на эффективное управление городской системой образования выполнены следующие мероприятия:

Создание условий для эффективного управления системой образования города.

Мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций управления образования администрации города» исполнено на 98,4%.

Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере образования учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность на территории города (за исключением случаев, установленных федеральным и краевым законодательством).

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» исполнено на 99,3%.

Исполнение подпрограммы 3 составило в общем 99,2%.

Подпрограмма 4 «Одаренные дети Лесосибирска» (далее – подпрограмма 4)

Целью подпрограммы 4 является совершенствование  социально-педагогических условий для развития одарённых детей и их творческой самореализации; организация работы городских открытых площадок педагогических работников по предъявлению образовательных результатов детей; мотивация, стимулирование и поддержка одаренных детей и педагогических работников. Повышение квалификации педагогов в области организации работы с одаренными детьми.

В целях реализации подпрограммы 4 достигнуты следующие показатели:

- Количество проведённых городских открытых площадок для предъявления результатов одарённых детей на отчетный период составило 8.

- Количество муниципальных площадок, конкурсов для предъявления опыта работы с одаренными детьми на отчетный период составило 4.

- Количество городских мероприятий для поощрения победителей различных конкурсов, конференций, форумов, олимпиад для одарённых детей и педагогов их, подготовивших, на отчетный период составило 4.

- Количество учащихся, сведения, о достижениях которых занесены в базу данных «Одарённые дети Красноярья» 2030 человек.

- Количество детей, принявших участие в краевых интенсивных школах интеллектуального роста 298 человек.

- Количество детей — призеров и победителей муниципальных, краевых и всероссийских конкурсов и соревнований 230 человек.

- Количество педагогов, прошедших переподготовку по работе с одаренными детьми 30 человек.

- Количество педагогов в образовательных учреждениях (ОУ), зафиксированных в краевой базе данных одаренных детей Красноярского края 405 человек.

В рамках реализации подпрограммы 4 было освоено 299 500 рублей из запланированных 300 000 рублей.

В целях совершенствования социально-педагогических условий для развития одаренных детей и их творческой самореализации были выполнены следующие мероприятия:

Поддержка одаренных детей и педагогических работников, работающих с ними:

Организация работы городских открытых площадок для предъявления результатов детей и педагогических работников, одаренных в интеллектуальной сфере; стимулирование и поддержка одаренных школьников и педагогических работников; повышение квалификации педагогов в области работы с одаренными детьми исполнена на 99,8%.

Исполнение подпрограммы 4 составило в общем 99,8%.

Начальник Управления образования

Администрации города	О.Ю. Егорова