Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы

«Развитие образования города Лесосибирска» за 2014 г.

| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели результатов | Единица измерения |  | Весовой критерий | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  | примечание |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  |  |  |  |  | Январь-март |  |  |  |  | Январь-июнь |  |  |  |  |  | Январь-сентябрь |  |  |  | Значение на конец года |  |  |  |  | 1 год |  | 2 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | факт |  | план |  |  | факт |  |  | план |  | факт |  |  | план |  |  |  | факт |  | план | факт |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Лесосибирска, отдыха и оздоровления детей. Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Создание условий для эффективного управления отраслью. Поддержка одаренных детей и педагогических работников, работающих с ними. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % |  | Х |  |  |  |  |  |  | 95,3 |  |  | 95,6 |  | 95,6 |  |  | 95,6 |  |  | 95,6 |  | 95,6 | 95,6 |  | 95,6 |  |  | 95,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города (с учетом групп кратковременного пребывания) | % |  | Х |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  | 80 |  | 81 |  |  | 80 |  |  | 81 |  | 80 | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ города с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ города с худшими результатами ЕГЭ | % |  | Х |  |  |  |  |  |  | 1,86 |  |  | 1,82 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1,82 | 1,82 |  | 1,82 |  |  | 1,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций* | % |  | Х |  |  |  |  |  |  | 70,73 |  |  | 73,76 |  | 73,76 |  |  | 73,6 |  |  | 73,6 |  | 73,6 | 73,6 | 73,6 |  |  |  | 73,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) | места |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 383 |  |  | 429 |  | 429 |  |  | 429 |  |  | 429 |  | 435 | 435 | 435 |  |  |  | 435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории города, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории города | % |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, расположенных на территории города, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования, расположенные на территории города | % |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Удельный вес дошкольных учреждений, оценка деятельности которых, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций | % |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Оценка по итогам всего года |  |  |
| 1.2.1 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в ветхом состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 10,3 |  |  | 10,3 |  | 10,3 |  |  | 10,3 |  |  | 10,3 |  | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |  | 10,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | % |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  | 91 |  | 91 |  |  | 91 |  |  | 91 |  | 91 | 91 | 91 |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы | % |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  | 2,5 |  | 0 |  |  | 3,8 |  |  | 0,1 |  | 3,8 | 0,1 | 3,8 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | % |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 26,9 |  |  | 26,9 |  | 26,9 |  |  | 26,9 |  |  | 26,9 |  | 26,9 | 26,9 | 26,9 |  |  | 26,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Доля общеобразовательных организаций, имеющих лицензию по программам специальных коррекционных образовательных организаций, от количества общеобразовательных организаций | % |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  | 27 |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 100 |  | 27 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Удельный вес образовательных учреждений, оценка деятельности которых, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | % |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Оценка по итогам всего года |  |  |  |
| 1.2.8 | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) | % |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  | 42 |  | 42 |  |  | 42 |  |  | 42 |  | 42 | 42 | 42 |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Оценка деятельности организации дополнительного образования детей, ее руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | % |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Оценка по итогам всего года |  |  |  |
| 1.10 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 80,2 |  | 80,2 |  |  | 80,2 |  |  | 80,2 |  | 80,2 | 80,2 | 80,2 |  |  | 80,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Доля оздоровленных детей школьного возраста | % |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 77,1 |  |  | 77,1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 77,1 |  | 0 | 0 | 77,1 |  |  | 77,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так же лицам из их числа Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Лесосибирске Красноярского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Численность детей-сирот, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение)), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | чел. |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 17 |  |  | 17 |  | 19 | 20 | 19 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Численность детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых не возникло и не реализовано на конец соответствующего года. | чел. |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 88 |  | 87 |  |  | 88 |  |  | 88 |  | 88 | 88 | 88 |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Организация деятельности управления образования администрации города и учреждения, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление городской системой образования и обеспечение соблюдения требований законодательства РФ в сфере образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций управления образования | % |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  | Не менее 95 |  |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 |  |  | Не менее 95 |  |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |  |  | Не менее 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений. | % |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  | Не менее 95 |  |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 |  |  | Не менее 95 |  |  | Не менее 95 |  | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |  |  | Не менее 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Совершенствование социально-педагогических условий для развития одаренных детей и их творческой самореализации. Подпрограмма 4 «Одаренные дети Лесосибирска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество проведённых городских открытых площадок для предъявления результатов одарённых детей. | шт |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 5 |  |  | 9 |  |  | 7 |  | 9 | 8 | 9 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Количество муниципальных площадок, конкурсов для предъявления опыта работы с одаренными детьми | шт |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Количество городских мероприятий для поощрения победителей различных конкурсов, конференций, форумов, олимпиад для одарённых детей и педагогов их подготовивших. | шт |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 3 |  |  | 8 |  |  | 6 |  | 8 | 4 | 8 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Количество учащихся, сведения о достижениях которых занесены в базу данных «Одарённые дети Красноярья». | чел |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2030 |  | 1000 |  |  | 2030 |  |  | 2000 |  | 2030 | 2030 | 2030 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Количество детей, принявших участие в краевых интенсивных школах интеллектуального роста. | чел |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  | 298 |  | 120 |  |  | 298 |  |  | 190 |  | 298 | 298 | 298 |  |  | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Количество детей — призеров и победителей муниципальных, краевых и всероссийских конкурсов и соревнований. | чел |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  | 230 |  | 180 |  |  | 230 |  |  | 180 |  | 230 | 200 | 230 |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Количество педагогов, прошедших переподготовку по работе с одаренными детьми. | чел |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 30 |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 20 |  | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Количество педагогов в образовательных учреждениях (ОУ), зафиксированных в краевой базе данных одаренных детей Красноярского края. | чел |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  | 405 |  | 200 |  |  | 405 |  |  | 300 |  | 405 | 405 | 405 |  |  | 405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник управления образования администрации города Лесосибирска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.Ю. Егорова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Котляр Ирина Викторовна

5-23-86