- Приложение N 7

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ

города Лесосибирска,

их формировании и реализации

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСК «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА»

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год 2014 |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20__ | 20__ |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | 2015 | 2016 |  |
|  |  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
| 1 | Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Лесосибирска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель 1 Отношение муниципального долга города к доходам городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Целевой показатель 2 Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города | % |  |  |  |  | Не менее 85 | 95,33 | Не менее 85 | 95,06 | Не менее 85 | 95,19 | Не менее 85 | 95,09 | Не менее 90 | Не менее 90 |  |
| Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отсутствие в бюджетах главных распорядителей бюджетных средств просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | Тыс.рублей | 0.1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | По итогам года кредиторская задолженность отсутствует |
| 1.2. | Объем привлеченных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальных программ города | Тыс.рублей | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 100 000,0 | 108 832,7 | Не менее 100 000,0 | Не менее 100 000,0 |  |
| 1.3. | Доля главных распорядителей бюджетных средств, в которых отдельные государственные полномочия исполняются надлежащим образом | % | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 90 | 95,8 | Не менее 90 | Не менее 90 | Контрольное мероприятие за отчетный период проводится в мае месяце года, следующего за отчетным. Поэтому используются данные 2013 года |
| Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отношение муниципального долга города к доходам городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0.1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 3: Обеспечение своевременного осуществления муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Организация и осуществление муниципального финансового контроля в городе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных | % | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90,9 | 100 | 100 | Отклонение от плана на 9,1% по причине, не зависящей от исполнителя программы |
| 3.2. | Соотношение объема проверенных средств городского бюджета к общему объему расходов городского бюджета | % | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 20 | 36 | Не менее 22 | Не менее 25 |  |
| Задача 4: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города | % | 0.2 |  |  |  | 95,33 | 96,02 | 95,06 | 95,61 | 95,19 | 95,33 | 95,09 | 95,5 | 95,02 | 96,56 |  |
| 4.2. | Обеспечение исполнения расходных обязательств города (без безвозмездных поступлений) | % | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 95 | 98.69 | Не менее 95 | Не менее 95 |  |
| 4.3. | Доля полученных заключений Контрольно-Счетной палаты города Лесосибирска, осуществляющей экспертизы проектов Решений, касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением | % | 0.1 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В 2014 году 6 проектов Решения о внесении изменений в бюджет получило заключение КСП, Решения о бюджете города на 2015 и плановый период 2016-2017 |
| 4.4. | Разработка и размещение на официальном сайте муниципального образования город Лесосибирск брошюры «Путеводитель по бюджету» | единиц | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Брошюра «Путеводитель по бюджету» разработана и размещена на официальном сайте муниципального образования г.Лесосибирск, а так же на сайте «Бюджет для граждан» (www.lesfin.ru) |

Начальник бюджетного отдела ______________________________________ Е.Н.Григорьева