## 7 показатели
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы "Развитие имущественных и земельных отношений города Лесосибирска на 2014 - 2016 годы"
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | 2014 г. | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (причины не выполнения)
[12 empty] | 1-ый год | 2-ой год
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Цель 1 - Создание условий для эффективного использования, управления и вовлечения в хозяйственный оборот муниципальных объектов недвижимости
| Целевой показатель - Снижение числа объектов недвижимости, не прошедших техническую инвентаризацию или имеющих неактуальные технические паспорта | % | х | 10 | 10 | 2 | -
Задача 1 - Постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости
| Показатель - Количество объектов, на которые зарегистрировано право собственности | шт. | 0.08 | 60 | 39 | 24 | - | [6 empty] | В 2014 г. проводилась работа по выявлению мун. объектов на которые необходимо было зарегистрировать право собственности (по мере выявления проводилась работа по постановке на учет)
Задача 2 - Выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования город Лесосибирск
| Показатель - Количество поставленных на учет бесхозяйных объектов | шт. | 0.08 | 30 | 0 | 3 | - | [6 empty] | В 2014 г. проводилась работа по выявлению бесхозяйных объектов и подготовке необходимой документации для постановки их на учет. Реализация мероприятия перенесена на 2015 г.
Задача 3 - Снос, списание и снятие с кадастрового учета объектов недвижимости, находящихся в аварийном состоянии или разрушенных
| Показатель - Количество объектов, снятых с кадастрового учета | шт. | 0.08 | 15 | 63 | 5 | -
Задача 4 - Рыночная оценка объектов недвижимости и права аренды объектов недвижимости
| Показатель - Количество полученных отчетов о рыночной стоимости объектов недвижимости и права аренды | шт. | 0.08 | 93 | 295 | 18 | -
Цель 2 - Формирование, эффективное использование и управление земельными участками, расположенными на территории муниципального образования город Лесосибирск.
| Целевой показатель - Снижение количества земельных участков на территории г. Лесосибирска с неоформленным правом землепользования | % | 0.08 | 10 | 10 | 2 | -
Задача 1 - Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности
| Показатель - Количество сформированных и поставленных на учет земельных участков | шт. | 0.08 | 30 | 220 | 9 | -
Задача 2 - Формирование земельных участков, предоставляемых в аренду
| Показатель - Количество сформированных и поставленных на учет земельных участков | шт. | 0.08 | 25 | 47 | 7 | -
Задача 4 - Рыночная оценка права аренды земельных участков
| Показатель - Количество полученных отчетов о рыночной стоимости права аренды | шт. | 0.08 | 80 | 33 | 3 | - | [6 empty] | Реализация данного мероприятия осуществлялось по фактическому поступлению заявлений для провдения процедур торгов
Задача - Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий
Отдельное мероприятие - Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
| Показатель - Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе | % | 0.08 | 98 | 99.8 | 51.1 | 43.7
Отдельное мероприятие - Обеспечение подготовки документов и материалов для осуществления градостроительной деятельности и оказание услуг по подготовке градостроительных и землеустроительных материалов
| Показатель - Средняя продолжительность процедуры выбора (согласования) земельного участка с даты подачи заявления о выборе участка до даты принятия решения о соответствии (несоответствии) земельного участка | дни | 0.08 | 90 | 90 | 90 | 90
| Показатель - Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе | % | 0.08 | 98 | 98 | 53.5 | 44.8
Отдельное мероприятие - Осуществление иных полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправления
| Показатель - Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе | % | 0.06 | 98 | 96.1 | 9.5 | -
Отдельное мероприятие - Оплата жилищно-коммунальных услуг за муниципальные помещения
| Показатель - Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе | % | 0.06 | 98 | 3.1 | 9.5 | - | [6 empty] | Мероприятие не выполнено в связи с не подписанием региональным оператором договора о предоставлении услуг (оплата капитального ремонта за мун. помещения)
Руководитель Комитета – начальник отдела по управлению муниципальной собственностью
В.В. Ларченко

## 8 средства по кодам
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) - муниципальная программа "Развитие имущественных и земельных отношений города Лесосибирска на 2014 - 2016 годы"
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [9 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 год | [7 empty] | Плановый период
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | Развитие имущественных и земельных отношений города Лесосибирска на 2014 - 2016 годы | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 12972.8 | 9613
в том числе по ГРБС:
|  | КУМС г. Лесосибирска | .012 | x | x | x | 4547 | 1276.9
|  | Администрация города Лесосибирска | .015 | x | x | x | 8425.8 | 8336.1
Мероприятие программы 1 | Проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности | всего расходные обязательства | .012 | .0113 | 1192460 | 244 | 712 | 336 | [8 empty] | Экономия образовалась по результатм проведенных торгов
в том числе по ГРБС:
|  | КУМС г. Лесосибирска | .012 | .0113 | 1192460 | 244 | 712 | 336
Мероприятие программы 2 | Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов и принимаемых в муниципальную собственность | всего расходные обязательства | .012 | .0113 | 1192461 | 244 | 180 | 0 | [8 empty] | Реализация данного мероприятия перенесена на 2015 г.
в том числе по ГРБС:
|  | КУМС г. Лесосибирска | .012 | .0113 | 1192461 | 244 | 180 | 0
Мероприятие программы 3 | Обследование зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, специализированными организациями | всего расходные обязательства | .012 | .0113 | 1192462 | 244 | 229.9 | 229.9
в том числе по ГРБС:
|  | КУМС г. Лесосибирска | .012 | .0113 | 1192462 | 244 | 229.9 | 229.9
Мероприятие программы 4 | Получение отчета о рыночной оценке объектов недвижимости или права аренды объектов недвижимости | всего расходные обязательства | .012 | .0113 | 1192463 | 244 | 437.1 | 220.5 | [8 empty] | Экономия образовалась по результатм проведенных торгов
в том числе по ГРБС:
|  | КУМС г. Лесосибирска | .012 | .0113 | 1192463 | 244 | 437.1 | 220.5
Мероприятие программы 5 | Проведение межевых работ и работ по постановке на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности | всего расходные обязательства | .012 | .0412 | 1192464 | 244 | 159.1 | 20 | [8 empty] | Часть работ в рамках заключенного мун. контракта перенесена на 2015 г.
в том числе по ГРБС:
|  | КУМС г. Лесосибирска | .012 | .0412 | 1192464 | 244 | 159.1 | 20
Мероприятие программы 6 | Проведение межевых работ и работ по постановке на кадастровый учет земельных участков, предоставляемых в аренду | всего расходные обязательства | .012 | .0412 | 1192465 | 244 | 111 | 0 | [8 empty] | Выполнение работ по данному мероприятию в рамках мун. контракта перенесены на 2015 г.
в том числе по ГРБС:
|  | КУМС г. Лесосибирска | .012 | .0412 | 1192465 | 244 | 111 | 0
Мероприятие программы 7 | Получение отчета о рыночной оценке права аренды земельных участков | всего расходные обязательства | .012 | .0412 | 1192467 | 244 | 117 | 117
в том числе по ГРБС:
|  | КУМС г. Лесосибирска | .012 | .0412 | 1192467 | 244
Мероприятие программы 8 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | всего расходные обязательства | .015 | .0113 | 1190021 | 121 | 4524.6 | 4516.7
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация города Лесосибирска | .015 | .0113 | 1190021 | 121 | 4524.6 | 4516.7
Мероприятие программы 9 | Обеспечение подготовки документов и материалов для осуществления градостроительной деятельности и оказание услуг по подготовке градостроительных и землеустроительных материалов | всего расходные обязательства | .015 | .0113 | 1190061 |  | 3901.2 | 3819.4
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация города Лесосибирска | .015 | .0113 | 1190061 | 110 | 3792.5 | 3721.6
|  | Администрация города Лесосибирска | .015 | .0113 | 1190061 | 240 | 108.7 | 97.9
Мероприятие программы 10 | Осуществление иных полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправления | всего расходные обязательства | .012 | .0412 | 1192468 |  | 292 | 280.7
в том числе по ГРБС:
|  | КУМС г. Лесосибирска | .012 | .0113 | 1192468 | 244 | 122 | 122
|  | КУМС г. Лесосибирска | .012 | .0412 | 1192468 | 244 | 6 | 4.7
|  | КУМС г. Лесосибирска | .012 | .0412 | 1192468 | 360 | 20 | 10
|  | КУМС г. Лесосибирска | .012 | .0412 | 1192468 | 850 | 144 | 144
Мероприятие программы 11 | Оплата жилищно-коммунальных услуг за муниципальные помещения | всего расходные обязательства | .012 | .0113 | 1192469 | 244 | 2308.6 | 72.8 | [8 empty] | Мероприятие не выполнено в связи с не подписанием региональным оператором договора о предоставлении услуг (оплата капитального ремонта за мун. помещения)
в том числе по ГРБС:
|  | КУМС г. Лесосибирска | .012 | .0113 | 1192469 | 244 | 2308.6 | 72.8
Руководитель Комитета – начальник отдела по управлению муниципальной собственностью
В.В. Ларченко

## 9 средства бюджет
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы "Развитие имущественных и земельных отношений города Лесосибирска на 2014 - 2016 годы"
тыс. рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | 2014 г. | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | Развитие имущественных и земельных отношений города Лесосибирска на 2014 - 2016 годы | Всего | 12972.8 | 9613 | 5096 | 3611
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | - | -
|  | краевой бюджет |  |  | - | -
|  | внебюджетные источники |  |  | - | -
|  | местный бюджет | 12972.8 | 9613 | 5096 | 3611
Мероприятие программы 1 | Проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности | Всего | 712 | 336 | 240 | -
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | - | -
|  | краевой бюджет |  |  | - | -
|  | внебюджетные источники |  |  | - | -
|  | местный бюджет | 712 | 336 | 240 | -
Мероприятие программы 2 | Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов и принимаемых в муниципальную собственность | Всего | 180 | 0 | 38.1 | -
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | - | -
|  | краевой бюджет |  |  | - | -
|  | внебюджетные источники |  |  | - | -
|  | местный бюджет | 180 | 0 | 38.1 | -
Мероприятие программы 3 | Обследование зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, специализированными организациями | Всего | 229.9 | 229.9 | 78.9 | -
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | - | -
|  | краевой бюджет |  |  | - | -
|  | внебюджетные источники |  |  | - | -
|  | местный бюджет | 229.9 | 229.9 | 78.9 | -
Мероприятие программы 4 | Получение отчета о рыночной оценке объектов недвижимости или права аренды объектов недвижимости | Всего | 437.1 | 220.5 | 180 | -
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | - | -
|  | краевой бюджет |  |  | - | -
|  | внебюджетные источники |  |  | - | -
|  | местный бюджет | 437.1 | 220.5 | 180 | -
Мероприятие программы 5 | Проведение межевых работ и работ по постановке на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности | Всего | 159.1 | 20 | 84.5 | -
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | - | -
|  | краевой бюджет |  |  | - | -
|  | внебюджетные источники |  |  | - | -
|  | местный бюджет | 159.1 | 20 | 84.5 | -
Мероприятие программы 6 | Проведение межевых работ и работ по постановке на кадастровый учет земельных участков, предоставляемых в аренду | Всего | 111 | 0 | 67.3 | -
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | - | -
|  | краевой бюджет |  |  | - | -
|  | внебюджетные источники |  |  | - | -
|  | местный бюджет | 111 | 0 | 67.3 | -
Мероприятие программы 7 | Получение отчета о рыночной оценке права аренды земельных участков | Всего | 117 | 117 | 47.3 | -
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | - | -
|  | краевой бюджет |  |  | - | -
|  | внебюджетные источники |  |  | - | -
|  | местный бюджет | 117 | 117 | 47.3 | -
Мероприятие программы 8 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего | 4524.6 | 4516.7 | 2180.7 | 1862.7
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | - | -
|  | краевой бюджет |  |  | - | -
|  | внебюджетные источники |  |  | - | -
|  | местный бюджет | 4524.6 | 4516.7 | 2180.7 | 1862.7
Мероприятие программы 9 | Обеспечение подготовки документов и материалов для осуществления градостроительной деятельности и оказание услуг по подготовке градостроительных и землеустроительных материалов | Всего | 3901.2 | 3819.4 | 2085.9 | 1748.3
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | - | -
|  | краевой бюджет |  |  | - | -
|  | внебюджетные источники |  |  | - | -
|  | местный бюджет | 3901.2 | 3819.4 | 2085.9 | 1748.3
Мероприятие программы 10 | Осуществление иных полномочий в сфере уста-новленных функций органов местного самоуправления | Всего | 292 | 280.7 | 15.5 | -
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | - | -
|  | краевой бюджет |  |  | - | -
|  | внебюджетные источники |  |  | - | -
|  | местный бюджет | 292 | 280.7 | 15.5 | -
Мероприятие программы 11 | Оплата жилищно-коммунальных услуг за муниципальные помещения | Всего | 2308.6 | 72.8 | 15.5 | -
в том числе:
|  | федеральный бюджет |  |  | - | -
|  | краевой бюджет |  |  | - | -
|  | внебюджетные источники |  |  | - | -
|  | местный бюджет | 2308.6 | 72.8 | 15.5 | -
Руководитель Комитета – начальник отдела по управлению муниципальной собственностью |  |  |  | В.В. Ларченко | В.В. Ларченко