**Отчет о ходе реализации муниципальных программ города Лесосибирска за 2020 год.**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики города, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Разработка и реализация муниципальных программ производится в соответствии с постановлением администрации города от 13.08.2013 № 1210 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Лесосибирска, их формировании и реализации». Информация в отчете сформирована на основании сведений ответственных исполнителей программ.

# В 2019 году согласно Решения Лесосибирского городского Советов депутатов от 19.12.2019 № 420 «О бюджете города Лесосибирска на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов» и внесенными изменениями в течение года, было предусмотрено к финансированию - 12 муниципальных программ на общую сумму – **2 468 067,4** тыс. руб. Фактические расходы составили – **2 315 606,9** тыс. руб., или – 93,82 % от утвержденных плановых показателей, в том числе:

- федеральный бюджет – 329 054,6 тыс. руб. ;

- бюджета Красноярского края (далее - краевой бюджет) - 978 338,8 тыс. руб.;

- бюджета муниципального образования (далее - местный бюджет) – 1 008 213,6 тыс. руб.

В течение года произошло уменьшение выполнение объема бюджетных средств, предусмотренных утвержденными условиями муниципальных программ на сумму – 152 460,5 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ассигнования 2020 год | Расход по ЛС | Отклонения, % |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие образования города Лесосибирска" | 1 214 257,8 | 1 176 637,9 | 96,90 |
| 2 | Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска" | 678 058,7 | 606 139,5 | 89,39 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Лесосибирска" | 232 184,3 | 227 434,6 | 97,95 |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска" | 71 375,2 | 70 421,0 | 98,66 |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие молодежной политики города Лесосибирска" | 22 441,8 | 21 516,7 | 95,88 |
| 6 | Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске" | 14 724,0 | 14 724,0 | 100,00 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска" | 113 619,3 | 80 735,9 | 71,06 |
| 8 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Лесосибирска" | 1 573,5 | 1 192,2 | 75,77 |
| 9 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Лесосибирска" | 11 993,1 | 11 430,1 | 95,31 |
| 10 | Муниципальная программа "Управление земельно-имущественными отношениями города Лесосибирска" | 39 139,1 | 37 137,3 | 94,89 |
| 11 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска" | 19 966,8 | 19 503,8 | 97,68 |
| 12 | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды" | 48 733,8 | 48 733,8 | 100,00 |
|  | **Итого:** | **2 468 067,4** | **2 315 606,9** | 93,82 |

Из 12 муниципальных программ, шесть муниципальных программ имеют социальную направленность и решают задачи по улучшению качества жизни населения, направлены на повышение эффективности доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, создание условий для культурного развития города, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для повышения безопасности граждан в общественных местах, содействию занятости нетрудоустроенного населения. Реализация мероприятий в остальных муниципальных программах, направлена на развитие экономики города, содействию развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, содержание дорожного хозяйства, обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Лесосибирска и другие.

Выполнение мероприятий и освоение финансовых средств в 2020 году, в разрезе каждой муниципальной целевой программы муниципального образования город Лесосибирск представлено далее:

1. **Муниципальная программа «Развитие образования города Лесосибирска** **»**

Программа на 2020 год утверждена Постановлением администрации города от 24.10.2013 № 1588 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Лесосибирска».

В 2020 году для обеспечения выполнения программных мероприятий по МП «Развитие образования города Лесосибирска» было выделено средств на сумму 1 214 257,9 тыс. руб., фактические расходы составили 1 176 637,9 тыс. руб. Исполнение составило 96,9% .

Исполнение по подпрограммам за 2020 год составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ассигнования за 2020 год, (тыс.руб.) | Исполнение, (тыс.руб.) | %  исполнения |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Лесосибирска" | 1 214 257,9 | 1 176 637,9 | 96,9% |
| Подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование детей" | 1 122 487,8 | 1 109 161,4 | 98,8% |
| Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Лесосибирске Красноярского края" | 32 821,9 | 9 713,0 | 29,6% |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" | 57 718,1 | 56 738,7 | 98,3% |
| Подпрограмма "Одаренные дети Лесосибирска" | 1 230,1 | 1 024,8 | 83,3% |

Количество участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий на 01.01.2021 составило 30 в том числе: казенные учреждения 1, бюджетные 26, автономные 2, главные распорядители бюджетных средств 1.

Целью программы «Развитие образования города Лесосибирска» (далее - Программа) является повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, программам, дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Лесосибирска, отдыха и оздоровления детей, а также поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для эффективного управления отраслью и поддержка одаренных детей и педагогических работников, работающих с ними.

В рамках программы реализовалось 4 подпрограммы:

1. «Дошкольное, общее и дополнительное образование детей»;
2. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Лесосибирске Красноярского края»;
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»;
4. «Одаренные дети города Лесосибирска».

При реализации Программы достигнуты следующие целевые показатели:

1. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения составил 99,6%, что соответствует плановому значению.
2. Отношение численности детей в возрасте 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 6 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города (с учетом групп кратковременного пребывания) составило 90,0 %, что соответствует плановому значению показателю.
3. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ города с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Красноярского края с худшими результатами ЕГЭ составило 1,4 % (плановый показатель 1,4 %)
4. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составила 76,0%, что соответствует плановому значению показателю.

При реализации Программы достигнуты следующие показатели результативности:

1. Обеспеченность детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) составила 900 (план 950) отклонение по причине приведения в соответствие снормами САнПИн
2. Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории города, имеющих условия, соответствующие требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории города составил 90 % (план 100) по причине переноса сроков получения заключений.
3. Удельный вес дошкольных учреждений, оценка деятельности которых, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений составил 100 (план 100).
4. Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих

программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования составила 0 %(план 0)

1. Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования составила 89% (план 89)
2. Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы составила 100% (план 100)
3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 1.4% (план 1.4).
4. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 21,6% ( план 21.6)

1. Удельный вес образовательных учреждений, оценка деятельности которых, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности составил 100% (план 100)
2. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные образовательные программы, отколичества общеобразовательных учреждений составила 100% (план 100)
3. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением от общего числа детей школьного возраста составила 0% (план 77,1) показатель не достигнут в связи с отменой оздоровительной кампании в период пандемии.
4. Численность детей-сирот, обеспеченных благоустроенными жилыми специализированного без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление) составила 7 (план 30) показатель не достигнут по причине изменения стоимости квартир и отсутствием предложений на рынке недвижимости.
5. Численность детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года 130 (план 130)
6. Соблюдение требований законодательства подведомственными учреждениями при осуществлении образовательной деятельности составило 95% (план 95%)
7. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями составило 96.4% (план 95)
8. Количество проведённых городских открытых площадок для предъявления результатов одарённых детей 9 (план 17) показатель не достигнут в связи с отменой массовых мероприятий в период пандемии.
9. Количество муниципальных площадок, конкурсов для предъявления опыта работы с одаренными детьми 5 (план 5).
10. Количество городских мероприятий для поощрения победителей различных конкурсов, конференций, форумов, олимпиад для одарённых детей и педагогов их подготовивших 9 (план 10) показатель не достигнут в связи с отменой массовых мероприятий в период пандемии..
11. Количество учащихся, сведения о достижениях которых занесены в базу данных «Одарённые дети Красноярья» 3400 (план 3400).
12. Количество детей, принявших участие в краевых интенсивных школах интеллектуального роста 52 (план 80) показатель не достигнут в связи с отменой массовых мероприятий в период пандемии..
13. Количество детей — призеров и победителей муниципальных, краевых и всероссийских конкурсов и соревнований 235 (план 235).
14. Количество педагогов, прошедших переподготовку по работе с одаренными детьми 63 (план 50).
15. Количество педагогов в образовательных учреждениях (ОУ), зафиксированных в краевой базе данных одаренных детей Красноярского края 401 (план 450) показатель не достигнут в связи с отменой мероприятий в период пандемии.
16. Количество педагогов участников и призеров регионального этапа конкурса «Учитель года», «Воспитатель года» 4 (план 4).
17. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 55% (план 55).
18. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования 25% (план 25)

**2. Муниципальная программа  "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий проживания населения города Лесосибирска "**

Основной ***целью муниципальной пр***ограммы является:

Создание благоприятных условий для проживания в городе Лесосибирске, обеспечение населения города Лесосибирска качественными жилищно-коммунальными услугами.

Достижение поставленных целей осуществляется через решение следующих ***задач***:

- развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Лесосибирска;

- повышение уровня благоустройства, санитарного состояния города Лесосибирска;

- предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Лесосибирска;

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Лесосибирска;

- обеспечение доступности коммунальных услуг населению путем ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги предельным индексом роста платы;

- обеспечение доступности услуг по содержанию и ремонту жилья для населения города;

- обеспечение деятельности МКУ «УГХ»;

- обеспечение содержания пустующих помещений, находящихся в муниципальной собственности.

2 Целевые показатели и показатели результативности

Для мониторинга и оценки реализации Программы, степени достижения цели и решения поставленных задач была разработана система целевых показателей и показателей результативности Программы.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности, фактически достигнутые значения показателей представлены в приложении 2 к данному отчету.

1. Объем финансирования программы

Муниципальная программа на 2020-2022 годы, в том числе на 2020 год была сформирована в пределах выделенных ассигнований.

Распределение планируемых расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» по целям, задачам и мероприятиям Программы и фактическое финансирование представлено в приложении 3 к настоящему отчету.

Планируемые объемы финансирования программы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 678 058,7 тыс. рублей. По итогам 2020 года освоено 606 139,5 тыс. рублей в том числе:

средства федерального бюджета – 257 498,8 тыс. рублей;

средств краевого бюджета – 153 118,3 тыс. рублей;

средств местного бюджета – 195 522,5 тыс. рублей.

Причины отклонения денежных средств по мероприятиям:

По подпрограмме 1 «Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда города Лесосибирска»

Мероприятие 1. Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности - в связи с экономией в результате аукциона.

Мероприятие 2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (ПСД (строительство бани) - нарушение выполнения работ согласно условий заключенного МК.

Мероприятие 3.Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных помещениях - освоены денежные средства по факту.

Мероприятие 7. Разработка (актуализация) схемы теплоснабжения - в связи с экономией в результате аукциона.

Мероприятие 11. Разработка ПСД. Выполнение проектно-изыскательных работ - в связи с экономией в результате аукциона.

По подпрограмме 2 «"Благоустройство городских территорий и создание условий проживания населения города Лесосибирска"

Мероприятие 1. Содержание уличного освещения – оплата за декабрь в январе 2021 года.

Мероприятие 2. Озеленение городских территорий – расторжение контракта.

Мероприятие 3. Организация и содержание мест захоронения - расторжение контракта.

Мероприятие 4. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - в связи с экономией в результате аукциона.

Мероприятие 5. Возмещение затрат на помывку в общественных банях – в связи с ограничением режима работы из-за инфекции.

Мероприятие 6. Субсидия на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по транспортировке трупов в морг - освоены денежные средства по факту.

Мероприятие 7. Выявление и демонтаж самовольно установленных временных объектов на территории города – по факту обнаружения.

По подпрограмме 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Лесосибирске»:

Мероприятие 2. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры - нарушение выполнения работ согласно условий заключенного МК.

Мероприятие 3. Проектно-изыскательские работы по строительству жилых домов – остаток бюджетных оснований в соответствии с РАП переходящий 2020-2021 год.

Мероприятие 4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда - остаток бюджетных оснований в соответствии с РАП переходящий 2020-2021 год.

Мероприятие 5. Сумма разницы между стоимости квадратного метра жилой площади, согласно положительного заключения государственной экспертизы в проектной документации и стоимости квадратного метра жилой площади утверждённой РАП - нарушение выполнения работ согласно условий заключенного МК. Сумма разницы между стоимости квадратного метра жилой площади, согласно положительного заключения

Мероприятие 6. Выполнение проектно-изыскательских работ, авторский надзор по объектам - оплата по факту выполненных работ.

Отдельное мероприятие 2. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности услуг по содержанию и ремонту жилья – субсидия носит заявительный характер

Отдельное мероприятие 3. Создание условий для эффективного ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций полномочий МКУ «Управление городского хозяйства»- не воспользовались льготным проездом.

Отдельное мероприятие 8. Расходы по оплате коммунальных услуг за жилые помещения - в связи с несвоевременной сдачей объекта 7 микр. по РАП затраты по ком.услугам несла подрядная организация.

Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Лесосибирска – выполнено на 92,4 %

Задача 2. Повышение уровня благоустройства, санитарного состояния города Лесосибирска – выполнено на 100%.

Задача 3. Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Лесосибирска – выполнено на 100 %.

Задача 4. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Лесосибирска – выполнено на 99,2 %.

Задача 5. Обеспечение доступности коммунальных услуг населению путем ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги предельным индексом роста платы - выполнено на 100%;

Задача 6. Обеспечение доступности услуг по содержанию и ремонту жилья для населения города – выполнено на 100%;

Задача 7. Обеспечение деятельности МКУ «УГХ» - выполнено на 100%;

Задача 8. Обеспечение содержания пустующих помещений, находящихся в муниципальной собственности – выполнено 100%.

**3.Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»**

Программа «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – Программа) предназначена для достижения основных целей через решение задач Программы.

Основная ***цель*** Программы является:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Лесосибирска.

Достижение поставленных целей планируется через решение следующей ***задачи***:

- обеспечение формирования единого облика города Лесосибирска.

Для мониторинга и оценки реализации Программы, степени достижения цели и решения поставленных задач была разработана система целевых показателей и показателей результативности Программы.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности были достигнуты. На текущий год было запланировано благоустройство 1 общественной территории – сквер в 6-ом квартале, парк в центральной части города Лесосибирска и 1 дворовая территория расположенная по адресу 9 микрорайон д.6, д.7, д.9. Работы выполнены в полном объеме, соответственно показатели результативности достигнуты.

Планируемые объемы финансирования программы составили 48 733,9 рублей. По итогам 2020 года освоено 48 733,9 тыс. рублей в том числе:

средств федерального бюджета – 36 713,0 тыс. рублей;

средств краевого бюджета – 8 527,3 тыс. рублей;

средств местного бюджета – 3 493,6 тыс. рублей.

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Лесосибирска – выполнено на 100,00 %.

**4.Муниципальная программа  «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска»**

Для достижения цели Программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Лесосибирска и туристской деятельности, в отчетном периоде осуществлялись мероприятия в рамках следующих задач:

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Лесосибирска.

2. Обеспечение доступа населения Лесосибирска к культурным благам и участию в культурной жизни.

3. Обеспечение условий развития учреждений дополнительного образования детей отрасли «культура» города Лесосибирска.

4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

5. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве города, и их эффективное использование.

6. Создание условий для развития современной туристкой деятельности, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города и туристов в туристических услугах, формирование положительного имиджа города и повышение его инвестиционной привлекательности.

Целевой показатель муниципальной программы «Количество посещений учреждений культуры города Лесосибирска» выполнен на 77,7% от запланированного в 2020 году по причине сложившейся эпидемиологической обстановки и отмены части мероприятий программы.

2020 год был юбилейным: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 45- летие города Лесосибирска. 21 февраля в ДК ЛДК №1 состоялся юбилейный концерт, посвященный этому событию. В течение года проходили мероприятия, приуроченные к юбилейным датам.

В связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, все культурно-массовые мероприятия с массовым посещением людей были отменены. Однако учреждения культуры реализовывали муниципальные услуги, используя дистанционные способы работы.

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне в социальных сетях проходили онлайн-акции в рамкахвсероссийскихи городских акций.

В Городском краеведческом музее состоялись видеоэкскурсииразной тематики.

На сайте Централизованной библиотечной системы размещены более 12 виртуальных выставок различной тематики.

Городской драматический театр «Поиск» несмотря на пандемию, сумел реализовать свои творческие планы. Премьеры 4-х спектаклей состоялись онлайн.

МБУК «ЦКС г.Лесосибирска» приняла участие в конкурсе по распределению субсидии в рамках национального проекта «Культура» и получила из федерального бюджета 250 000 рублей на приобретение музыкальных инструментов для образцового ансамбля народной музыки «Веселуха».

Отремонтирован зрительный зал, установлено световое и звуковое оборудование, новая киноустановка в ДК «Сибирь», структурном подразделении МБУК «ЦКС г.Лесосибирска»

В 2020 году МБУК «ЦБС» стала победителем конкурса на предоставление из краевого бюджета субсидии на модернизацию библиотек. Была отремонтирована Центральная детская библиотека по адресу Белинского, 11 и получила имяим. А. П. Чехова.

**Финансирование:**

Бюджетные ассигнования на реализацию программных мероприятий в 2020 году составляют 232184,3 тыс.руб., фактически израсходовано 227434,6 тыс. руб., что составляет98%:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **% освоения** | **План** | **Факт** |
| Отдел культуры | 98,2 | 200 004,1 | 196 420,6 |
| МКУ «УКС» | 97 | 25 606,3 | 24 837,9 |
| МКУ «УГХ» | 94,8 | 4 193,7 | 3 974,3 |
| Отдел спорта и молодежной политики | 35,3 | 85 | 30 |
| Администрация города Лесосибирска (Лесосибирский городской архив) | 94,6 | 2295,2 | 2171,8 |
| Итого: |  | 232 184,3 | 227 434,6 |

Муниципальные задания подведомственных учреждений признаны выполненными в полном объеме. Показатели результативности программы выполнены в полном объеме, несмотря на введение ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.

**5.Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска»**

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска» в 2020 году ниже уровня предыдущего года. Это связано с введением ограничительных мер в работе учреждений, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции и отменой спортивно-массовых мероприятий с 16.03.2020г.

Исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска» составило 98,6 % от ассигнований 2020 года, в том числе по подпрограммам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ассигнования 2020г. (тыс.руб.) | Исполнение 2020г. (тыс.руб.) | % исполнения |
| МП "Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска" | 71375,2 | 70421,0 | 98,6 |
| "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 1903,9 | 1514,7 | 79,5 |
| "Подготовка спортивного резерва" | 55183,6 | 55038,9 | 99,7 |
| "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | 12469,5 | 12155,6 | 97,5 |
| "Развитие адаптивной физической культуры в городе Лесосибирске" | 1818,1 | 1711,8 | 94,2 |

В 2020 году на 57% выросло количество тренеров, прошедших курсы повышения квалификации в сравнении с 2019 годом, а также на 64% возросла доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Удельный вес населения, систематически занимающегося спортом, по сравнению с 2019 годом вырос на 0,5% и составил 44,5%. Выполнение подведомственными учреждениями муниципальных заданий и планов финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году составило 100%.

В 2020 году подписано соглашение о реализации регионального проекта «Спорт норма жизни». Это создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в городе Лесосибирске по сравнению с прошлым годом вырос на 1%.

В связи с ограничениями, введенными с марта 2020г. по распространению коронавирусной инфекции, вызванной Covid-2019, на территории Красноярского края и города Лесосибирска проведение соревнований, массовых спортивных мероприятий было отменено. Так, количество организованных общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий составило 175, данный показатель снизился на 20% по сравнению с показателем предыдущего года. К концу года ограничения были ослаблены и стать участниками массовых физкультурно-спортивных мероприятий смогли 2131 человек, что на 7% ниже, чем в 2019 году.

Введены ограничения и на организацию тренировочного процесса, в связи с этим количество спортсменов города в составе сборных команд Красноярского края уменьшилось на 50% по сравнению с прошлым годом, т.к. запланированное количество новых спортсменов не смогли войти в состав сборных. Были освоены новые формы работы и переведены в режим онлайн не только конкурсы и мероприятия, но и тренировки. С начала открытия, Лесосибирский Центр тестирования по выполнению нормативов ГТО является лидером в рейтинге муниципальных образований Красноярского края по реализации комплекса ГТО. В 2020 году, не смотря на пандемию, количество лесосибирцев, выполнивших нормы ГТО составило 926 человек, на 42% меньше, чем в 2019.

Приобретен в муниципальную собственностьновый Физкультурно-оздоровительный клуб по месту жительства «Ангара» в п. Стрелка с большим спортивным залом, залами для фитнеса, тенниса и тренажерным залом.

Расширились возможности проведения официальных соревнований на территории города Лесосибирска. На сегодняшний день, физкультурно-спортивный центр «Енисей» - филиал КГАУ «Центр спортивной подготовки», Дом спорта МБУ «СШ-1» и футбольное поле МБУ «Стадион Труд» внесены во всероссийский реестр объектов спорта.

В 2020 году во всех подведомственных учреждениях физкультурно-спортивной направленности проведены плановые ремонты и промывка отопительной системы.

Приобретены трибуны для спортивного зала борьбы «Енисей» МБУ «Спортивная школа по видам единоборств».

В Спортивном клубе по месту жительства «Стрела» установлено металлическое ограждение за счет привлеченных средств, произведен монтаж и бетонирование металлических конструкций новых уличных тренажёров. Закуплена новая хоккейная форма. Хоккей, как направление работы с населением, представлен на хоккейных коробках клуба по месту жительства «Стрела» и стадиона Труд.

На стадионе «Труд» приобретен спортивный инвентарь и смонтировано оборудование для обустройства территории для маломобильных групп населения.

В Лесосибирске начал развиваться новый вид спорта Пулевая стрельба.

МБУ «Спортивная школа по видам единоборств» закупила тренажер для гоночной легкоатлетической коляски, профессиональную беговую дорожку для развития адаптивного спорта.

Разработан эскизный проект по благоустройству спортивной площадки в северной части города Лесосибирска, что дает возможность поэтапной застройки стадиона в Новоенисейске.

6 **.Муниципальная программа «Развитие молодежной политики**

**города Лесосибирска**

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной политики города Лесосибирска» в 2020 году составила 97%. Это связано с введением ограничительных мер в работе учреждения молодежной политики, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, и отменой массовых мероприятий с весны 2020 года.

Исполнение по подпрограммам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ассигнования на 2020г. (тыс.руб.) | Исполнение на 2020г. (тыс. руб.) | % исполнения |
| Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики города Лесосибирска» | 22441,8 | 21516,7 | 96 |
| «Вовлечение молодежи города Лесосибирска в социальную практику» | 16610,0 | 15692,8 | 94 |
| «Обеспечение жильем молодых семей в г. Лесосибирске на 2014 – 2016 годы» | 4686,8 | 4686,8 | 100 |
| «Патриотическое воспитание молодежи города Лесосибирска» | 380,0 | 372,2 | 98 |
| «Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и поддержка СОНКО» | 665,0 | 665,0 | 100 |
| Вручение Молодежной премии города Лесосибирска | 100,0 | 100,0 | 100 |

В 2020 году финансовые средства на обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр» выделены в сумме 14900,00 тыс. руб., исполнено 14029,20 тыс. руб.: 350 тыс. руб. – не использован весь запланированный объем денежных средств на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников учреждений и членов их семей, 521 тыс. руб. – выделенные средства на капитальный ремонт здания по адресу: г.Лесосибирск, ул.Победы, 40Б не использованы, т.к. ремонт перенесен на 2021 год и запланирована модернизация здания.

Денежные средства, выделенные на поддержку одаренной, талантливой молодежи, на проведение межрегионального чемпионата по брейк-дансу, а также городских массовых мероприятий для молодежи истрачены на приобретение ростовых кукол, карнавальных костюмов для проведения мероприятий, а также на ремонт и обновление скейтпарка.

Количество реализованных проектов молодежью города составило 38, не смотря на пандемию, показатель не уменьшился по сравнению с прошлым годом, т.к. онлайн формат позволил молодым людям принять участие в конкурсах и реализовать свои проекты. Удельный вес молодых граждан, проживающих в г. Лесосибирске, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов также остался на прежнем уровне и составил 35,6%. Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Лесосибирске, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов вырос на 0,2% по сравнению с прошлым 2019 годом.

Количество подписчиков в социальных сетях с прошлого года выросло на 500 человек, и составило на конец 2020 года 8500 человек.

Количество молодежи, систематически посещающей МБУ «Молодежный центр» в 2020 году 800 человек, что связано с переходом различных мероприятий молодежного центра, направленных на развитие творческой деятельности, в формат онлайн, количество которых в общей сложности составило 12 акций и 31 мероприятие. Также в этом году появилось еще одно молодежное объединение, и их общее количество составило 11.

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Лесосибирске, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность в 2020 года составил 4,2% от общей численности молодежи, что на 0,1% больше, чем в прошлом году. Также вырос и показатель удельного веса молодых граждан, проживающих в Лесосибирске, являющихся членами или участниками патриотических объединений на 0,1%.

Количество зарегистрированных СОНКО в 2020 году – 34, показатель прошлого года был равен 33. При этом доля СОНКО, получивших информационную поддержку выросла на 0,4% по сравнению с прошлым годом, а доля СОНКО, получивших финансовую поддержку выросла на 3%.

Показатель подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в г.Лесосибирске» снизился по сравнению с 2019 годом в связи с увеличением рыночной стоимости приобретаемого жилья, при полностью освоенном финансировании удалось приобрести жилье для 4 семей.

**7.Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске "**

Программа утверждена Постановлением администрации города от 2727.09.2013 № 1428 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске»

Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства.

2. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для оценки степени достижения цели и результатов реализации Программы установлен 1 целевой показатель и 21 показатель результативности.

Целевой показатель:

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц на 10000 человек населения). По итогам работы за 2020 год целевой показатель выполнен на 100,65 % (составил 324,67 единиц на 10000 человек против 322,56 плановых), общее снижение по показателю объясняется снижением деловой активности в период пандемии COVID-19. Расчет показателя произведен на основании прогнозных данных по численности населения города Лесосибирска на 31.12.2020 в связи с отсутствием статистических данных.

Показатели результативности:

1. количество проведенных обучающих программ (курсов, семинаров);
2. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (Субсидии на возмещение части затрат безработных граждан в связи с разработкой ими бизнес-планов для получения субсидий и грантов для организации собственного дела при условии регистрации их в качестве субъекта малого предпринимательства);
3. количество поддержанных субъектов малого и среднего предпринимательства (Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
4. количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
5. количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
6. объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
7. количество опубликованных материалов в средствах массовой информации;
8. количество оказанных информационно-консультационных услуг;
9. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности);
10. количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы;
11. количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности);
12. объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности);
13. количество поддержанных субъектов малого и среднего предпринимательства (Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся деятельностью в области народных художественных промыслов, ремесел, туризма);
14. количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся деятельностью в области народных художественных промыслов, ремесел, туризма);
15. количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся деятельностью в области народных художественных промыслов, ремесел, туризма);
16. объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся деятельностью в области народных художественных промыслов, ремесел, туризма);
17. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
18. количество созданных рабочих мест (Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
19. количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
20. объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
21. имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (Количество помещений, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в качестве имущественной поддержки).

Показатель результативности: «Количество помещений, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в качестве имущественной поддержки» выполнен на 75% по причине отсутствия заявки на предоставление имущественной поддержки.

Остальные показатели результативности выполнены в полном объеме.

Всего за 2020 год поддержку получили 19 субъектов малого и среднего предпринимательства, удалось создать 35, а также, сохранить 31 рабочее место.

В 2020 году для обеспечения выполнения программных мероприятий всего освоено 14 724,0 тыс. руб. из местного бюджета, что составило 100% от ассигнований на 2020 год.

Имущественная поддержка оказана трем субъектам предпринимательской деятельности.

Публикация информации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, результатов мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города в периодических печатных изданиях – произведена согласно запланированному количеству в размере 12 публикаций в СМИ, на сайте города Лесосибирска, на сторонних информационных ресурсах.

Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства – производилось в форме устных консультаций при обращении лично или по телефону в режиме «одно окно». Проведено 60 очных консультаций.

**8.Муниципальная программа  «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска»**

Развитие и содержание транспортной системы муниципального образования г. Лесосибирска осуществляется за счет целей и задач Программы.

Цели Программы:

1. Повышение доступности транспортных услуг для населения

2. Повышение комплексной безопасности дорожного движения

3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры

Задачи:

1. Обеспечение потребности населения в перевозках автомобильным транспортом.

2. Обеспечение потребности населения в перевозках внутренним водным транспортом.

3. Обеспечение дорожной безопасности

4. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения.

Мероприятия муниципальной программы в 2020 году выполнены не в полном объеме. Предусматривалось финансирование в размере 113 619,2 тыс. рублей, освоение составило 80 735,9 тыс.руб.

**Перевозка пассажиров с небольшой интенсивностью пассажирских потоков** по программе пассажирских перевозок автомобильным транспортом, внутренним водным транспортом осуществлялась перевозчиками по итогам проведенных конкурсов. Субсидия выплачена не в полном объеме. Не предоставлена субсидия организациям автомобильного пассажирского транспорта в размере – 645,8 тыс. руб. по причине невыполнения рейсов перевозчиками из-за сходов автобусов с маршрутов (поломка автобусов).

За 2020 год автомобильным транспортом с применением социально-ориентированного тарифа не предоставлена субсидия в размере – 135,8 тыс. руб. (оплата по факту перевезенных пассажиров).

Доля субсидируемых поездок от общего количества поездок по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в связи с небольшой интенсивностью пассажирских потоков не соответствует плановым показателям (рост показателя), в связи с тем, что уменьшилось количество срывов рейсов, уменьшилось количество рейсов автобусами, осуществляющими коммерческие перевозки (работа в условиях пандемии).

**Перевозка пассажиров водным транспортом** через р.Ангара осуществляется в период работы парома с 05 мая по 18 ноября. За период навигации паромом «Стрелка-Усть-Ангарск выполнено - 912 рейсов, перевезено порядка – 14 453 человека.

**По подпрограмме «Безопасность дорожного движения»:**

- приобретено 800 световозвращающих приспособлений для учащихся 1 классов,

- приобретено оборудование по Правилам дорожного движения для детских садов,

- установлено и заменены знаки «Пешеходный переход», 2 раза в летний период выполнены работы по нанесению бело-желтой разметки «Зебра» на а/д вблизи детских учреждений, установлены дорожные знаки в п. Стрелка.

**По подпрограмме «Дороги города Лесосибирска»:**

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (зимнее и летнее содержание дорог и сооружений на них, обслуживание, замена и монтаж знаков дорожной информации и т.п.), в том числе:

- выполнены работы по сплошному асфальтированию по следующим улицам: пер. Травяной, ул. Куйбышева, ул. Горького (от южного кольца по направлению к посту ГИБДД), ул. Пионерская, ул. Транспортная, ул. Свердлова;

- выполнены работы по ямочному ремонту: ул. Побуды, ул. Привокзальная, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Белинского, ул. Горького, ул. Хлебозаводская, ул. Мира, ул. Транспортная, ул. Пионерская, ул. Пирогова, ул. Заломова, ул. Первомайская, пер. Школьный, автодорога в п. Колесниково;

- ремонт участка автодороги от ул. Енисейская по направлению в п.Колесниково.

К бюджетным ассигнованиям, неисполненным по объективным причинам по подпрограмме относятся:

- по социально-ориентированному тарифу (135,8 т.р.),

Экономия за счет проведенных торгов по муниципальной программе также имела место – 80,9 тыс. руб..

В целом Муниципальная программа «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению» в 2020 году выполнена с учетом вышеперечисленного, в пределах выделенного финансирования.

Информация о целевых показателях муниципальной программы г. Лесосибирска и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска» представлены в приложении № 9.

Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) представлены в приложении к отчету № 10.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений представлены в приложении № 11.

Оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска» представлена в

сводной таблице в приложении.

**9.Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Лесосибирска год»**

Программа утверждена Постановлением администрации города от 27.09.2013 № 1429 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения города Лесосибирска».

Основной целью муниципальной программы является обеспечение гарантий в области содействия занятости населения.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. повышение занятости и социальная защита от безработицы населения города Лесосибирска;
2. создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие отдельные мероприятия:

1. Организация общественных работ.

Оплачиваемые общественные работы имеют социальную направленность и организуются в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу. При этом общественные работы являются стабилизирующим рынок труда фактором. Организация общественных работ стимулирует создание временных рабочих мест работодателем, так как работодатель получает частичное возмещение затрат на оплату труда работников.

2.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Временная занятость несовершеннолетних граждан организуется с целью создания условий привлечения молодежи к общественно-полезному труду, получения первых профессиональных навыков, выявления профессиональных способностей, вовлечение подростков в активные формы труда и отдыха.

3.Занятость безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды).

Стимулирование работодателей на оснащение специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, будет способствовать развитию занятости безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Путь решения один – поиск дополнительных источников финансирования за счет средств местных бюджетов.

4.Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением.

5.Организация стажировки для выпускников образовательных организаций высшего и профессионального образования.

Основной целью стажировки выпускников образовательных учреждений всех уровней является приобретение ими практического опыта работы, а также освоение новых технологий, форм и методов организации труда непосредственно на рабочем месте. Пока выпускник трудится, он может получить предложение остаться на постоянную работу.

Для оценки степени достижения цели и результатов реализации Программы установлены 4 целевых показателя и 6 показателей результативности.

По итогам работы 2020 года, 3 целевых показателя не достигнуты. Недостижение целевых показателей связано прежде всего с негативными явлениями в экономике, вызванными пандемией коронавируса.

- уровень зарегистрированной безработицы составил (при 0,9% плановых);

на 01.07.2020 - 3,3%

на 01.01.2021 – 2,77%

- численность безработных граждан (при 274 плановых) составила:

на 01.07.2020 - 1130 человек

на 01.01.2021 – 962 человека

- коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда (при плановом показателе 0,2) на 01.01.2021 составил 1,96.

Показатели результативности выполнения Программы по итогам работы за 2020 год, достигнуты в следующем объеме:

1. численность граждан, трудоустроенных на общественные работы при содействии КГКУ «Центр занятости населения города Лесосибирска» составила 8 человек при запланированном количестве 8 человек (выполнение 100%). При этом, средства, выделенные на реализацию данного показателя результативности, были использованы на 38,9 % в связи с тем, что часть работодателей, с которыми были заключены договоры, не выполнили обязательств по уплате налогов и сборов и не смогли претендовать на получение субсидии. Лиц, освобожденных из мест лишения свободы, трудоустроено – 0, при плановом показателе – 2 в связи с отсутствием желающих трудоустраиваться на общественные работы (выполнение 0%).

2. численность трудоустроенных инвалидов при содействии КГКУ «Центр занятости населения города Лесосибирска» фактически составила 37 человек при запланированном количестве 20 человек (выполнение 185%).

3. численность временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет при содействии МКУ «Молодежный центр» составила 23 человек при запланированном количестве 13 человек.

4. количество процедур по уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений – 31, при запланированных 25 (выполнение 124%).

5. численность выпускников образовательных организаций высшего и профессионального образования, временно трудоустроенных на стажировку с наставником составила 0 человек при 0 плановых (выполнение 100%).

На достижение поставленной цели и решение задач Программы в течение 2020 года направлено всего ассигнований **1573,5 тыс.** руб., фактическое исполнение составило **1192,187** тыс. руб.

Освоение средств за отчетный период в разрезе источников финансирования произведено в следующих объемах:

1. Средства краевого бюджета 98,2 % (плановое значение – 67,1 тыс. руб., фактическое исполнение – 65,897 тыс. руб.);
2. Средства местного бюджета 74,8 % (плановое значение – 1506,4 тыс. руб., фактическое исполнение – 1126,29 тыс. руб.)

Оценивая итоговую эффективность реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения города Лесосибирска» в соответствии с постановлением администрации города от 10.04.2015 № 489 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ»можно сделать вывод о том, что эффективность реализации Программы за 2020 год признается удовлетворительной (Oитог составляет 0,73).

**10.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Лесосибирска»**

Поставленные цели и задачи муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Лесосибирска» (далее – муниципальная программа) соответствуют социально-экономическим приоритетам города Лесосибирска.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств.

2. Эффективное управление муниципальным долгом города.

3. Обеспечение своевременного осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета.

Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы оправдались в полной мере, а именно:

- в бюджетах главных распорядителей бюджетных средств отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

- отсутствует задолженности по долговым обязательствам города;

- по состоянию на 01.01.2021 года муниципальный долг города составил 0,0 тыс. рублей, что составляет 0% от max возможного;

- объем привлеченных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальных программ города составил 570,0 млн. рублей (в том числе на реализацию РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы - 385,8 млн. рублей) при плане в 100,0 млн. рублей, на софинансирование мероприятий (одно из основных условий предоставления субсидий) из резерва распределено 5,0 млн. рублей;

- все запланированные контрольные мероприятия проведены в соответствии с утвержденным планом (11 из 11), наблюдается снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства к общему объему расходов городского бюджета. Отчет о результатах контрольных мероприятий размещается на сайте:

http://lesosibirsk.krskstate.ru/budget/page9486;

- все правовые акты в области внутреннего муниципального финансового контроля соответствуют законодательству РФ и Красноярского края;

- оказание методической помощи главным распорядителям бюджетных средств осуществляется на постоянной основе, в режиме непосредственного обращения;

- доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Лесосибирска, сохраняется на высоком уровне – 93,5 %;

- проект городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а так же внесение в него изменений, и отчет об исполнении бюджета города составлены в установленные законодательством сроки;

- все проекты решений Лесосибирского городского Совета депутатов получили заключение Контрольно – счетной палаты города Лесосибирска не смотря на то, что данный показатель исключен с 2018 года;

- все расходные обязательства города обеспечены не смотря на то, что данный показатель исключен с 2018 года, качественное планирование доходов городского бюджета позволило исполнить все принятые муниципальным образование обязательства;

- ежегодно проводится оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, к сожалению, стоить отметить, что качество финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств оставляет желать лучшего, т.к. все рекомендации, по итогам оценки остаются не рассмотренными;

- разработанный в 2014 году сайта в сети Интернет «Бюджет для граждан» ([www.lesfin.ru](http://www.lesfin.ru)) поддерживается в актуальном состоянии, а также актуальна рубрика «Открытый бюджет», созданная на сайте муниципального образования город Лесосибирск.

**11.Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений города Лесосибирска».**

Реализация муниципальной программы направлена на повышение эффективности использования муниципального имущества, земельных ресурсов города Лесосибирска.

В ходе выполнения программы в 2020 году решались следующие задачи:

- постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости;

- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования город Лесосибирск;

- снос, списание и снятие с кадастрового учета объектов недвижимости, находящихся в аварийном состоянии или разрушенных;

- рыночная оценка объектов недвижимости и права аренды объектов недвижимости;

- формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности;

- формирование земельных участков, предоставляемых в аренду;

- рыночная оценка права аренды земельных участков;

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.

Реализован комплекс мероприятий по проведению технической инвентаризации муниципальных объектов. По результатам работы за 2020 год общее количество учтенных объектов в реестре муниципальной собственности г. Лесосибирска увеличилось.

В отчетном периоде осуществлялось проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью последующего предоставления их в аренду на торгах, а также в отношении земельным участкам под объектами муниципальной собственности.

Неисполненные ассигнования составили 2 001,6 тыс. рублей:

- вследствие экономии по результатам проведенных торгов по мероприятию «Проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности, бесхозяйных объектов и принимаемых в муниципальную собственность», «Получение отчета о рыночной оценке объектов недвижимости или права аренды объектов недвижимости»;

- в связи с переносом срока выполнения работ на 2021 год по мероприятию программы «Актуализация документов территориального планирования муниципального образования в соответствии с требованиями действующего градостроительного законодательства»;

- по мероприятию «Осуществление иных полномочий в сфере установленных функций органов местного самоуправления» - сумма запланированных средств была использована в не полном объеме в виду того, что судебный процесс по изъятию объекта недвижимости (кв. № 14) в целях сноса многоквартирного дома по ул. Ленинградская, 12А, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу состоялся в декабре месяце 2020 с вступлением в законную силу в 2021 году;

- за счет сокращения сроков реализации государственных полномочий по предоставлению жилых помещений в собственность бесплатно или жилых помещений по договору социального найма гражданам, лишившимся жилья в результате пожара (в соответствии с Законом края от 31 октября 2019 года № 8-3261).

**12.Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска»**

Обеспечение безопасности города Лесосибирска является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, городского хозяйства, транспорта и связи, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества. В целях внедрения комплексного подхода к решению задач по обеспечению безопасности населения постановлением администрации № 1430 от 30.09.2013 утверждена муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска», которая является необходимым инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития города Лесосибирска.

Целью программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории города Лесосибирска.

Плановые ассигнования по муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска» на 2020 год составили 19 966,79 тыс. руб., фактическое исполнение составило 19 503,75 тыс. руб., что составляет 96,7 % от планируемого объема.

В рамках программы, на отчетную дату реализованы мероприятия подпрограммы «Пожарная безопасность г. Лесосибирска», мероприятия подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений», а так же ряд отдельных мероприятий.

Целью первой подпрограммы является развитие и углубление системы безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций вызванных пожарами в г. Лесосибирске, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, вызванных пожарами.

Показателями результативности подпрограммы являются:

- снижение тяжести последствий от пожаров (сокращение количества лиц, погибших при пожарах на 1 ежегодно; сокращение количества лиц, пострадавших при пожарах на 1 ежегодно), фактическое значение составило сокращение количества лиц, погибших при пожаре на 1 чел. и сокращение количества лиц, пострадавших при пожаре 0 чел.;

- снижение количества пожаров (случаев) на 10 ежегодно, фактическое значение снизилось на 66 случаев.

Плановые ассигнования подпрограммы «Пожарная безопасность г. Лесосибирска» 2020 год составили - 1 461,25 тыс. руб., фактическое исполнение на 31.12.2020 – 1 460,90 тыс. руб., или 99,9 % от планового значения.

Начиная с 2019 году в рамках реализации муниципальной программы начала действовать подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений». Целью данной подпрограммы является повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Показатель результативности данной подпрограммы: количество зарегистрированных преступлений и иных правонарушений на 31.12.2020 г. составило 299 ед., (значительное отклонение фактического значения от планового объясняется сложностью прогнозирования показателя).

Плановые ассигнования подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 2020 год составили – 8 023,32 тыс.руб., фактическое исполнение на 31.12.2020 – 7 908,52 тыс.руб., что составляет 98,6 % от планового значения.

Отдельные мероприятия муниципальной программы:

* На мероприятие по осуществлению первичного воинского учета были выделены на 2020 год 480,30 тыс.руб. из федерального бюджета, на 31.12.2020 г. освоено 432,18 тыс.руб. (увеличение количества призывников, соответствующих требованию военной службы на 1 %);
* В рамках мероприятия защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020 год были выделены ассигнования на осуществление деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС МО г.Лесосибирска» - 7 039,16 тыс. руб., освоено на 31.12.2020 г. 6 885,35 тыс.руб. (в 2020 году число погибших и пострадавших при авариях и ЧС техногенного и природного характера снизилось на 1 чел; сокращение количества лиц, пострадавших при пожарах составило 0 чел; время реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС составило 2,5 час.);
* В рамках мероприятия по созданию условий для борьбы с переносчиками клещевого энцефалита на акарицидные обработки мест массового отдыха населения на 2020 год выделено 420,30 тыс. руб., освоено на 31.12.2020 г. 419,73 тыс.руб. (обработано 92,5 га. городской территории, экономия связанна с реализацией 44 ФЗ, по конкурсным процедурам).
* На мероприятие по осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории города на 2020 год выделено 1 360,93 тыс.руб., освоено на 31.12.2020 г. 1 250,31 тыс.руб. (количество отловленные животных без владельцев составило 194 ед., отклонение от планового показателя связано с тем, что был расторгнут контакт в одностороннем порядке, в связи с чем, отлов безнадзорных животных начал проводиться с сентября 2020 года).
* Мероприятие по заключению договоров на проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза из бюджета города на 2020 год выделено 300,00 тыс. руб., освоено на 31.12.2020 г. 265,26 тыс.руб. (обработано очагов туберкулеза на территории города 2 692,2 м2, обработка участков основана на заявках по мере поступления от КГБУЗ «Лесосибирская МБ» ПТДО).
* На мероприятие по приобретение средств индивидуальной защиты для организации мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 на 2020 год было выделено 465,18 тыс.руб., освоенно на 31.12.2020 г. 465,18 тыс.руб. (оснащено средствами индивидуальной защиты для жизнеобеспечения города от потребности на 99%).
* В рамках мероприятия обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на 2020 год выделено 351,80 тыс. руб., освоено на 31.12.2020 г. 351,78 тыс.руб. (оснащение избирательных участков города Лесосибирска средствами для дезинфекции и уборки на 100%, приобретено 31 штендер с информацией по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
* В рамках мероприятия проведение профилактической обработки муниципальных территорий на 2020 год выделено 64,55 тыс. руб., освоено на 31.12.2020 г. 64,55 тыс.руб. (обработано 19 681 кв.м. муниципальных территорий специальными дезинфицирующими средствами для предупреждения распространения новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19).

Начальник отдела экономики администрации А.А. Князева