ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА  за 2018 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании город Лесосибирск, осуществляется согласно Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации города Лесосибирска от 10.04.2015 № 489.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  осуществляется в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Программа), позволяющей определить уровень достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности Программы, а также конечных результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации  отдельной Программы ежегодно проводится ответственным исполнителем Программы.

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный год осуществляется с использованием следующих критериев:

1) полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

2) степень достижения целевых индикаторов Программы;

3) степень достижения показателей результативности Программы.

Расчет итоговой оценки эффективности реализации Программы за отчетный год осуществляется в четыре этапа раздельно по каждому из критериев оценки эффективности реализации Программы:

1-й этап – расчет О1 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы»;

2-й этап – расчет О2– оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы»;

3-й этап – расчет О3 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы»;

4-й этап – расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности реализации Программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации Программы.

Эффективность реализации Программы признается:

высокой, в случае если значение Oитог составляет не менее 0,9;

средней, в случае если значение Oитог составляет не менее 0,8;

удовлетворительной, в случае если значение Oитог составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

1.Заключение  к оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования города Лесосибирска»

В соответствии с представленной ответственным исполнителем

оценкой эффективности реализации муниципальной программы критерии оценки следующие:

- «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» - 1,0 ( высокий);

- «Степень достижения целевых индикаторов Программы»- 0,99 (высокий);

- «Степень достижения показателей результативности Программы» - 1,0 (высокий);

- Итоговая оценка эффективности реализации программы - 0,99 (высокий).

При расчете  критерия 1 в сумме бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) учтены  причины,  поименованные в Порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденном постановлением администрации города Лесосибирска от 10.04.2015 № 489.

На основании вышеизложенного - уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий. Данное заключение является основанием для дальнейшей реализации Программы в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующей сфере социально-экономического развития города.

2.Заключение  к оценке эффективности реализации муниципальной программы «Система социальной защиты населения города Лесосибирска»

В соответствии с представленной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы критерии оценки следующие:

- «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» - 1,0 ( высокий);

- «Степень достижения целевых индикаторов Программы»- 1,0 (высокий);

- «Степень достижения показателей результативности Программы» - 1 (высокий);

- Итоговая оценка эффективности реализации программы – 1 (высокий).

На основании вышеизложенного - уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий. Данное заключение является основанием для дальнейшей реализации Программы в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующей сфере социально-экономического развития города.

3.Заключение  к оценке эффективности реализации муниципальной программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий проживания населения города Лесосибирска"

В соответствии с представленной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы критерии оценки следующие:

- «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» - 1,0 ( высокий);

- «Степень достижения целевых индикаторов Программы»- 1,0 ( высокий);

- «Степень достижения показателей результативности Программы» - 1,0 ( высокий);

- Итоговая оценка эффективности реализации программы - 0,97 ( высокий).

На основании вышеизложенного - уровень эффективности реализации программы оценивается, как высокий. Данное заключение является основанием для дальнейшей реализации Программы в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующей сфере социально-экономического развития города.

4. Заключение к оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Лесосибирска»

В соответствии с представленной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы критерии оценки следующие:

- «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» - 1 ( высокий);

- «Степень достижения целевых индикаторов Программы» - 1 (высокий);

- «Степень достижения показателей результативности Программы» - 1 (высокий);

- Итоговая оценка эффективности реализации программы – 1 (высокий).

На основании вышеизложенного - уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий. Данное заключение является основанием для дальнейшей реализации Программы в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующей сфере социально-экономического развития города.

5.Заключение  к оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска»

В соответствии с представленной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы критерии оценки следующие:

- «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» - 1 ( высокий);

- «Степень достижения целевых индикаторов Программы» - 1 (высокий);

- «Степень достижения показателей результативности Программы» - 1 (средний);

- Итоговая оценка эффективности реализации программы –1 (высокий).

На основании вышеизложенного - уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий. Данное заключение является основанием для дальнейшей реализации Программы в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующей сфере социально-экономического развития города.

6.Заключение  к оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики города Лесосибирска»

В соответствии с представленной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы критерии оценки следующие:

- «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» - 1,0 ( высокий);

- «Степень достижения целевых индикаторов Программы»- 1,0 (высокий);

- «Степень достижения показателей результативности Программы» - 1,0 (средний);

- Итоговая оценка эффективности реализации программы –1,0 (высокий).

На основании вышеизложенного - уровень эффективности реализации программы оценивается, как высокий. Данное заключение является основанием для дальнейшей реализации Программы в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующей сфере социально-экономического развития города.

7.Заключение  к оценке эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске»

В соответствии с представленной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы критерии оценки следующие:

- «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» - 1 ( высокий);

- «Степень достижения целевых индикаторов Программы»- 0,957 (удовлетворительный);

- «Степень достижения показателей результативности Программы» - 0,92 (высокий);

- Итоговая оценка эффективности реализации программы - 0,958 (высокий).

Целевой показатель  программы «Число субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 96% (составил 327,5 единиц на 10000 человек против 342,33 плановых), что объясняется замедлением темпов роста количества субъектов МСП.

На основании вышеизложенного - уровень эффективности реализации программы оценивается, как высокий. Данное заключение является основанием для дальнейшей реализации Программы в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующей сфере социально-экономического развития города.

8. Заключение  к оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению  города Лесосибирска»

В соответствии с представленной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы критерии оценки следующие:

- «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» - 1,0 ( высокий);

- «Степень достижения целевых индикаторов Программы»- 1 (высокий);

- «Степень достижения показателей результативности Программы» - 1 (высокий);

- Итоговая оценка эффективности реализации программы –1 (высокий).

На основании вышеизложенного - уровень эффективности реализации программы оценивается, как высокий. Данное заключение является основанием для дальнейшей реализации Программы в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующей сфере социально-экономического развития города.

9.Заключение  к оценке эффективности реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения города Лесосибирска»

В соответствии с представленной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы критерии оценки следующие:

1.  «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» - 0,988 ( высокий);

2.  «Степень достижения целевых индикаторов Программы»- 1,0 (высокий);

3  .«Степень достижения показателей результативности Программы» - 1 (высокий);

4.Итоговая оценка эффективности реализации программы - 0,996 (высокий).

На основании вышеизложенного - уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий. Данное заключение является основанием для дальнейшей реализации Программы в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующей сфере социально-экономического развития города.

10.Заключение  к оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  города Лесосибирска»

В соответствии с представленной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы критерии оценки следующие:

- «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» - 1,0 ( высокий);

- «Степень достижения целевых индикаторов Программы»- 1,0 (высокий);

- «Степень достижения показателей результативности Программы» - 1,0 (высокий);

- Итоговая оценка эффективности реализации программы – 1,0 (высокий).

На основании вышеизложенного - уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий. Данное заключение является основанием для дальнейшей реализации Программы в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующей сфере социально-экономического развития города.

11.Заключение  к оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие имущественных и земельных отношений города Лесосибирска»

В соответствии с представленной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы критерии оценки следующие:

- «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» - 0,98 ( высокий);

- «Степень достижения целевых индикаторов Программы»- 1,0 (высокий);

- «Степень достижения показателей результативности Программы» - 0,857 (средний);

- Итоговая оценка эффективности реализации программы –0,94 (высокий).

На основании вышеизложенного - уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий. Данное заключение является основанием для дальнейшей реализации Программы в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующей сфере социально-экономического развития города.

12.Заключение  к оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска»

В соответствии с представленной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы критерии оценки следующие:

- «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» - 1,0( высокий);

- «Степень достижения целевых индикаторов Программы»- 1,0  (высокий);

- «Степень достижения показателей результативности Программы» - 0,8 (средний);

- Итоговая оценка эффективности реализации программы - 0,93 (высокий).

На основании вышеизложенного - уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий. Данное заключение является основанием для дальнейшей реализации Программы в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующей сфере социально-экономического развития города.

13.Заключение  к оценке эффективности реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на  2018-2022

В соответствии с представленной ответственным исполнителем оценкой эффективности реализации муниципальной программы критерии оценки следующие:

1. «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» - 0,9( высокий);

2.«Степень достижения целевых индикаторов Программы»- 1,0  (высокий);

3.«Степень достижения показателей результативности Программы» - 1,0 (высокий);

4.Итоговая оценка эффективности реализации программы – 1,0 (высокий).

На основании вышеизложенного - уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий. Данное заключение является основанием для дальнейшей реализации Программы в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующей сфере социально-экономического развития города.

СВОДННАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА  за 2018 год.

| № пп | Наименование программы | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие образования города Лесосибирска" | 0,99 |
| 2 | Муниципальная программа "Система социальной защиты населения города Лесосибирска " | 1,0 |
| 3 | Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска" | 0,97 |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие культуры города Лесосибирска" | 1,0 |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска" | 1,0 |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие молодежной политики города Лесосибирска" | 1,0 |
| 7 | Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске" | 0,96 |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска" | 1,0 |
| 9 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Лесосибирска" | 1,0 |
| 10 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Лесосибирска" | 1,0 |
| 11 | Муниципальная программа "Развитие имущественных и земельных отношений города Лесосибирска " | 0,94 |
| 12 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска" | 0,93 |
| 13 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» | 1,00 |

В целом по муниципальным программам в 2018 году  уровень оценки эффективности реализации программ составил от 0,94  до 1,0 балла. Данный анализ отражает в целом высокий уровень реализации программ и эффективность проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования.