Администрация    города    Лесосибирска

Красноярского    края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2022                                            г. Лесосибирск	                                                     № 662

О праздновании 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне

В связи с празднованием 77-й годовщины со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по организации и проведению праздничных мероприятий (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению праздника в Лесосибирске (приложение № 2) и в п. Стрелка (приложение № 3).

3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий всех форм собственности организовать делегации для участия в акции «Бессмертный полк» 9 мая, для возложения цветов, гирлянд к памятнику погибшим воинам-землякам, провести чествование ветеранов, участников Великой Отечественной войны, делегировать представителей для участия в акции «Бессмертный полк» по улицам Победы, Карла Маркса и набережной южной части города.

4. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий всех форм собственности произвести праздничное музыкальное и внешнее оформление офисов, предприятий розничной торговли и прилегающей территории.

5. Управлению делами и кадровой политики (Е.Н. Зорина) опубликовать настоящее постановление в газете «Заря Енисея».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            на заместителя главы города по социальным вопросам И. А. Яковлева.

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава города 								      А. В. Хохряков

Приложение № 1

к постановлению

администрации города

от 14.04.2022 № 662

Состав комиссии

по организации и проведению мероприятий,

посвященных 77-й годовщине Победы советского народа

в Великой Отечественной войне

| Хохряков А.В. | – глава города, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Яковлев И.А. | – заместитель главы города по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии |
| Вебер А.В. | – заместитель главы города, заместитель председателя комиссии |
| Парыгин П.П. | – председатель городского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Авдеев В.К. | – директор МБУ «ФОКпоМЖ «Стрела» |
| Антонова И.А. | – главный специалист отдела культуры |
| Байдакова Т.В. | – директор МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» |
| Березина А.Н. | – директор МБУ ДО «ЦДОД» г. Лесосибирска |
| Вейт Д.В. | – председатель МОО «Лесосибирский Союз ветеранов боевых действий» |
| Ведерников Д.Ф. | –директор МБУ «стадион «Труд» |
| Вирц Р.С. | - директор территориального отделения КГКУ «Управление социальной защиты населения» по г. Лесосибирску Красноярского края (по согласованию) |
| Власова Л.Ю. | – директор МБОУ «СОШ №2» |
| Внукова Н.В. | –генеральный директор ООО «Гарант-С» (по согласованию) |
| Вычегжанина Н.Ф. | – директор МБОУ «СОШ №1» |
| Гавренев Е.Р. | – исполнительный директор АО «Лесосибирский ЛДК №1» (по согласованию) |
| Гимальдинова З.Р. | – директор МБУ «Молодежный центр» |
| Егорова О.Ю. | – начальник отдела образования администрации города |
| Зорина Е.Н. | - руководитель управления делами и кадровой политики администрации города |
| Зуйкина Е.В. | – специалист по работе с молодежью МБУ «Молодежный центр» |
| Иващенко О.М. | – руководитель структурного подразделения МБУК «ЦКС г. Лесосибирска» Дом культуры «Магистраль» |
| Измайлова Н.Я. | – директор МБОУ «СОШ №4» |
| Ильин М.В. | – начальник 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию) |
| Князева А.А. | – начальник отдела экономики администрации города |
| Коненко А.Ф. | - начальник Отдела МВД России по г. Лесосибирску (по согласованию) |
| Коростелев А.А. | – директор МУП «ППЖКХ №5» п. Стрелка |
| Коротченко В.И. | – главный специалист администрации города в п.Стрелка |
| Корянин А.В. | - специалист МБУ «Молодёжный центр» |
| Краснова А.С. | – директор МБУДО «НДХШ г. Лесосибирска» |
| Кулагин А.А. | - заместитель директора МКУ «Управление городского хозяйства» |
| Краевская Н.Л. | – директор МБОУ "Гимназия" |
| Матакина О.В. | – начальник отдела спорта и молодежной политики администрации города |
| Матюнин С.В. | - и.о. Благочинного города Лесосибирска (по согласованию) |
| Михайлов И.А. | – генеральный директор ГПКК «Лесосибирск-Автодор» (по согласованию) |
| Нафиков Д.Г. | – директор МБУДО «ЛДХШ №1» |
| Плиговка Н.И. | – главный врач КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница №1» (по согласованию) |
| Рослякова М.Ю. | – руководитель кинологического клуба «Антей» (по согласованию) |
| Рыбьяков А.С. | – директор ОАО «Енисейская СПК» (по согласованию) |
| Сентюрина Т.А. | - главный редактор Лесосибирской общественно-политической газеты «Заря Енисея» |
| Соколова И.А. | – главный специалист отдела спорта и молодежной политики |
| Стельмах А.В. | – начальник отдела культуры администрации города |
| Тимук П.Ф. | – директор КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус» (по согласованию) |
| Тихонова М.Л. | – директор КГБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения» |
| Радченко О.Д. | - и.о.директора МБОУ «Лицей» |
| Храмова Л.И. | – директор ЛПИ филиала СФУ (по согласованию) |
| Худышкин Е.В. | – генеральный директор АО «Лесосибирский порт» (по согласованию) |
| Черникова Т.А. | – директор МБУК «ЦКС г. Лесосибирска» |
| Чижов А.П. | – директор филиала СибГАУ в г. Лесосибирске (по согласованию) |
| Чурилов В.Ф. | – директор МКУ «Служба ГО и ЧС МО г. Лесосибирска» |
| Шалыгина Г.Н. | – методист МБУ ДО «ЦДОД» г. Лесосибирска |
| Шароглазов А.В. | – руководитель МКУ «Управление социальной сферой» |
| Шаройка А.М. | – начальник отделения военного комиссариата Красноярского края по гг. Лесосибирск, Енисейск, Енисейскому району (по согласованию) |
| Шевлякова Ю.Е. | - генеральный директор АО. «Новоенисейский лесохимический комплекс» (по согласованию) |
| Шмидт О.Н. | – директор МБОУ «СОШ № 8» |
| Шутемова А.В. | – директор МБУК «Стрелковский ДК» |
| Ющенко А.И. | – руководитель структурного подразделения МБУК «ЦКС г. Лесосибирска» Дом культуры «Сибирь» |

Приложение № 2

к постановлению

администрации города

от 14.04.2022 № 662

Мероприятия

по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины Победы

советского народа в Великой Отечественной войне

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по благоустройству общественных мест празднования |  |  |  |
| 1. | Подготовка территории города, набережной южной части города, ул. Победы, ул. Карла Маркса, площади у здания Дома культуры «Сибирь» МБУК «ЦКС г.Лесосибирска», площади у торгового центра «Сибирский городок» и места напротив торгового центра, где будут располагаться торговые ряды к празднику (уборка) | до 06.05.2022 | Кулагин А.А. |
| 2. | Подготовка памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на набережной южной части города (уборка и обустройство прилегающей территории) | до 06.05.2022 и контрольная уборка памятника 09.05.2022 до 10.00 | Кулагин А.А. Власова Л.Ю. |
| 3. | Подготовка мемориального памятника лесосибирцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга: набережная южной части города (уборка и обустройство прилегающей территории) | до 06.05.2022 | Вейт Д.В. Радченко О.Д. |
| 4. | Подготовка памятника участникам Енисейско-Маклаковского восстания против колчаковщины в феврале 1919 г. (уборка и обустройство прилегающей территории) | до 06.05.2022 | Тимук П.Ф. |
| 5. | Подготовка стелы «Вечная память павшим в боях за Советскую власть», (ул. Мичурина, 1 г) (уборка и обустройство прилегающей территории) | до 06.05.2022 | Худышкин Е.В. Измайлова Н.Я. |
| 6. | Подготовка памятника Е.Белинскому (уборка и обустройство прилегающей территории, косметический ремонт) | до 06.05.2022 | Вычегжанина Н.Ф. |
| 7. | - украшение улиц города, озвучивание ул. Победы (работа колоколов); - установка биотуалетов в количестве 3 шт. (на ул. Победы в районе ТЦ «Сибирский городок», на набережной южной части города); - установка контейнеров в районе работы «полевых кухонь» и торговли | до 01.05.2022 до 09.05.2022 | Кулагин А.А. |
| 8. | Установка ступенчатой трибуны на улице Победы (перед зданием МБОУ ДО «ЦДО» ул. Победы, 40в), скамеек для ветеранов и почетных гостей на трибуне. Установка малого помоста, скамеек у памятника на Набережной р. Енисей в южной части города. Установка скамеек для зрителей концерта перед ТЦ «Сибирский городок». Установка скамеек на площади ЛПИ-филиал СФУ. Установка мусорных контейнеров на месте размещения торговых рядов (напротив ТЦ «Сибирский городок»). Размещение и проверка 5-ти временных источников эл/питания: – у памятника на Набережной р. Енисей в южной части города, – в районе ТЦ «Сибирский городок», – в районе установки трибуны на ул. Победы, – у памятника лесосибирцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга, – на Арт-Набережной. | до 08.05.2022 | Вебер А.В. Кулагин А.А. Шароглазов А.В. |
| Мероприятия и городские акции в период с 01 по 08.05 2022 г. |  |  |  |
| 9. | Посещение ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в г. Лесосибирске | 01- 08.05.2022 | Хохряков А.В. Яковлев И.А. Вирц Р.С. Чубаров Д.Ю. |
| 10. | Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | 01- 08.05.2022 | Гимальдинова З.Р. |
| 11. | Подготовка текста репортажа для шествия участников акции «Бессмертный полк» | до 05.05.2022 | Угольнова К.А. |
| 12. | Размещение официального поздравления с праздником Победы (до 4 мая) и информации о праздничных мероприятиях в СМИ | в течение месяца | Угольнова К.А. |
| 13. | Городской арт-моб «Я помню! Я горжусь!» на набережной «Воинской Славы» (стадион «Труд») | 07.05.2022 14.00 | Черникова Т.А. Ведерников Д.Ф. Березина А.Н. |
| 14. | Праздничный концерт с участием творческих коллективов города Акция «Стена памяти» | 08.05.2022, ДК «Сибирь» 13.00 | Ющенко А.И. Черепанова Т.Б. Попова Н.А. Руководители детских садов Краснова А.С. |
| 15. | Торжественное открытие легкоатлетического пробега, посвященного Дню Победы у памятника участникам Енисейско-Маклаковского восстания Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы (от памятника участникам Енисейско-Маклаковского восстания, ул. Горького, 34) Обеспечение безопасности участников мероприятия | 08.05.2022 09.40 10.00 | Матакина О.В. Почекутова Т.А. Филатова Н.Г. Коненко А.Ф. |
| 16. | Концертная программа для участников марафона и эстафеты (стадион «Труд») | 08.05.2022 12.30 | Черникова Т.А. Чурилова О.В. Тухта Н.С. Ларионова О.В. |
|  | Торжественное открытие легкоатлетической эстафеты (стадион «Труд») Старт и прохождение легкоатлетической эстафеты (стадион «Труд») Церемония награждения участников соревнований | 08.05.2022 13.00 | Матакина О.В. |
| Мероприятия 9 мая 2022 г. организационного характера |  |  |  |
| 17. | Установка на зданиях организаций копий Знамени Победы | 09.05.2022 | Руководители организаций |
| 18. | Организация делегаций от предприятий, учреждений, общественных организаций города на возложение цветов и гирлянд к памятнику воинам-землякам на Набережной р. Енисей в южной части города | 09.05.2022 11.30 | Руководители организаций, предприятий, учреждений, общественных организаций |
| 19. | Обеспечение общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий, проведение праздничного салюта у памятника, участие в акции «Бессмертный полк» | 09.05.2022 с 09.00 до 15.00 | Коненко А.Ф. |
| 20. | Перекрытие ул. Победы от перекрестка с ул. Белинского и ул. Карла Маркса | 09.05.2022 с 10.00 до 12.00 | Коненко А.Ф. |
| 21. | Перекрытие ул. Победы от перекрестка с ул. Куйбышева и ул. Карла Маркса | 09.05.2022 с 10.00 до 15.00 |  |
| 22. | Выделение 2-х машин и организация работы 2-х «полевых кухонь» для участия в праздничных мероприятиях | 09.05.2022 с 9.00 | Михайлов И.А. Шевлякова Ю.Е. |
| 23. | Размещение в районе проведения народных гуляний торговых точек и полевых кухонь для угощения «солдатской кашей» | 09.05.2022 ул. Победы с 09.00 | Гимальдинова З.Р. Князева А.А. Ведерников Д.Ф. |
| 24. | Озвучивание ул. Победы (от перекрёстка ул. Победы/ул. Белинского до перекрёстка ул. Победы/ул. Карла Маркса), набережной южной части города (от стадиона «Труд» до перекрестка набережная/ул. Карла Маркса) на время церемонии возложения цветов, венков к памятнику, концерта на ул. Победы | 09.05.2022 с 10.30 - 15.00 | Вебер А.В. Кулагин А.А. Березина А.Н. Черникова Т.А. Музафаров Р.Р. |
| 25. | Оформление площади у памятника на Набережной р. Енисей в южной части города флагами, подготовка венка и корзины для возложения к памятнику | 09.05.2022 | Стельмах А.В. Иващенко О.М. Шароглазов А.В. |
| 26. | Организация несения Почетной караульной службы на Посту №1 у «Огня памяти» на набережной реки Енисей; – у памятника-бюста Е. Белинскому, герою Советского Союза; – у памятника «Скорбящая мать» в п. Стрелка | 09.05.2022 10.00-11.30 11.30 – 12.30 10.00-12.00 10.00-12.00 | Корянин А.В. – ответственный Постовцы кадетского корпуса Постовцы МБОУ «СОШ №2» Постовцы МБОУ «СОШ №1» МБОУ «СОШ №8» |
| 27. | Парад у Дома ветерана Агитбригада Победы (на машине ГП КК «Лесосибирск-Автодор») | 09.05.2022 с 12.00 | Гимальдинова З.Р. Краевская Н.Л. Тимук П.Ф. Михайлов И.А. Шароглазов А.В. |
| 28. | Подвоз кадетов – участников торжественного прохождения (1 автобус) по маршруту: от КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус» до ул. Победы (в районе остановки «Кирова»). Построение парадных расчетов. | 09.05.2022 с 10.00 | Шароглазов А.В. Тимук П.Ф. Коненко А.Ф. Шаройка А.М. Ильин М.В. |
| 29. | Построение участников акции «Бессмертный полк» на ул. Победы («голова» колонны напротив магазина «Арбат», далее – вдоль улицы Победы в сторону магазина «Южный») | 09.05.2022 с 10.30 | Шалыгина Г.Н. Авдеев В.К. Агеев Ю.Н. Чурилов В.Ф. |
| 30. | Выделение машины скорой помощи и организация дежурства на время проведения городского праздника на улице Победы, набережной у памятника погибшим воинам-землякам | 09.05.2022 с 11.00 до 12.30 | Плиговка Н.И. Ведерников Д.Ф. |
| Шествие, митинг, работа площадок, акции 9 мая 2022 г |  |  |  |
| 31. | Акция «Вспомним всех поименно…» | 09.05.2022 9.00-10.45 у здания МБУ «Молодежный центр», ул. Победы 40б | Гимальдинова З.Р. |
| 32. | Организация работы интерактивных площадок: - «Вальс Победы» «Историческая реконструкция, посвященная 77-летию Победы в ВОВ» | 09.05.2022 с 11.30 у здания ЛПИ филиала СФУ 09.30-15.00 Набережная реки Енисей (возле смотровой площадки) | Гимальдинова З.Р. Храмова Л.Н. Афанасенко С.В. |
| 33. | Стендовая выставка «Окопная правда В.П. Астафьева» (ул. 9 мкр., 14, Лесосибирский краеведческий музей) | 09.05.2022 с 10.00 до 15.00 | Байдакова Т.В. |
| 34. | Организация и проведение акции «Бессмертный полк» | 09.05.2022 11.00 | Шалыгина Г.Н. |
| 35. | Торжественное прохождение парадных расчетов Отдела МВД г.Лесосибирска, МЧС, Росгвардии, кадетов, Юнармии, РДШ, Правоохранительного класса МБОУ «СОШ №1», воспитанников спортивных школ города | 09.05.2022 11.00 | Коненко А.Ф. Ильин М.В. Голублев К.В. Тимук П.Ф. Вычегжанина Н.Ф. Матакина О.В. |
| 36. | Торжественное прохождение знаменной группы с флагами России (МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №2», МБОУ «Лицей») | 09.05.2022 11.00 | Шалыгина Г.Н. |
| 37. | Торжественное мероприятие у памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 09.05.2022 11.30 | Стельмах А.В. Коненко А.Ф. Соколова И.А. |
| 38. | Организация праздничного концерта, посвященного Дню Победы «Победа остаётся молодой» (в районе ТЦ «Сибирский городок», ул. Победы, 31 Б) | 09.05.2022 с 12.00 до 15.00 | Стельмах А.В. Черникова Т.А. Ющенко А.И. Иващенко О.М. |
| 39. | Работа площадки кинологического клуба «Антей» | 09.05.2022 с 12.00-14.00 | Рослякова М.Ю. |
| 40. | Организация праздничного концерта, посвященного Дню Победы на Арт-Набережной, погибшим при исполнении воинского и служебного долга | 09.05.2022 с 12.20 | Радченко О.Д. |
| 41. | Патриотическая акция «Слава Победе» у Крестовоздвиженского кафедрального собора | 09.05.2022 16.00 | Матюнин С.В. |

Приложение № 3

к постановлению

администрации города

от 14.04.2022 № 662

План мероприятий

по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины Победы

советского народа в Великой Отечественной войне в п. Стрелка

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка территории поселка ул.Октябрьской к празднику: -украшение ул. Октябрьской флажками; -ремонт металлических оснований флагштоков; -установка флагштоков с флагами на площади и их уборка после праздника, -ремонт металлического ограждения у памятника «Скорбящей матери» | До 01.05.2022 | Директор МУП ПП «ЖКХ-5» Коростелев А.А. Генеральный директор «Гарант - С» Внукова Н.В. |
| 2. | Подготовка памятника погибшим воинам- землякам; уборка территории | До 09.05.2022 | Директор МУП ПП «ЖКХ-5» Коростелев А.А. |
| 4. | Подводка электропитания к аппаратуре | До 09.05.2022 | Директор МУП ПП «ЖКХ-5» Коростелев А.А. |
| 5. | Размещение лавочек в местах проведения праздника | 09.05.2022 | Главный специалист администрации г. Лесосибирска Коротченко В. И. |
| 6. | Выделение автотранспорта для поселкового ДК на период проведения праздничного мероприятия | 09.05.2022 с 10.00 | ИО директор ОАО «ЕнСПК» Буйко В.Н. |
| 7. | Подвоз ветеранов | 09.05.2022 | И.о. директора ОАО «ЕнСПК» Буйко В.Н. |
| 8. | Парад-шествие (от стелы ЕнСПК до площади администрации, в 10.00 построение колонны) | 09.05.2022 10.30 | Директор МБОУ «СОШ №8» Шмидт О.Н., и.о. директора ОАО «ЕнСПК» Буйко В.Н., директор МУП ПП «ЖКХ-5» Коростелев А.А., генеральный директор «Гарант-С» Внукова Н.В., директор МБУК «Стрелковский ДК» Шутемова А.В., директор МБДОУ «Детский сад №1 «Росток» Семенова Т.Б. |
| 9. | Выступление учащихся МОУ «СОШ № 8 имени К. Филиппова» | 09.05.2022 11.00 | Директор МБОУ «СОШ № 8» Шмидт О.Н. |
| 10. | Поздравления от администрации посёлка, руководителей предприятий | 09.05.2022 11.15 | Главный специалист администрации г. Лесосибирска Коротченко В.И., директор МБУК «Стрелковский ДК» Шутемова А.В. |
| 11. | Возложение цветов к мемориалу «Скорбящая мать» | 09.05.2022 11.40-12.00 | Директор МБУК «Стрелковский ДК» Шутемова А.В. |
| 12. | Праздничный концерт творческих коллективов | 09.05.2022 12.00-15.00 | Директор МБУК «Стрелковский ДК» Шутемова А.В. |
| 13. | Акция «Бессмертный полк» | 09.05.2022 10.30 | Директор МБОУ «СОШ №8» Шмидт О.Н. |
| 14. | Организация полевой кухни на бортовой машине | 09.05.2022 12.00 | И.о. директор ОАО «ЕнСПК» Буйко В.Н., Директор МБУК «Стрелковский ДК» Шутемова А.В., Главный специалист администрации г. Лесосибирска Коротченко В. И. |
| 15. | «Победный май», организация фотозоны | 09.05.2022 10.00 | Директор МБУК «Стрелковский ДК» Шутемова А.В.; заведующая библиотекой №7 Царегородцева Ю.Е. |
| 16. | «Славной Победе посвящается!», выставка военного плаката | 09.05.2022 11.00-15.00 | Директор МБОУ «СОШ №8» Шмидт О.Н. |
| 17. | «Слава тебе, победитель – Земляк!» организация экспозиции | 09.05.2022 11.00-15.00 | Заведующая библиотеки №7, Ю.Е. Царегородцева, заведующая музеем ЕнСПК , Русакова О.И. |
| 18. | Акция «Георгиевская ленточка» | 09.05.2022 11.00 | Директор МБУК «Стрелковский ДК» Шутемова А.В. |
| 19. | Установка ступенчатой трибуны на ул. Октябрьская, за магазином «Юбилейный» ИП Вылегжанин | до 08.05.2022 | директор МУП ПП «ЖКХ-5» Коростелев А.А. |
| 20 | Установка сценической площадки для праздничного концерта | до 08.05.2022 | директор МУП ПП «ЖКХ-5» Коростелев А.А. |