Администрация    города    Лесосибирска

Красноярского    края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2023                                      г. Лесосибирск	                                                № 694

О подготовке и проведении городского праздника, посвященного 1 июня – Международному Дню защиты детей «Город детства – город рекордов»

В целях привлечения общественного внимания и повышения информированности общественности города о деятельности образовательных учреждений и проблемах детства, в соответствии с Уставом города Лесосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по организации и проведению городского праздника, посвященного 1 июня – Международному Дню защиты детей «Город детства – город рекордов» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить межведомственный план мероприятий по подготовке                 и проведению городского праздника, посвященного 1 июня – Международному Дню защиты детей «Город детства – город рекордов» в 2023 году             согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Отделу образования администрации города (Краевская Н.Л.):

3.1. Подготовить и провести городской праздник, посвященный 1 июня – Международному Дню защиты детей «Город детства – город рекордов»     по микрорайонам города.

3.2. Обеспечить финансирование мероприятия.

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений организовать праздничные мероприятия в оздоровительном лагере с дневным            пребыванием детей, в дошкольных образовательных организациях.

5. Руководителю управления делами и кадровой политики                           (Е. Н. Зорина) опубликовать настоящее постановление в газете «Заря             Енисея».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальным вопросам Егорову О.Ю.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города 								      А. В. Хохряков

Приложение № 1

к постановлению

администрации города

от 18.05.2023 № 694

Состав комиссии

по организации и проведению городского праздника,

посвященного 1 июня – Международному Дню защиты детей

«Город детства – город рекордов»

| Егорова О.Ю. | заместитель главы города, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Краевская Н.Л. | начальник отдела образования администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Белова Е.В. | начальник отдела культуры администрации города |
| Куданкина М.И. | директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» |
| Матакина О.В. | начальник отдела спорта и молодежной политики администрации города |
| Харько А.В. | главный специалист отдела образования администрации города |

Приложение № 2

к постановлению

администрации города

от 18.05.2023 № 694

Межведомственный план мероприятий по подготовке и проведению

городского праздника, посвященного 1 июня – Международному Дню защиты детей

«Город детства – город рекордов»

в 2023 году

| № | Название мероприятия | Дата и время | Место проведения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация конкурса лучшего эскиза флага Детства, гимна Детства среди жителей города Лесосибирска | До 15 мая | МБОУ ДО «ЦДО» | МБОУ ДО «ЦДО» Куданкина М.И. |  |
| 2 | Подготовка к костюмированному шествию «Сказочные рекорды» | До 31 мая |  | Руководители ОУ |  |
| 3 | Анонс программы мероприятий в СМИ, соц.сетях для жителей города | 25 – 31 мая |  | Отдел образования (Каурова В.А.) МБОУ ДО «ЦДО» (Шалыгина Г.Н.) |  |
| 4 | Оформление площадок праздничных мероприятий | 1 июня | Площадь перед ДК «Сибирь», МБУК «Стрелковский ДК», Арт – набережная, ФСЦ «Енисей», площадь возле памятника участникам Маклаковского восстания | МБОУ ДО «ЦДО» (Куданкина М.И.), МБУК «ЦКС» (Антонова И.А.), МБУ «Молодежный центр» (Гимальдинова З.Р.), МБУК «ЦБС» (Лысянникова Е.В.), МБУК «Стрелковский ДК» (Усольцева Л.Н.), МБОУ ДО «СШ по видам единоборств» (Иванов М.В.), МБОУ ДО «СШ № 1» (Филатова Н.Г.), МБУ ДО «НДХШ» (Краснова А.С.), МБУ ДО «ЛДХШ № 1» (Нафиков Д.Г.) |  |
| 5 | Организация пунктов торговли | 1 июня | Площадь перед ДК «Сибирь», Арт – набережная, , площадь возле памятника участникам Маклаковского восстания | Отдел экономики (Князева А.А.), Отдел образования (Каурова В.А.) |  |
| Праздничные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Игровая программа «Город детства - город рекордов» | 1 июня 10.30 - 13.00 | Арт-набережная | МБОУ ДО «ЦДО» (Шалыгина Г.Н.) |  |
|  | Спортивная площадка «Спортивные рекорды» | 10.00 – 10.30 |  | Отдел спорта и молодежной политики (Матакина О.В.) |  |
|  | Интеллектуальная площадка «Рекорды умного города» |  |  | МБОУ ДО «ЦДО» (Куданкина М.И.) |  |
|  | Творческая площадка «Рекорды города талантов» Флаг детства (создание 1 части флага) |  |  | МБУ ДО «ЛДХШ № 1» (Нафиков Д.Г.) |  |
|  | Хореографическая площадка «Танцевальные рекорды» |  |  | МБУ «Молодежный центр» (Кожевникова Е.) |  |
|  | Площадка «Рекорды безопасности» |  |  | МБУ «Молодежный центр» (Зуйкина Е.В.) |  |
|  | Площадка «Город активистов» |  |  | МБУ «Молодежный центр» (Зубарева М.В.) |  |
| 2 | Развлекательная программа «Город детства - город рекордов» | 1 июня 10.30 - 13.00 11.00 – 11.30 | ФСЦ «Енисей» | МБОУ ДО «ЦДО» (Голикова В.В.) |  |
|  | Спортивная площадка «Спортивные рекорды» |  |  | Отдел спорта и молодежной политики (Матакина О.В.) |  |
|  | Творческая площадка «Рекорды города талантов» Флаг детства (создание 2 части флага) |  |  | МБУ ДО «ЛДМШ № 2» (Чурилова О.В.) |  |
|  | Хореографическая площадка «Танцевальные рекорды» |  |  | МБОУ «Гимназия» (Добрычева Е.Х.) |  |
|  | Интеллектуальная площадка «Рекорды умного города» |  |  | МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» Мухамедзянова О.Р. |  |
|  | Площадка «Рекорды безопасности» |  |  | ОГИБДД Гилязутдинов З.Г. (по согласованию) |  |
|  | Площадка «Рекорды в профессии» |  |  | КГКУ «ЦЗН» (по согласованию) |  |
| 3 | Развлекательная программа «Город детства - город рекордов» | 1 июня 10.00 - 13.00 12.00 – 12.30 | Площадь возле памятника участникам Маклаковского восстания | МБУ «МИМЦ» (Жданова Н.С.) |  |
|  | Спортивная площадка «Спортивные рекорды» |  |  | Отдел спорта и молодежной политики (Матакина О.В.) |  |
|  | Творческая площадка «Рекорды города талантов» Флаг детства (создание 3 части флага) |  |  | МБОУ ДО «ЦДО» (Панова Д.У.) |  |
|  | Хореографическая площадка «Танцевальные рекорды» |  |  | МБОУ ДО «ЦДО» (Куприянов И.В.) |  |
|  | Площадка «Город здоровья» |  |  | МБУ «Молодежный центр» (Гимальдинова З.Р.) |  |
|  | Площадка «Рекорды безопасности» |  |  | 12 ПСО ФПС ГПС Ильин М.В. (по согласованию) |  |
|  | Интеллектуальная площадка «Рекорды умного города» |  |  | МБУК «ЦБС» (Лысянникова Е.В.) |  |
| 4 | Развлекательная программа «Город детства - город рекордов» | 1 июня 10.30 - 13.30 13.00 – 13.30 | Новоенисейск Дом культуры «Сибирь» | МБУК «ЦКС» (Ющенко А.И., МБОУ ДО «ЦДО» (Ситдикова Н.Ю.) |  |
|  | Спортивная площадка «Спортивные рекорды» |  |  | Отдел спорта и молодежной политики (Матакина О.В.) |  |
|  | Интеллектуальная площадка «Рекорды умного города» |  |  | МБУК «ЦБС» (Лысянникова Е.В.) |  |
|  | Творческая площадка «Рекорды города талантов» Флаг детства (создание 4 части флага) |  |  | МБОУ ДО «ЦДО» (Ситдикова Н.Ю.) |  |
|  | Хореографическая площадка «Танцевальные рекорды» |  |  | МБУК «ЦКС» (Хуснутдинова Р.И.) |  |
|  | Площадка «Рекорды безопасности » |  |  | 12 ПСО ФПС ГПС Ильин М.В. (по согласованию) |  |
| 5 | Развлекательная программа «Город детства - город рекордов» | 1 июня 10.00 - 13.00 | МБУК «Стрелковский ДК» | МБУК «Стрелковский ДК» (Усольцева Л.Н.) |  |
| Праздничное шествие |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация звукового сопровождения праздничного шествия | 1 июня 17.00-18.00 | Ул. Победы,20 – стадион «Труд» | Музафаров Р.Р., Куданкина М.И. |  |
| 2 | Сбор участников шествия (по 16 представителей от детских садов, школ города, учреждений дополнительного образования культуры и спорта; парад колясок) | 1 июня в 17.30 | Ул. Победы , 20 | Руководители детских садов, школ, учреждений дополнительного образования |  |
| 3 | Праздничное шествие | с 17.30 до 18.00 | Ул. Победы, 20 – стадион «Труд» | МБОУ ДО «ЦДО» Сизова Г.А. |  |
| 4 | Праздничный концерт | 18.00 | МБУ «Стадион «Труд» | МБУК «ЦКС» (Антонова И.А., Емельянова Е.В., Галинина С.М.), МБОУ ДО «ЦДО» (Куданкина М.И., Сизова Г.А.) |  |
| 5 | Полет параплана с Флагом Детства | 19.00 | МБУ Стадион «Труд» | МБОУ ДО «ЦДО» (Куданкина М.И.) |  |
| Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Фестиваль воздушных змеев | 1 июня | МБУ Стадион «Труд» | МБУ «Молодежный центр» (Гимальдинова З.Р.) |  |
| 2 | Открытие лагерей с дневным пребыванием детей | 1 июня | образовательные организации | руководители общеобразовательных организаций |  |
| 3 | Праздничные мероприятия в дошкольных образовательных организациях | 1 июня | образовательные организации | руководители дошкольных образовательных организаций |  |
| 4 | Тотальный перфоманс «Ярче. Громче. Веселее» | 1 июня 9.00 | ул.Просвещения, д.30 | МБУДО «ЛДМШ № 3» (Доровских Н.С.), МБУДО «НДХШ» (Колотова Т.А.) |  |