Администрация    города    Лесосибирска

Красноярского    края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2023                                          г. Лесосибирск	                                                          № 561

О праздновании 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне

В связи с празднованием 78-й годовщины со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по организации и проведению праздничных мероприятий (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению праздника в Лесосибирске (приложение № 2) и в п. Стрелка (приложение № 3).

3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий всех форм собственности 9 мая организовать делегации (делегировать представителей) для участия в акции «Бессмертный полк», возложения цветов, гирлянд к памятнику погибшим воинам-землякам, чествования ветеранов, участников Великой Отечественной войны.

4. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий всех форм собственности произвести праздничное музыкальное и внешнее оформление офисов, предприятий розничной торговли и прилегающей территории.

5. Управлению делами и кадровой политики (Е.Н. Зорина) опубликовать настоящее постановление в газете «Заря Енисея».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            на заместителя главы города по социальным вопросам О.Ю. Егорову.

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава города 			                                                            А. В. Хохряков

Приложение № 1

к постановлению

администрации города

от 25.04.2023  № 561

Состав комиссии

по организации и проведению мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне

| Хохряков А.В. | – глава города, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Егорова О.Ю. | – заместитель главы города, заместитель председателя комиссии |
| Вебер А.В. | – заместитель главы города, заместитель председателя комиссии |
| Парыгин П.П. | – председатель городского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, заместитель председателя комиссии |
| Яковлев И.А. | – заместитель главы города, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Антонова И.А. | – директор МБУК «ЦКС г. Лесосибирска» |
| Белова Е.В. | – начальник отдела культуры администрации г. Лесосибирска |
| Воронин А.А. | - директор МКУ «Управление городского хозяйства» |
| Вейт Д.В. | – председатель МОО «Лесосибирский Союз ветеранов боевых действий» |
| Вирц Р.С. | - директор территориального отделения КГКУ «Управление социальной защиты населения» по г. Лесосибирску Красноярского края (по согласованию) |
| Власова Л.Ю. | – директор МБОУ «СОШ №2» |
| Внукова Н.В. | –генеральный директор ООО «Гарант-С» (по согласованию) |
| Вычегжанина Н.Ф. | – директор МБОУ «СОШ №1» |
| Гавренев Е.Р. | – исполнительный директор АО «Лесосибирский ЛДК №1» (по согласованию) |
| Гимальдинова З.Р. | – директор МБУ «Молодежный центр» |
| Гилязутдинов З.Г. | - начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Лесосибирску |
| Зорина Е.Н. | - руководитель управления делами и кадровой политики администрации города |
| Зимин В.И. | - КГБПОУ «Лесосибирский технологический техникум» |
| Измайлова Н.Я. | – директор МБОУ «СОШ №4» |
| Ильин М.В. | – начальник 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию) |
| Князева А.А. | – начальник отдела экономики администрации города |
| Гапонов В.С. | - начальник Отдела МВД России по г. Лесосибирску (по согласованию) |
| Коротченко В.И. | – главный специалист администрации города п.г.Стрелка |
| Корянин А.В. | - специалист МБУ «Молодёжный центр» |
| Краевская Н.Л. | – начальник отдела образования администрации г. Лесосибирска |
| Куданкина М.И. | - директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» |
| Логачев А.П. | - директор МБУ Стадион «Труд» |
| Матакина О.В. | – начальник отдела спорта и молодежной политики администрации города |
| Мазур М.А. | - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города |
| Мухамедзянова О.Р. | – директор МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» |
| Матюнин С.В. | - и.о. Благочинного города Лесосибирска (по согласованию) |
| Михайлов И.А. | – генеральный директор ГПКК «Лесосибирск-Автодор» (по согласованию) |
| Новикова О.И. | - директор КГБПОУ "Лесосибирский медицинский техникум" |
| Плиговка Н.И. | – главный врач КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница №1» (по согласованию) |
| Рыбьяков А.С. | – директор ОАО «Енисейская СПК» (по согласованию) |
| Сентюрина Т.А. | - главный редактор Лесосибирской общественно-политической газеты «Заря Енисея» |
| Тимук П.Ф. | – директор КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус» (по согласованию) |
| Угольнова К.А. | - менеджер по культурно-массовому досугу МБУК «ЦКС» |
| Храмова Л.И. | – директор ЛПИ филиала СФУ (по согласованию) |
| Худышкин Е.В. | – генеральный директор АО «Лесосибирский порт» (по согласованию) |
| Черепанова Т.Б. | -директор МБОУ «СОШ №6» |
| Чурилов В.Ф. | – директор МКУ «Служба ГО и ЧС МО г. Лесосибирска» |
| Черкашин С.Н. | - председатель Лесосибирского городского Совета депутатов |
| Шалыгина Г.Н. | – методист МБУ ДО «ЦДОД» г. Лесосибирска |
| Шароглазов А.В. | – руководитель МКУ «Управление социальной сферой» |
| Шаройка А.М. | – начальник отделения военного комиссариата Красноярского края по гг. Лесосибирск, Енисейск, Енисейскому району (по согласованию) |
| Шмидт О.Н. | – директор МБОУ «СОШ № 8» |
| Шутемова А.В. | – директор МБУК «Стрелковский ДК» |

Приложение № 2

к постановлению

администрации города

от 25.04.2023  № 561

Мероприятия

по подготовке и проведению празднования 78-й годовщины Победы

советского народа в Великой Отечественной войне

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия по благоустройству общественных мест празднования |  |  |  |
|  | Подготовка территорий города: - набережная (южная часть); - ул. Победы; - ул. Карла Маркса; - площадь у здания Дома культуры «Сибирь», МБУК «ЦКС г.Лесосибирска»; -площадь у ТЦ «Сибирский городок»; - гп. Стрелка | до 06.05.2023 | Воронин А.А. Антонова И.А. Матакина О.В. Коротченко В.И. |
|  | Уборка и обустройство прилегающей к памятникам территории: -памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (ул. Победы 37 «Г»); -памятник лесосибирцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга (набережная южная часть); -памятник участникам Енисейско-Маклаковского восстания против колчаковщины в феврале 1919 г.(ул. Горького, 34) ; - объект культурного наследия регионального значения "Братская могила участников Енисейско - Маклаковского восстания против колчаковского режима в феврале 1919 года", (ул. Мичурина, 1 г); -памятник Е. Белинскому.( ул. Белинского 21 «А») | до 06.05.2023 до 10:00 09.05.2023 контрольная уборка памятника | Воронин А.А. |
| 3. | Подготовительные мероприятия: |  | Воронин А.А. Белова Е.В. |
| 3.1. | согласование схемы размещения мест проведения мероприятий | до 24.04.2023 | Белова Е.В. Краевская Н.Л. Матакина О.В. Воронин А.А. |
| 3.2. | украшение флагами улиц города, перекрестка с круговым движением на пересечении автодорог ул. Мира и ул. Северный проезд, по ул. Мира), перекрёстка с круговым движением (285 + 0,40 км а/д Р409), р-он Набережной (южная часть) и размещение патриотических баннеров | до 02.05.2023 | Воронин А.А. Белова Е.В. Мазур М.А. Михайлов И.А. |
| 3.3. | установка биотуалетов в количестве 3 шт. (на ул. Победы в районе ТЦ «Сибирский городок», на набережной южной части города) | до 09.05.2023 | Воронин А.А. |
| 3.4. | уборка мусора в местах проведения мероприятия (во время и после) | 09 -10.05.2023 | Воронин А.А. |
| 3.5. | установка контейнеров в районе работы «полевых кухонь» и торговых рядов (ТЦ «Сибирский городок») | до 09.05.2023 | Воронин А.А. |
| 3.6. | подключение системы оповещения на ул. Победы | до 24.04.2023 | Воронин А.А. Куданкина М.И. Антонова И.А. |
| 4 . | Подготовка мест проведения праздничного мероприятия: | с 28.04.2023 до 08.05.2023 проверка готовности на местах | Воронин А.А. |
| 4.1. | установка трибуны на ул. Победы |  |  |
| 4.2. | установка скамеек для ветеранов и почетных гостей на трибуне |  |  |
| 4.3. | установка малого помоста, скамеек у памятника на набережной р. Енисей в южной части города |  |  |
| 4.4. | установка скамеек для зрителей концерта перед ТЦ «Сибирский городок» |  |  |
| 5. | Проведение работ по технической оснащенности мероприятия: | до 24.04.2023 | Воронин А.А. Шароглазов А.В. |
| 5.1. | размещение и проверка временных источников эл/питания у памятника на набережной р. Енисей в южной части города |  |  |
| 5.2. | размещение и проверка временных источников эл/питания в районе ТЦ «Сибирский городок» |  |  |
| 5.3. | размещение и проверка временных источников эл/питания в районе установки трибуны на ул. Победы |  |  |
| 5.4. | размещение и проверка временных источников эл/питания у памятника лесосибирцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга |  |  |
| 5.5. | размещение и проверка временных источников эл/питания на Арт-Набережной |  |  |
| 6. | Организация круглосуточного дежурства у «вечного огня» | 01 – 10.05.2023 | Гапонов В.С. |
| 7. | Подготовка заявок на предоставление транспорта | до 24.04.2023 | Белова Е.В. Матакина О.В. Краевская Н.Л. |
| 8. | Подготовка писем ЛПИ филиал СФУ, ТЦ «Сибирский городок» о разрешении использования прилегающей территории | до 24.04.2023 | Белова Е.В. |
| 9. | Подготовка и размещение тематической информации в общественном транспорте «Педагоги в годы войны» | 02 – 09.05.2023 | Воронин А.А. Мухамедзянова О.Р. Лысянникова Е.В. |
| 10. | Размещение патриотического баннера | 01- 30.05.2023 Автоцентр «Форд» | Мазур М.А. Белова Е.В. |
| 11. | Установка баннера у рекламной стены ТЦ «Сибирский городок», украшение сцены | 09.05.2023 | Антонова И.А. |
| 12. | Подготовка и тематическое оформление кубов для украшения улиц города; подготовка венка для возложения. | до 24.04.2023 | Белова Е.В. Антонова И.А. |
| 13. | Обновление и размещение информационных стендов «Мы помним» в образовательных организациях | до 02.05.2023 | Белова Е.В. Матакина О.В. Краевская Н.Л. организации города |
| 14. | Предоставление автомобиля с системой оповещения | до 09.05.2023 | Чурилов В.Ф. |
| 15. | Приобретение подарков для ветеранов ВОВ и ветеранских организаций | с 02 - 08.05.2023 | Белова Е.В. Антонова И.А. |
| 16. | Организация участия ветеранов ВОВ, детей войны, участников и родственников СВО | до 05.05.2023 | Яковлев И.А. Зорина Е.Н. Парыгин П.П. |
| 17. | Перекрытие улицы Просвещения от техникума до КГБПОУ «Лесосибирского технологического техникума» до ДК «Сибирь» | 09.05.2023 | Антонова И.А. Гилязутдинов З.Г. |
| 18. | Размещение официального поздравления с праздником Победы и информации о праздничных мероприятиях в СМИ | апрель-май | Сентюрина Т.А. Угольнова К.А. |
| 19. | Подготовка текста информационного сопровождения празднования дня Победы | до 24.04.2023 | Угольнова К.А. Мухамедзянова О.Р. Шалыгина Г.Н. |
| 20. | Подготовка текста репортажа парада Победы |  |  |
| 21. | Подготовка текста для шествия участников акции «Бессмертный полк» |  |  |
| - Мероприятия в период с 01 по 09.05.2023 г. Патриотические акции |  |  |  |
| 22. | Посещение ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в г. Лесосибирске | 01 - 08.05.2023 | Хохряков А.В. |
| 23. | Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | 06 - 09.05.2023 | Белова Е.В. Матакина О.В. Гимальдинова З.Р. Организации, жители города |
| 24. | Всероссийская акция «Красная гвоздика» | 01-09.05.2023 | Матакина О.В. Гимальдинова З.Р. |
| 25. | Всероссийская акция «Верни герою имя»: | 01-09.05.2023 |  |
| 26. | уборка памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | до 06.05.2023 | Власова Л.Ю. |
| 27. | уборка памятника лесосибирцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга | до 06.05.2023 | Вейт Д.В. Радченко О.Д. |
| 28. | уборка памятника участникам Енисейско-Маклаковского восстания против колчаковщины в феврале 1919 г. | до 06.05.2023 | Тимук П.Ф. |
| 29. | уборка стелы «Вечная память павшим в боях за Советскую власть», (ул. Мичурина, 1 г) | до 06.05.2023 | Худышкин Е.В. Измайлова Н.Я. |
| 30. | уборка памятника Е. Белинскому | до 06.05.2023 | Вычегжанина Н.Ф. |
| 31. | Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы» | 01-09.05.23 | Краевская Н.Л. Белова Е.В. руководители учреждений и организаций города |
| 32. | Всероссийская акция «Читаем детям о войне»: | 01-09.05.2023 | Лысянникова Е.В., руководители библиотек. |
| 32.1 | 02-03.05.23, 11:00, 12:00 Библиотека № 3 |  |  |
| 32.2 | 03.05.2023, 12:00 Библиотека №6 |  |  |
| 32.3 | 04.05.2023, 10:00 Городская библиотека им. А.Р. Беляева |  |  |
| 32.4 | 05- 06.05.2023, 12:00 Библиотека № 9 |  |  |
| 32.5 | 06.05.2023, 14:00 Городская библиотека им. М. Горького |  |  |
| 32.6 | 02-07.05.2023, 12:00 – 15:00 Библиотека №6 |  |  |
| 32.7 | 04.05.2023, 12:00 МБДОУ «Детский сад №1 «Росток» |  |  |
| 32.8 | 05.05.2023, 11:00 ЦДБ им. А.П. Чехова |  |  |
| 33. | Акция "Великое кино о Великой войне": | 04 – 06.05.2023 |  |
| 33.1. | показ и обсуждение фильма «Африка» «Кино-час интересного разговора» | 06.05.2023, 12.00 Библиотека № 7 | Лысянникова Е.В. |
| 33.2 | показ кинофильма «Солдатик» | 04 – 05.05.2023 15:00, МБУК «ЦКС» Южный филиал, учреждения образования по графику | Антонова И.А. Краевская Н.Л. учреждения культуры, образования. |
| 33.3 | показ фильма «Военная тайна» для ДОУ | 11.05.2023 10:15 ЛДШИ № 1 им. А.Е. Бочкина | Ларионова О.В. |
| - Мероприятия в учреждениях культуры города Лесосибирска |  |  |  |
| 34. | Патриотические выставки «Великая война – Великая Победа»: | 01-14.05.2023 Исторический музей (мкр.9, д.14) Музей леса (мкр.9, д.10а) | Мухамедзянова О.Р. |
| 34.1. | «Дорогами войны» (фотографии военного фотокорреспондента В.А. Темина (из фонда музея) |  |  |
| 34.2. | «Маклаковцы в годы Великой Отечественной войны» из фондов музея – частная коллекция С.В. Афанасенко |  |  |
| 34.3. | «День Победы» | 01-31.05.2023 Администрация, выставочный зал (ул. Привокзальная, 9) |  |
| 35. | Зональная выставка-конкурс «Великая Отечественная война 1941-1945 глазами детей» | 08.05.2023 выставочный зал (ул.Привокзальная, 9) | Нафиков Д.Г. |
| 36. | Книжные выставки «Помним, не забудем никогда»: | 28.04-12.05.2023 | Лысянникова Е.В. |
| 36.1. | «Война. Победа. Память». | 28.04-12.05.2023 Городская библиотека им. А.Р. Беляева |  |
| 36.2. | «Эхо войны» | 02.05 – 07.05.2023, ЦДБ им. А.П. Чехова |  |
| 36.3 | «Была война» | 02- 09.05.2023, Библиотека №6 |  |
| 36.4. | «Страницы книг расскажут о войне» | 02-10.05.2023 в течение дня Библиотека №9 |  |
| 37. | Выставка детского творчества отделения РЭР «Спасибо деду за Победу!" | 04.05.2023, МБУДО «ЛДМШ №2» | Чурилова О.В. |
| 38. | Мастер-класс по изготовлению открытки «С Днем Победы!» | 06.05.2023 15:00 Городская библиотека им. М. Горького | Лысянникова Е.В. |
| 39. | Мастер-класс по изготовлению открыток «Спасибо, ветеран!» | 05.05.2023 17:00 д/к «Орленок» | Антонова И.А. |
| 40. | Патриотическая викторина «Была война» | 05.05.2023 13:00 МБУК «ЦКС» Южный филиал |  |
| 41. | «Военный вальс» музыкальная площадка | 06.05.2023 14:00, р-н «Маклаково» |  |
| 42. | Финал городского шахматного турнира среди взрослых, приуроченного дню Победы | 07.05.2023 11:00 МБУК «ЦКС» Южный филиал |  |
| 43. | Работа музыкально - художественных площадок «Лабиринт Победы» | 2.05.2023 - 15:00 5.05.2023 -10:30, 15:30 МБУДО «ЛДМШ 3» МБУДО «НДХШ» | Краснова А.С. |
| 44. | Проект «Разговоры о важном» Патриотический час «Ты хочешь мира? Помни о войне!» | 03.05.2023 12:00 МБОУ «СОШ №8» | Лысянникова Е.В. |
| 45. | Квест-игра «По дорогам Великой Отечественной войны» | 04-05.05.2023 10:00, 13:00 Библиотека № 3 |  |
| 46. | Поэтический маршрут «Победный май» | 05.05.2023 12:00 Библиотека № 7 |  |
| 47. | Урок мужества: «Наши отважные земляки», «Война и победа» «Бессмертный горнист» | 05.05.2023 15:30 Городская библиотека им. М. Горького 05.05.2023 12:00 Городская библиотека им. А.Р. Беляева 04.05.2023 14:00, ЦДБ им. А.П. Чехова |  |
| 48. | Квартирник «Музыка нашей Победы», в рамках проекта «Добрососедские фестивали» | 08.05.2023, 18:00 набережная реки Енисей | Лысянникова Е.В. Гимальдинова З.Р. |
| 49. | Выставка работ учащихся художественного отделения «Наша Победа!» | 01 -30.05.2023 ЛДШИ № 1 им. А.Е. Бочкина | Ларионова О.В. |
| 50. | Информационно – просветительское мероприятие «Помним, чтим, гордимся» клуб «Доброволец» | 04.05.2023 12:00 ДК «Сибирь» | Антонова И.А. |
| 51. | Онлайн викторина «Маклаковская Победа» | 05-08.05.2023 Социальные сети | Угольнова К.А. Мухамедзянова О.Р. |
| 52. | Онлайн марафон «Военное братство» | 02 – 09.05.2023 Социальные сети | Антонова И.А. |
| - Мероприятия в учреждениях спорта и молодежной политики |  |  |  |
| 53. | Спартакиада допризывной молодежи, военно - патриотическая игра «Победа» | 05-06.05.2023 Стадион «Труд» | Матакина О.В. Гимальдинова З.Р. Авдеев В.К. Иванов М.В. |
| 54. | Открытое личное первенство по настольному теннису среди мужчин 18 лет и старше, посвященное Дню Победы | 07.05.2023 11:00 ФОК «Стрела» мкр.Строитель,6 |  |
| 55. | Спортивные игры «Веселые старты» среди детей с ОВЗ (2010г.р. и младше) | 03.05.2023 11:00 ФСЦ «Енисей» |  |
| 56. | Открытые городские соревнования по спорту лиц с поражением ОДА, дисциплина бочча | 04.05.2023 11:30 ФСЦ «Енисей» |  |
| 57. | Блиц -турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвященный Дню Победы | 14.05.2023 11:00 ФОК «Стрела» мкр.Строитель,6 |  |
| - Мероприятия в учреждениях образования |  |  |  |
| 58. | Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» | 06.05.2023 9.30-14.00 МБОУ ДО «ЦДО» (5 мкр-н) | Куданкина М.И. |
| 59. | Полоса препятствий «Победный старт» | 08.05.2023 12.00 5 мкр-н |  |
| 60. | Торжественное шествие от Техникума по ул. Просвещения до ДК «Сибирь», митинг-концерт | 08.05.2023 11.00 | Краевская Н.Л. Антонова И.А. Зимарева Н.С. Черепанова Т.Б. Зимин В.И. |
| 61. | Флешмоб МБОУ «СОШ № 9» | 08.05.2023 12.00-13.00 ТЦ «Красный Яр» 5 мкр-н | Цзян Е.А. |
| 62. | Квест «Ориентирование» МБОУ «СОШ № 1» совместно с МБУК «ЦБС» | 3.05.2023 14:00 у памятника Е. Белинского | Вычегжанина Н.Ф. Лысянникова Е.В. |
| 63. | «Рисуем Победу» (совместная работа воспитанников ДОУ № 54 с жителями микрорайона) | 05.05.2023 10:30 ул. Победы, 20 | Дресвянкина Е.Л. |
| 64. | Распространение праздничных открыток воспитанниками ДОУ № 2 | 05.05.2023 10:00 -11:30 (р-н Пирогова) | Петрова А.Б. |
| 65. | Мероприятия, приуроченные к Дню Победы, согласно утвержденного плана, проведение «Уроков мужества» | в образовательных учреждениях города | Краевская Н.Л. Руководители учреждений |
| - Мероприятия в городских клубах ветеранов |  |  |  |
| 66. | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. | 12 – 13.05.2023 13:00 | Антонова И.А. Парыгин П.П. |
| - Мероприятия 9 мая |  |  |  |
| 67. | Обеспечение общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий. | 09:00 – 15:00 | Гапонов В.С. Воронин А.А. Гилязутдинов З.Г. |
| 68. | Изменение маршрута движения автотранспорта | 09:00 – 15:00 |  |
| 69. | Перекрытие ул. Победы от перекрестка с ул. Белинского до ул. Карла Маркса | 10:00 – 12:00 |  |
| 70. | Перекрытие ул. Победы от перекрестка с ул. Куйбышева и ул. Карла Маркса | 10:00 - 15:00 |  |
| 71. | Размещение торговых точек и полевых кухонь. | 09.05.2023 09:00 ул. Победы | Князева А.А. Матакина О.В. Михайлов И.А. Шевлякова Ю.Е. Гимальдинова З.Р. |
| 72. | Организация озвучивания ул. Победы, митинга, концерта на ул. Победы | 09.05.2023 10:30 – 15:00 | Воронин А.А Куданкина М.И. Антонова И.А. |
| 73. | Подвоз кадетов – участников торжественного прохождения (1 автобус) по маршруту: от КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус» до ул. Победы (в районе остановки «Кирова») | 09.05.2023 10:00 | Шароглазов А.В. |
| 74. | Организация несения Почетной караульной службы: | 09.05.2023 | Тимук П.Ф. Корянин А.В. |
| 74.1. | на Посту №1 у «Огня памяти» на набережной реки Енисей | 10:00 – 11:30 | Постовцы сводного караула, кадетский корпус |
| 74.2. | у памятника-бюста Е. Белинскому, герою Советского Союза | 10:00 - 12:00 | Постовцы МБОУ «СОШ №1» |
| 74.3. | у памятника «Скорбящая мать» в п. Стрелка | 10:00 - 12:00 | Постовцы МБОУ «СОШ №8» |
| 75. | Организация машины скорой помощи с организацией дежурства на время проведения городского праздника на улице Победы, набережной у памятника погибшим воинам-землякам | 09.05.2023 с 11:00 до 12:30 | Плиговка Н.И. |
| 76. | Организация машины и автобуса для Агитбригады Молодежного центра | 09.05.2023 | Михайлов И.А. Гимальдинова З.Р. |
| 77. | Легкоатлетический пробег | 08:00, 10:00 (от МБОУ «СОШ № 4» до ЛПИ СФУ») | Матакина О.В. |
| 78. | Городская Акция «Вспомним всех поименно» | 10:00 – 14:00 Молодежный центр ул.Победа, 40 Б | Матакина О.В. Гимальдинова З.Р. |
| 79. | Интерактивный экскурс «Я помню! Я горжусь!» глазами детей (на основе детских рисунков) | 10:00-14:00 Площадь перед педагогическим институтом | Куданкина М.И. |
| 80. | Мастер- класс «Письмо на фронт» | 10:00-14:00 Площадь перед педагогическим институтом | Куданкина М.И. |
| 81. | Городская уличная акция «78 фактов о войне» | 09.05.2023 14:00-16:00 набережная реки Енисей | Лысянникова Е.В. |
| 82. | Построение и торжественное прохождение парадных расчетов: - воспитанники кадетского корпуса; - воинская часть; - Отдел МВД г. Лесосибирска; - МЧС; - Росгвардия; - участники Юнармии, -правоохранительный класс МБОУ «СОШ №1»; - казачий класс МБОУ «СОШ № 6»; -победители конкурса «песни и строя» (ОУ и ДОУ), - участники РДДМ; - волонтёры Победы, -воспитанники спортивных школ города, - участники штаба «Мы вместе» (участники, родные (жены, матери, дети участников СВО) - студенты медицинского техникума; - Клуб «Антей» - проезд военной машины | с 10.00 построение 11.00. – начало парада по ул. Победы | Чурилов В.Ф. Агеев Ю.Н. Гапонов В.С. Ильин М.В. Голублев К.В. Тимук П.Ф. Вычегжанина Н.Ф. Черепанова Т.Б. Радченко О.Д. Филатова Н.Г. Иванов М.В. Гимальдинова З.Р. Краевская Н.Л. Яковлев И.А. Шаройка А.М Новикова О.И. Рослякова М. Ю. |
| 83. | Торжественное прохождение знаменной группы с флагами России (МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №2», МБОУ «Лицей») 15 чел. | 11:00 ул. Победы | Краевская Н.Л. Вычегжанина Н.Ф. Радченко О.Д. Власова Л.Ю. Шалыгина Г.Н. |
| 84. | Торжественное прохождение ветеранских организаций со Знаменем Победы | 11:00 | Парыгин П.П. Вейт Д.В. |
| 85. | Проведение патриотической акции Бессмертный полк | онлайн | Шалыгина Г.Н. |
| 86. | Проведение митинга у памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 11:30 | Гимальдинова З.Р. Белова Е.В. |
| 87. | Полоса препятствий «Победный старт» | 12:00 р-н Набережной (южная часть города) | Куданкина М.И. |
| 88. | Легкоатлетическая эстафета | 13:00 Стадион «Труд» | Матакина О.В. Образовательные учреждения |
| 89. | Концерт-фестиваль военной песни МБОУ «Лицей», МБОУ «СОШ № 2» | 12:00-13:30 Набережная (южная часть города), МБОУ «СОШ № 2» | Краевская Н.Л. Власова Л.Ю. Радченко О.Д. |
| 90. | Работа площадки кинологического клуба «Антей» | с 12:00-14:00 | Рослякова М.Ю. |
| 91. | Презентация-экскурс в «Дом Юнармии» | 13:00,14:00 Молодежный центр ул.Победа, 40 Б | Гимальдинова З.Р. |
| 92. | Патриотическая инсталляция «Мы помним эту Победу» | 11.00-14.00 Набережная (южная часть города) | Краевская Н.Л. образовательные организации города |
| 93. | Тематическая семейная военизированная игра «Путь к Победе» | 15:00 МБУ «Стадион Труд» | Матакина О.В. Иванов М.В. |
| 94. | Квест «Ориентирование» | 12:00 у памятника Е. Белинского | Вычегжанина Н.Ф. Лысянникова Е.В. |
| 95. | Работа фотозоны «Минувших лет живая память» | с 11:00 Набережная (южная часть города) | Антонова И.А. |
| 96. | Работа Агитбригады «Гимназия», молодежный центр | 12:30 по микрорайонам города | Краевская Н.Л. И.о. Фролова Е.И. Гимальдинова З.Р. |
| 97. | Работа площадки «Стена памяти» (фотозона, викторина) | 11:00 Набережная (южная часть города) парк деревянных культур | Мухамедзянова О.Р. |
| 98. | Клуб реконструкции | 10:00-16:00 Набережная (южная часть города) | Афанасенко С.В. |
| 99. | «Рекорд Победы» | Скейтпарк 15:00 | Матакина О.В. Гимальдинова З.Р. |
| 100. | Патриотический интенсив «Верю в Россию» (плетение сети, изготовление блиндажной свечи) | 11:30 Набережная (южная часть города) | Ермакова Н.Н. Зимин В.И. Новикова О.И. |
| 101. | Концертная программа «Пересечение времён» (площадь «Сибирский городок») | 12:00-15:00 | Антонова И.А. |
| 102. | Работа полевых кухонь, торговых точек | 12:00-15:00 | Князева А.А. Матакина О.В. Михайлов И.А. Шевлякова Ю.Е. Гимальдинова З.Р. |
| 103. | Концертная программа. Колокольный перезвон «Память». | 15:30 16:00 Крестовоздвиженский Собор | Матюнин С.В. Антонова И.А. |
| 104. | Городская акция «Звезда Победы»: |  | Белова Е.В. Антонова И.А. Матакина ОВ. Краевская Н.Л. |
| 104.1 | ДК «Сибирь» | 21:30 площадь перед ДК | Краснова А.С. Черепанова Т.Б. Зимарева Н.С. Красотина Е.А. Твердохлеб Т.В. Парилова Т.И. Зимин В.И. Вавилов А.В. |
| 104.2 | МБОУ «СОШ № 4» | 21:30 площадь Маклаковского восстания | Измайлова Н.Я. Юринова С.А. Иванов М.В. Павлов Д.Н. |
| 104.3. | ДК «Магистраль» | 21:30 площадь перед ДК | Иващенко О.М. Петрова А.Б. Гурджуева О.П. Смитюх В.Н. Шефер В.А. |
| 104.4. | 5 й микрорайон | 21:30 5 й микрорайон | Мухамедзянова О.Р. Цзян Е.А. Соколова Н.Б. Тимошина Ю.С. Коробейникова Е.Ю Черкашин С.Н. |
| 104.5. | МБОУ «Гимназия» | 21:30 территория перед зданием Гимназии | Фролова Е.И. Хохлова Н.Н. Гилязутдинова А.М. Зимин В.И. Каминский А.В. |
| 104.6. | ФОК «Стрела» | 21:30 | Авдеев В.К. Анкудинова М.В. Радченко О.Д. Воронин И.А. Власова Л.Ю. |
| 104.7. | ЛПИ филиал СФУ | 21:30 площадь перед зданием института | Куданкина М.И. Вычегжанина Н.Ф. Серебрякова А.А. Дресвянкина Е.Л Гимальдинова З.Р. Храмова Л.Н. Филатова Н.Г. Полозяк Ю.П. |
| 104.8. | п. Стрелка | 21:30 смотровая площадь | Шутемова А.В. Шмидт О.Н. Семенова Т.Б. Иванов М.В. Горьков А.Ю. |
| 105. | Видеосъёмка | с 21:00 | Антонова И.А. Музафаров Р.Р. Хонг К.Р. Чурилов В.Ф. |

Приложение № 3

к постановлению

администрации города

от 25.04.2023  № 561

План мероприятий

по подготовке и проведению празднования 78-й годовщины Победы

советского народа в Великой Отечественной войне в п. Стрелка

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «И ходит по земле босая память…», встреча детей войны с юнармейцами , беседа за круглым столом. | 04.05.2023 14:00 Музей АО «ЕНСПК» | Л.Н. Усольцева Л.В. Логинова 8(39145)-93-507 |
| 2. | «Победный май» , акция – украшение домов , окон, дворов. | 04-09.05.2023 | Л.В. Логинова И.А. Мирошниченко 8(39145)-93-507 |
| 4. | «Георгиевская ленточка», акция-раздача георгиевских лент. | 08-09.05.2023 Площадь администрации | Л.И. Уханова И.А. Мирошниченко А.В. Флегентова 8(39145)-93-507 |
| 5. | «Споемте друзья!», фестиваль патриотической песни. | 08.05.2023 18:00 МБУК «СДК» | Л.В. Логинова Л.Г. Агеев 8(39145)-93-507 |
| 6. | «Победа у каждого в сердце живет», парад шествие предприятий поселка , детский сад , школа , бессмертный полк. | 09.05.2023 10:30 От стелы АО «ЕНСПК» , по центральной улице к зданию администрации | Л.В. Логинова Л.Н. Усольцева Л.Г. Аггев Е.А.Меркулова 8(39145)-93-507 |
| 7. | «Салют, Победе!», митинг. | 09.05.2023 11:00 Памятник Скорбящей матери | Л.В. Логинова Л.Н. Усольцева Л.Г. Аггев Е.А.Меркулова 8(39145)-93-507 |
| 8. | «Победный май», праздничный концерт, работа полевой кухни. | 09.05.2023 12:00 Площадь администрации | Л.В. Логинова, Л.Н. Усольцева, Л.Г. Аггев, Е.А.Меркулова 8(39145)-93-507 |