Администрация    города    Лесосибирска

Красноярского    края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2022                                       г. Лесосибирск	                                              № 1667

Об организации и проведении V городского фестиваля казачьей истории «Казачий дар: от истоков к современности»

В целях организации V городского фестиваля казачьей истории «Казачий дар: от истоков к современности», руководствуясь Уставом города                    Лесосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести V городской фестиваль казачьей истории «Казачий дар: от истоков к современности» 27 августа 2022 года на Арт - Набережной.

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению фестиваля (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению фестиваля  (приложение № 2).

4. Управлению делами и кадровой политики администрации города (Зорина Е.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете «Заря                                Енисея».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             на заместителя главы города по социальным вопросам Егорову О.Ю.

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава города					                                    А. В. Хохряков

Приложение № 1

к постановлению

администрации города

от 02.08.2022  № 1667

Состав комиссии по организации и проведению фестиваля

| Хохряков А.В. Егорова О.Ю. Вебер А.В. | – глава города, председатель комиссии – заместитель главы города, заместитель председателя комиссии – заместитель главы города, заместитель председателя комиссии |
| --- | --- |
| Члены комиссии: Афанасенко С.В. | – руководитель Общества военно-исторической реконструкции «Гренада Сибири» (по согласованию) |
| Байдакова Т.В. Ведерников В.Ф. Воронин А.А. Емельянова Е.В. Ермолаева Н.А. Иващенко О.М. Колесова Л.Н. Коненко А.Ф. Музафаров Р.Р. Перфильева Р.Р. Подовалов А.В. Сентюрина Т.А. Тюкавкин А.А. Угольнова К.А. Хабибулина Л.В. Черникова Т.А. Чурилов В.Ф. Шароглазов А.В. | – директор МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» – директор стадиона «Труд» (по согласованию) – директор МКУ «УГХ» – художественный руководитель МБУК «ЦКС г.Лесосибирска» – ведущий специалист отдела культуры администрации города – руководитель структурного подразделения МБУК «ЦКС г.Лесосибирска» – заместитель директора МБУК «ЦКС г.Лесосибирска» – начальник Отдела МВД России по г. Лесосибирску, подполковник полиции (по согласованию) – заведующий техническим отделом МБУК «ЦКС г.Лесосибирска» – главный специалист отдела культуры администрации города – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Отдела МВД России по г.Лесосибирску (по согласованию) – главный редактор газеты «Заря Енисея» (по согласованию) – начальник Лесосибирской спасательной станции КГБУ «Спасатель» (по согласованию) – менеджер по культурно-массовому досугу МБУК «ЦКС г.Лесосибирска» – заведующий информационным отделом МБУК «ЦКС г.Лесосибирска» – директор МБУК «ЦКС г. Лесосибирска» – директор МКУ «Служба ГО и ЧС МО г.Лесосибирск» – руководитель МКУ «УСС» |

Приложение № 2

к постановлению

администрации города

от 02.08.2022  № 1667

План мероприятий по подготовке и проведению фестиваля

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка мест проведения праздника (Уборка территории, установка одного мусорного контейнера, демонтаж боковых пролетов на сцене для установки надувной сцены) | до 27.08.2022 | Воронин А.А. Черникова Т.А. Шароглазов А.В. |
| 2. | Установка надувной сцены, подвоз и установка оборудования, реквизита | 27.08.2022 до 9:00 | Шароглазов А.В. Музафаров Р.Р. |
| 3. | Проверка источников электропитания на Арт-Набережной | до 26.08.2022 | Воронин А.А. Шароглазов А.В. |
| 4. | Обеспечение пожарной безопасности | 27.08.2022 с 8:00 до 16:00 | Чурилов В.Ф. |
| 5. | Дежурство электрика во время проведения праздника | 27.08.2022 с 8:00 до 16:00 | Шароглазов А.В. |
| 6. | Обеспечение безопасности на воде | 27.08.2022 с 10.00 до 16:00 | Чурилов В.Ф. Тюкавкин А.А. |
| 7. | Дежурство медицинского работника | 27.08.2022 с 11.00 до 16.00 | Ведерников В.Ф. |
| 8. | Программа фестиваля: - работа фестивальных площадок; - Интерактивные программы «Казачий курень»; - «Казачья кухня», - Катание на лошадях; - Ярмарка мастеров ДПИ; - Мастер-классы по традиционным ремеслам «Казачьи мастера». - Народные гулянья: игры, конкурсы -Театрализованный праздничный концерт Казачьей песни и танца - Ярмарка - продажа плодов, овощей, меда, орехов и др.) | 27.08.2022 11:00 – 15:30 | Емельянова Е.В. Иващенко О.М. Колесова Л.Н. Швец О.В. Байдакова Т.В. |
| 9. | Обеспечение общественного порядка в местах проведения праздника | 27.08.2022 с 10:00 до 16:00 | Подовалов А.В. |
| 10. | Согласование участников по вопросам торговли: получение разрешения на торговлю, количества участников ярмарки, контакты и др. | до 25.08.2022 | Колесова Л.Н. |
| 11. | Организация работы торговых рядов | 27.08.2022 с 08:00-16:00 | Швец О.В. |
| 12. | Анонс, реклама и освещение мероприятий праздника в СМИ | до 27.08.2022 | Угольнова К.А. Сентюрина Т.А. Хабибулина Л.В. |