****

**Администрация города Лесосибирска**

**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.08.2022 г. Лесосибирск № 1800

Об утверждении плана противопожарного обустройства МО г. Лесосибирск на 2023 год

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, а также в целях предупреждения пожаров и гибели людей на территории МО г. Лесосибирск от угрозы лесных и ландшафтных пожаров на 2023 год, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий противопожарного обустройства территории МО г. Лесосибирск на 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным за выполнения плана мероприятий противопожарного обустройства территории МО г. Лесосибирск на 2023 год назначить заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения А.В. Вебер.

3. Руководителю управления делами и кадровой политики администрации города (Е.Н.Зорина) опубликовать настоящее постановление в газете «Заря Енисея».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города А. В. Хохряков

Приложение

к постановлению

администрации города

от 25.08.2022 № 1800

План мероприятий противопожарного обустройства территории МО г. Лесосибирск на 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  п/п | Наименование мероприятий | **Ответственный**  исполнитель | **Срок**  исполнения |
| 1. | Составить паспорт МО г. Лесосибирск, в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 подверженных угрозе лесных пожаров», разработку и утверждающий план мероприятий (включающий перечень собственников земель, примыкающих к лесам, объемы и сроки проведения противопожарных мероприятий, актуализированные списки территорий садоводства, огородничества на территории МО город Лесосибирск, в случае их примыкания к хвойному, смешенному лесному участку). | МКУ «Служба ГО и ЧС МО г. Лесосибирска» | до 01.12.2022 |
| 2. | Составить перечень бесхозных огородных и садовых земельных участков и обеспечить проведение их опашки либо инициировать процедуру изъятия указанных земельных участков и сноса бесхозных строений в судебном порядке. Организовать работу и оказать помощь председателям по составлению паспортов территорий садовых обществ, подверженных угрозе лесных пожаров. Организовать проведение противопожарных инструктажей в садовых обществах, уделить особое внимание гражданам, проживающим на их территории. | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Лесосибирска, Муниципальный инспектор земельного контроля администрации города Лесосибирска, МКУ «Служба ГО и ЧС МО г. Лесосибирска» | до 01.04.2023  до 01.09.2023 |
| 3. | Уточнить реестр объектов, находящихся в возможной зоне распространения природных пожаров, в том числе, остановленных производств в местах примыкания к лесным массивам. Провести мероприятия с собственниками по созданию минерализованных полос, очистки территории от сухой травы и мусора. | Заместитель главы города по вопросам лесопромышленного комплекса, экологии и комплексного развития территорий | 01.04.2023 |
| 4. | Продолжить мероприятия по недопущению и ликвидации образования несанкционированных свалок отходов лесопиления. Приведение территории твердых бытовых отходов в соответствие с требования пожарной безопасности. Осуществить проверку полигонов твердо-бытовых отходов на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. | Заместитель главы города по вопросам лесопромышленного комплекса, экологии и комплексного развития территорий, МКУ «Служба ГО и ЧС МО г. Лесосибирска», ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск. | в течение года |
| 5. | Организовать мероприятия по созданию минерализованных полос на территории МО г. Лесосибирск, а также работы по их обновлению в осенний период, оказать помощь председателям садовых обществ по проведению опашки. Определить места наиболее подверженных распространению лесных и ландшафтных пожаров. Продолжить проведение работ по скосу травы на территории МО Г. Лесосибирск. | МКУ «Служба ГО и ЧС МО г. Лесосибирска», председатели садовых обществ, МКУ «УГХ» | до 01.10.2022  до 01.05.2023  до 01.10.2023 |
| 6. | Продолжить работу по созданию реестра формирований добровольной пожарной охраны, их оснащении пожарно-техническим вооружением и инвентарем, огнетушащими веществами, в том числе в рамках реализации мероприятий государственной программы Красноярского края. | МКУ «Служба ГО и ЧС МО г. Лесосибирска»,12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю | в течение года |
| 7. | Провести осеннюю и весеннюю проверку источников противопожарного водоснабжения, обеспечить их доступность и работоспособность в условиях низких температур, наполняемость водой, при необходимости провести ремонт. Обеспечить бесперебойное наружное освещение в темное время суток. | МУП «ЖКХ г. Лесосибирск», МУП «ЖКХ №5 п. Стрелка» | октябрь 2022,  май 2023,  октябрь 2023 |
| 8. | Произвести ремонтные работы пожарного водоема в гп. Стрелка с целью приведения его в рабочее состояние (ремонт горловины). | МУП «ЖКХ №5 п. Стрелка», МКУ «Служба ГО и ЧС МО г. Лесосибирск» | до 01.10.2022 |
| 9. | Обеспечить беспрепятственный проезд техники аварийных служб к жилым домам, социально значимым и производственным объектам, источникам противопожарного водоснабжения. | МУП «ЖКХ г. Лесосибирск», МУП «ЖКХ №5 п. Стрелка», МКУ «УГХ» | в течение года |
| 10. | Для обеспечения и выявления пожаров, проведения профилактических мероприятий создать патрульно-контрольные группы включить в их состав представителей Маклаковского лесничества. | МКУ «Служба ГО и ЧС МО г. Лесосибирск» | март 2023 |
| 11. | Установить камеру видеонаблюдения за лесными массивами прилегающие к территории МО г. Лесосибирска на матче возле здания администрации ул. Мира д.2, с целью своевременного обнаружения возможного возникновения лесных и ландшафтных пожаров. Использовать в пожароопасный период квадрокоптер для своевременного обнаружения возможного возникновения пожаров. | МКУ «Служба ГО и ЧС МО г. Лесосибирск», муниципальный инспектор | до 01.09.2022  до 01.09.2023 |
| 12. | Для тушения лесных и ландшафтных пожаров подготовить тяжелую технику, создать резервный запас горюче-смазочных материалов. | МКУ «Служба ГО и ЧС МО г. Лесосибирск» | март 2023 |
| 13. | Организовать проведение комплекса профилактических мероприятий, в том числе:  изготовление и вручение населению памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытого огня на приусадебных участках в весенне-летний период, разъяснение о недопустимости поджогов сухой травы; регулярное информирование населения через средства массовой информации; разместить 4 баннера, в том числе в п. Стрелка о соблюдении правил пожарной безопасности;  проведение сходов граждан для рассмотрения вопросов по обеспечению пожарной безопасности; | МКУ «Служба ГО и ЧС МО г. Лесосибирска», ОМВД по г. Лесосибирск | апрель 2023 |
| 14. | Обеспечить проведение противопожарной пропаганды, в том числе регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов сбережения лесов, соблюдения требований пожарной безопасности на землях различного назначения, в том числе в лесах и ответственности за нарушение правил пожарной безопасности согласно действующему законодательству. | МКУ «Служба ГО и ЧС МО г. Лесосибирска» | в течение пожароопасного периода |
| 15. | Продолжить работу по оказанию адресной помощи по ремонту электросетей, печного отопления в жилых помещениях, занимаемых многодетными неполными малообеспеченными семьями, семьями, находящимися в социально опасном положении, воспитывающими детей-инвалидов, а также одиноко проживающими престарелыми гражданами. | ТО КГКУ «Управление социальной защиты населения», отдел опеки и попечительства администрации города, КГБУ СО Центр социальной помощи семье и детям "Лесосибирский", МКУ «Служба ГО и ЧС МО г. Лесосибирска» | в течение года |
| 16. | Организовать комиссионные проверки систем оповещения МО г. Лесосибирск, в том числе вновь установленные согласно плана создания централизованной системы оповещения. | МКУ «Служба ГО и ЧС МО г. Лесосибирска» | март, сентябрь 2023 |
| 17. | Проверить готовность пунктов временного размещения граждан в случае возникновения на территории МО г. Лесосибирск ЧС, связанных с пожарами. Провести обучение руководителей пунктов временного размещения в Лесосибирском филиале КГКОУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ». | МКУ «Служба ГО и ЧС МО г. Лесосибирска» | до 01.10.2022  апрель 2023 |
| 18. | Организовать проведение обследований подвальных и чердачныхпомещений многоквартирных жилых домов с целью выявления местсбора лиц без определенного места жительства, фактов захламления горючими материалами. Провести рабочее совещание с руководителя управляющих компаний об организации работы с собственниками жилья по соблюдению пожарной безопасности и действиям в случаях возникновения  пожара. | Управляющие компании | до 01.05.2023 |
| 19. | Активизировать работу административных комиссий по выявлению и привлечению к административной ответственности, предусмотренных статьей 5.1 Закона Красноярского края от 02.10.2008 лиц виновных в нарушении правил благоустройства МО г. Лесосибирск. | Секретарь административной комиссии города | в течение года |
| 20. | Обеспечить снос и утилизацию объектов капитального строительства на территории МО г. Лесосибирск, расселенных по программе «Ветхое и аварийное жилье». Составить перечень ветхих пожароопасных строений и инициировать процедуру их сноса. | МКУ «УГХ» | ноябрь 2022 |
| 21. | Организовать работу по сносу брошенных жилых домов и строений в гп. Стрелка, установив владельцев данных сооружений. | КУМС, главный специалист администрации города Лесосибирска | в течение 2022  в течение 2023 |
| 22. | Руководителям организаций обеспечить очистку территории, прилегающих к их административным зданиям, от сухой растительности и мусора, в весенне-летний сезон обеспечить покос травы. | Руководители организаций | в течение года |
| 23. | Руководителям управляющих компаний не реже двух раз в год проводить покос травы на придомовых территориях. | Руководители управляющих компаний | июнь, август 2023 |
| 24. | Завершить работы по рекультивации территории шпалозавода гп. Стрелка, с целью недопущения там пожаров. | МКУ «УГХ», специалист администрации города Лесосибирск | до 01.10.2022 |
| 25. | Составить и утвердить на заседании комиссии по чрезвычайным ситуация МО г. Лесосибирск план мероприятий противопожарного обустройства МО г. Лесосибирск на 2023 год. Рассмотреть вопрос реализации мер пожарной безопасности в районах МО г. Лесосибирск прилегающих к лесным массивам. | МКУ «Служба ГО и ЧС МО г. Лесосибирска» | в течение года |
| 26. | Осуществлять контроль за исполнением решений КЧС и ПБ. | секретарь КЧС и ПБ | в течение года |