Администрация    города    Лесосибирска

Красноярского    края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(в редакции постановления администрации г. Лесосибирска от 01.07.2014 № 866)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 23.09.2014 № 1305)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 31.03.2015 № 404)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 13.11.2018 № 1439)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 22.10.2019 № 1011)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 02.09.2020 № 942)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 23.11.2020 № 1205)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 19.11.2021 № 1201)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 21.11.2023 № 1734)

13.08.2013                                       г. Лесосибирск	                                              № 1210

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Лесосибирска, их формировании и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ города Лесосибирска, их формировании и реализации согласно приложению.

- Муниципальные программы города Лесосибирска, предполагаемые  к реализации с 2014 года, подлежат разработке в срок до 01.09.2013 и в срок до 01.10.2013 утверждению администрацией города Лесосибирска.

- Управлению делами и кадровой политики администрации города опубликовать настоящее постановление в газете «Заря Енисея».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю          за собой.

- Постановление вступает в силу со дня опубликования                              и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении городского бюджета, начиная с бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов.

Глава администрации города                                                          А.В. Хохряков

Документ опубликован: 22.08.2013, Газета "Заря Енисея", № 34

Приложение

к постановлению

администрации города

от 13.08.2013 № 1210

(в редакции постановления администрации г. Лесосибирска от 01.07.2014 № 866)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 23.09.2014 № 1305)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 31.03.2015 № 404)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 13.11.2018 № 1439)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 22.10.2019 № 1011)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 02.09.2020 № 942)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 23.11.2020 № 1205)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 19.11.2021 № 1201)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 21.11.2023 № 1734)

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ                    Г. ЛЕСОСИБИРСКА, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ г. Лесосибирска, их формирования и реализации (далее - Порядок) устанавливает этапы и правила разработки, формирования и механизм реализации муниципальных программ г. Лесосибирска.

1.2. В целях Порядка под муниципальной программой г. Лесосибирска понимается документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития  г. Лесосибирска.

1.3. Муниципальная программа г. Лесосибирска (далее - программа) направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития г. Лесосибирска, повышение результативности расходов городского бюджета.

Программа разрабатывается на период, аналогичный периоду, на который утверждена стратегия социально-экономического развития  г. Лесосибирска (разработан проект стратегии социально-экономического развития г. Лесосибирска).

1.4. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации программ в части финансирования программы осуществляет финансовое управление администрации  г. Лесосибирска, по иным вопросам – отдел экономики администрации города.

1.5. Программа включает в себя подпрограммы и отдельные мероприятия программы, реализуемые органами исполнительной власти г. Лесосибирска и (или)  казенными учреждениями, являющимися главными распорядителями, в соответствии с полномочиями, предусмотренными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края, правовыми актами Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского края, Уставом г. Лесосибирска, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления г. Лесосибирска.

1.6. В целях Порядка применяются следующие понятия и термины:

подпрограмма - система мероприятий программы, направленная на решение конкретной задачи программы, взаимоувязанная системой показателей, сроков осуществления и ресурсами с программой;

отдельное мероприятие программы - значительное мероприятие программы, направленное на решение задач программы;

ответственный исполнитель программы – главный распорядитель бюджетных средств, определенный в соответствии с перечнем программ, утвержденный распоряжением  администрации г. Лесосибирска в качестве ответственного исполнителя программы и осуществляющий текущее управление реализацией программы, обеспечивающий координацию деятельности соисполнителей программы в ходе ее реализации, осуществляющий реализацию отдельных мероприятий программы, а также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющий функции соисполнителя программы в части реализации отдельных мероприятий и подпрограмм программы;

соисполнитель программы – иной главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий реализацию подпрограммы, а также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющий функции ответственного исполнителя программы в части реализации отдельных мероприятий программы;

основные параметры программы - лимиты бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом, плановые значения целевых показателей (измеряемые количественные показатели, отражающие изменение социально-экономической среды, на которую направлено действие программы, позволяющие оценить достижение цели программы) и показателей результативности (измеряемые количественные показатели, отражающие изменения отдельных направлений муниципальной  политики, отраженных в подпрограммах и отдельных мероприятиях программы, и позволяющие оценить достижение задач программы), сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм;

показатели (индикаторы) - показатели, реализуемые полностью или частично в рамках подпрограмм и (или) отдельных мероприятий программы и отражающие непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия и (или) отдельного мероприятия программы.

- 2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ

2.1. Инициаторами предложений о разработке программы, предлагаемой к реализации, могут выступать органы местного самоуправления г. Лесосибирска, юридические и физические лица.

2.2. Предложения о разработке программы, предлагаемой к реализации, направляются в администрацию г. Лесосибирска  в соответствии с ведомственной принадлежностью.

2.3. Отбор предложений для их решения на местном уровне посредством разработки и реализации программы осуществляется заместителем главы города, на которого возложено регулирование и координация деятельности в соответствующей сфере муниципального управления, по следующим критериям:

соответствие приоритетам социально-экономического развития города Лесосибирска, определенным стратегией социально-экономического развития г. Лесосибирска;

соответствие полномочиям органов местной власти согласно действующему законодательству;

значимость проблемы, комплексный, в том числе межотраслевой характер;

направленность на реформирование соответствующей сферы, достижение качественно нового уровня развития;

наличие источников финансирования для реализации программы.

2.4. Заместитель  главы  города, на которого возложено регулирование и координация деятельности в соответствующей сфере муниципального управления, с учетом предложений организует работу по разработке, обоснованию концепций программ и направляет их в отдел экономики администрации города.

2.5. Концепция программы должна содержать:

определение приоритетов муниципальной политики, соответствующих стратегии социально-экономического развития г. Лесосибирска, в соответствующей сфере (области) государственного управления, охватываемой программой;

определение основных проблем в соответствующей сфере (области) муниципального управления, охватываемой программой, включая анализ причин их возникновения и целесообразности их решения в рамках программы;

определение перечня основных направлений решения проблем, обозначенных в программе;

определение целей и задач программы и показателей, характеризующих достижение целей, выполнение задач, с указанием значений показателей, планируемых к достижению в рамках программы;

определение возможного перечня отдельных мероприятий программы и подпрограмм, цели которых направлены на выполнение задач программы;

определение возможного перечня заинтересованных органов исполнительной власти г. Лесосибирска и (или) иных главных распорядителей бюджетных средств;

определение возможного перечня мероприятий подпрограмм, в том числе перечня мер муниципального  регулирования, ожидаемых результатов от их реализации, влияющих на достижение заявленных показателей;

определение объемов бюджетных ассигнований программы, направленных на реализацию отдельных мероприятий программы, подпрограмм, в том числе бюджетных ассигнований, направленных на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности г. Лесосибирска;

оценку возможных рисков реализации программы (событий, условий, тенденций, которые могут оказать негативное влияние на сроки и результаты реализации программы и повлечь их изменение не менее чем на 10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель программы и соисполнители программы не могут оказать непосредственного влияния и предотвратить), содержащую, в том числе:

определение возможных рисков реализации программы с указанием источников возникновения и характера влияния на сроки и результаты реализации программы;

определение качественной и (или) количественной оценки последствий наступления рисков реализации программы;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации программы;

определение возможного перечня объектов недвижимого имущества, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению.

2.6. Отдел экономики администрации города  рассматривает представленные концепции программ, готовит заключения к концепциям программ и не позднее 15 рабочих дней с момента поступления концепции программ направляет их в комиссию по согласованию проектов муниципальных программ и предложений по внесению изменений в муниципальные  программы (далее - комиссия) для рассмотрения и согласования. Состав комиссии определен в приложении №4 к настоящему Порядку.

Концепции программ подлежат рассмотрению на заседании комиссии в срок до 10 сентября текущего года.

По результатам рассмотрения концепции программы комиссия вправе рекомендовать администрации города:

включить программу в перечень программ, предлагаемых к реализации;

включить программу в перечень программ, предлагаемых к реализации с учетом рекомендаций комиссии.

2.7. На основе концепций программ, рассмотренных комиссией, отдел экономики администрации города  формирует перечень программ, предлагаемых к реализации, по форме согласно приложению N 1 к Порядку или готовит проект распоряжения администрации города о внесении изменений в перечень программ, предлагаемых к реализации.

Подготовка проекта распоряжения администрации города  о внесении изменений в перечень программ, предлагаемых к реализации, осуществляется в случаях изменения наименования программы, ответственного исполнителя программы.

- 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ, ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ

3.1. Перечень программ, утвержденный распоряжением администрации города, является основанием для разработки проекта программы.

3.2. Проект программы должен быть разработан в соответствии с рассмотренной комиссией концепцией программы, а в случае наличия рекомендаций комиссии по результатам рассмотрения концепции программы - с учетом таких рекомендаций.

Проект программы и (или) изменений в действующую программу разрабатывается в рамках объемов бюджетных ассигнований, доведенных финансовым управлением администрации г. Лесосибирска  на реализацию программы.

Подготовка изменений в действующую программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы города, по результатам оценки эффективности реализации программ, проведенной в соответствии с Постановлением администрации города от 10.04.2015 №489 «О порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ».

3.3. Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта постановления администрации города об утверждении программы или о внесении изменений в действующую программу (далее - проект постановления).

3.4. Ответственный исполнитель программы осуществляет разработку проекта постановления в соответствии с требованиями к содержанию программы, установленными  настоящим Порядком.

Ответственный исполнитель программы обеспечивает проведение процедуры согласования проекта постановления в порядке,  установленным распоряжением администрации города от 31.03.2017 №358-р «Об инструкции по делопроизводству», решением Лесосибирского городского Совета депутатов от 20.02.2014 №424 «Об утверждении регламента администрации г. Лесосибирска».

3.5. В случае внесения изменений в действующую программу, предлагаемую к реализации в текущем финансовом году и плановом периоде, к проекту постановления прилагается пояснительная записка. Пояснительная записка должна содержать следующие обосновывающие материалы:

- обоснование необходимости внесения изменений;

- обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию программы;

- каким образом  повлияет внесение изменений на целевые индикаторы и показатели результативности программы.

3.6. Ответственный исполнитель представляет проект постановления одновременно на согласование в отдел экономики администрации города  и финансовое управление администрации г. Лесосибирска, предварительно согласовав его с соисполнителями программы, а также   в случае, если проект постановления предусматривает приобретение (прекращение) права муниципальной собственности  г. Лесосибирска либо права хозяйственного ведения или оперативного управления на имущество муниципальной собственности г. Лесосибирска в комитет по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска, в случае, если проект постановления предусматривает строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности г. Лесосибирска  в  МКУ «УКС».

Отдел экономики администрации города, финансовое управление администрации г. Лесосибирска,  комитет по управлению муниципальной собственностью г. Лесосибирска, МКУ «УКС» в течение 5 рабочих дней  со дня поступления согласовывают проект постановления либо готовят к нему замечания.

  - 3.7. (в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 22.10.2019 № 1011) Согласованный в установленном порядке проект постановления направляется ответственным исполнителем для проведения финансово-экономической экспертизы и подготовки заключения в  Контрольно - счетную палату  города Лесосибирска.

Контрольно - счетная палата города Лесосибирска, в  сроки, установленные стандартом внешнего муниципального финансового контроля №9 «Финансово – экономическая экспертиза проектов муниципальных программ» проводит финансово-экономическую экспертизу проекта программы  и готовит заключение в двух экземплярах, после чего, передает второй экземпляр заключения ответственному исполнителю программы

3.8. Проект постановления, предусматривающий утверждение программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или изменения в действующую программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, согласованный в установленном порядке, представляется ответственным исполнителем в срок до 30 ноября текущего года на рассмотрение в Комиссию.

3.9. Проект постановления, предусматривающий утверждение программы, предлагаемой к реализации в очередном финансовом году, или изменения в действующую программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период, подлежит утверждению в срок не позднее 31 декабря текущего года.

3.10. Внесение в действующую в текущем финансовом году  в программу изменений,  направленных на приведение ее в соответствие с Решением Лесосибирского городского Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется в соответствии с пунктами 3.3 - 3.7.

3.11. Внесение в действующую в текущем финансовом году программу изменений осуществляется не позднее трех месяцев со дня вступления в силу Решения городского Совета Депутатов о внесении  изменений в бюджет г. Лесосибирска на очередной финансовый год и плановый период.

3.12. В ходе исполнения местного бюджета показатели финансового обеспечения реализации программы, в том числе ее подпрограмм и отдельных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.

- 4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ

4.1. Программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономической политики г. Лесосибирска,  федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края, правовыми актами Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского края, Уставом г. Лесосибирска, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления г. Лесосибирска.

4.2. Программа разрабатывается ответственным исполнителем программы и должна содержать:

а) паспорт программы по форме согласно приложению N 3 к Порядку;

б) характеристику текущего состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального  управления с указанием основных показателей социально-экономического развития г. Лесосибирска;

в) приоритеты и цели социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального  управления, описание основных целей и задач программы, тенденции социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления;

г) прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие соответствующей сферы (области) муниципального управления, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов;

д) информацию по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, содержащую:

описание общегородской проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы, отдельного мероприятия, содержащее объективные показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, качество жизни населения, тенденции развития;

анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование;

описание цели и задач подпрограммы, отдельного мероприятия программы;

сроки реализации подпрограммы, отдельного мероприятия программы;

планируемое изменение объективных показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, качество жизни населения и их влияние на достижение задач программы;

в случае, если отдельное мероприятие программы и (или) мероприятия подпрограммы направлены на изменение окружающей среды - характеристику изменения состояния окружающей среды;

экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий программы;

е) перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, по форме согласно приложению N 5 к Порядку, при формировании которого в приоритетном порядке включаются объекты:

подлежащие завершению строительством в очередном финансовом году и плановом периоде;

строительство которых начато за счет средств местного бюджета и финансирование которых предполагается в дальнейшем осуществлять с привлечением средств федерального и краевого  бюджета или иных источников финансирования;

по которым заключены муниципальные контракты на выполнение работ;

по которым разработана проектная документация;

ж) информацию о ресурсном обеспечении программы, в том числе содержащую:

информацию о ресурсном обеспечении программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы  и внебюджетных фондов  (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий программы), по форме согласно приложению N 6 к Порядку;

информацию об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства местного  бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы,  внебюджетных фондов) по форме согласно приложению N 7 к Порядку;

и) сведения об оказываемых муниципальных услугах (выполняемых работах), в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями услуг и (или) региональным перечнем муниципальных услуг и работ (по форме согласно Приложению №14 к Порядку)

к) в случае наличия в программе мероприятий, реализуемых в рамках муниципального - частного партнерства, направленных на достижение целей и задач программы, - информацию о соответствующих мероприятиях;

л) в случае наличия в программе мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных фондов, - информацию, включающую данные о прогнозных расходах таких организаций на реализацию программы;

м) в случае реализации в соответствующей сфере (области) муниципального  управления инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств местного бюджета, - информацию о наличии указанных проектов и их основных параметрах;

н) информацию о  показателях муниципальных  заданий - в случае оказания муниципальными  учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителя) по форме согласно приложению N 2 к Порядку;

4.3. Ответственный исполнитель программы может дополнить программу иной информацией (в том числе в форме приложений), необходимой для реализации программы.

4.4. Целевые показатели программы должны отражать специфику социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, специфику проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация программы, в случае, если программа предусматривает мероприятия, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, то целевые показатели также должны отражать состояние и динамику инновационного развития. Показатели результативности подпрограммы должны отражать специфику решения конкретной задачи программы.

Целевые показатели программы и показатели результативности подпрограммы должны иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое, в том числе по официально утвержденным методикам, и (или) определяемое на основе данных государственного статистического наблюдения.

Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия программы могут содержать показатели (индикаторы).

4.5. Подпрограмма оформляется в соответствии с рекомендованным макетом подпрограммы, реализуемой в рамках программы, по форме согласно приложению N 8 к Порядку и утверждается в виде отдельных приложений к программе.

4.6. Информация об отдельном мероприятии программы оформляется в соответствии с требованиями к информации об отдельном мероприятии программы по форме согласно приложению N 8.1 Порядку и утверждается в виде отдельного приложения к программе.

- 5. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

5.2. Ответственным исполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем программы;

координация деятельности соисполнителей программы в ходе реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем программы;

подготовка отчетов о реализации программы.

5.3. Соисполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых соисполнителем программы;

координация исполнения отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

подготовка отчетов о реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю программы.

5.4. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и в иных формах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Ответственный исполнитель программы для обеспечения мониторинга реализации программы организует представление полугодовой отчетности.

Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя программы представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, реализуемых соисполнителем программы, в сроки и по форме, установленные ответственным исполнителем программы в запросе.

5.6. Отчеты о реализации программы формируются ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

Отчеты о реализации программы представляются ответственным исполнителем программы одновременно в отдел экономики администрации города  и финансовое управление администрации г. Лесосибирска.

Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно приложениям 9 - 13 к Порядку.

Годовой отчет представляется в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

5.7. Годовой отчет содержит:

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений целевых показателей программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей по форме согласно приложению N 9 к Порядку;

описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);

анализ последствий нереализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм для реализации программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию);

информацию об использовании бюджетных ассигнований местного  бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств муниципального бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) по форме согласно приложению N 10 к Порядку;

информацию об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений по форме согласно приложению N 11 к Порядку;

информацию по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности г. Лесосибирска, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу, по форме согласно приложению N 12 к Порядку;

информацию об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках муниципального - частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы;

информацию о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий по форме согласно приложению N 13 к Порядку;

конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению;

результаты оценки эффективности реализации программы, выполненной в соответствии с утвержденным порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ.

При подготовке информации о целевых показателях программы и показателях результативности подпрограмм, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутых значениях показателей, по каждому показателю результативности, имеющему цифровое значение, приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами муниципальной политики, суммарное значение весовых критериев должно равняться единице.

По отдельным запросам отдела экономики  администрации города и финансового управления администрации г. Лесосибирска ответственным исполнителем программы и соисполнителями программы представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации программы.

5.8. (в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 02.09.2020 № 942)

Финансовое управление администрации г. Лесосибирска ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики сводный отчет о реализации программ за отчетный год в части финансирования программ.

Отдел экономики ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным, представляет в финансовое управление администрации г. Лесосибирска сводный отчет о ходе реализации программ за отчетный год.

5.9. Отдел экономики администрации города  ежегодно,  до 1 июня года, следующего за отчетным годом, размещает сводный годовой отчет на сайте администрации города, в сети Интернет.

- Приложение № 1

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ г. Лесосибирска,               их формирования и реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ Г. ЛЕСОСИБИРСКА

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

- Приложение № 2

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ г. Лесосибирска, их формирования и реализации

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 22.10.2019 № 1011)

ИНФОРМАЦИЯ

О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) <1> | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная услуга (работа) 1 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная услуга (работа) 2 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по муниципальным услугам (работам) |  |  |  |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого расходы бюджета по муниципальному заданию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи.

- Приложение № 3

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ г. Лесосибирска,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Г. ЛЕСОСИБИРСКА

Наименование муниципальной программы.

Основания для разработки муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы.

Цели муниципальной программы.

Задачи муниципальной программы.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы.

Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы (приложение к паспорту муниципальной программы).

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы г., в том числе по годам реализации программы <1>.

--------------------------------

<1> Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы г. Лесосибирска указывается ежегодно на период с  первого года реализации муниципальной программы г. Лесосибирска по второй год планового периода включительно, в том числе в разбивке по источникам финансирования.

При разработке проекта постановления администрации г. Лесосибирска, предусматривающего утверждение муниципальной программы г. Лесосибирска, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, при отражении информации по ресурсному обеспечению муниципальной программы г. Лесосибирска указываются плановые значения.

При разработке проекта постановления администрации г. Лесосибирска, предусматривающего внесение изменений в действующую муниципальную программу г. Лесосибирска  в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период, при отражении информации, за период, предшествующий году разработки такого проекта постановления, указываются фактические значения, при отражении информации начиная с года разработки проекта постановления на очередной финансовый год и плановый период, указываются плановые значения, при этом плановое значение информации по ресурсному обеспечению муниципальной программы г. Лесосибирска, указанное на год разработки такого проекта постановления, заменяется фактическим значением не позднее 01 мая года, следующего за отчетным годом.

- Приложение

к паспорту муниципальной

программы г. Лесосибирска

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 22.10.2019 № 1011)

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Г.ЛЕСОСИБИРСКА С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Г. ЛЕСОСИБИРСКА

| N п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы г. Лесосибирска | Единица измерения | Годы реализации муниципальной программы г. Лесосибирска |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | ... | текущий финансовый год <1> | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Долгосрочный период, в пятилетнем интервале, до 2030 года |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> При разработке проекта постановления администрации г. Лесосибирска, предусматривающего внесение изменений в действующую муниципальную программу г. Лесосибирска  в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период, при отражении информации, за период, предшествующий году разработки такого проекта постановления, указываются фактические значения, при отражении информации начиная с года разработки проекта постановления на очередной финансовый год и плановый период, указываются плановые значения, при этом плановое значение информации, указанное на год разработки такого проекта постановления, заменяется фактическим значением не позднее 01 мая года, следующего за отчетным годом

.

- Приложение № 4

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ г. Лесосибирска, их формирования и реализации

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 23.11.2020 № 1205)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 19.11.2021 № 1201)

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 21.11.2023 № 1734)

Состав комиссии по согласованию проектов муниципальных программ и предложений по внесению изменений в муниципальные программы

| Игумнов Денис Владимирович | - | заместитель главы города - руководитель финансового управления, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Галимзянова Мария Олеговна | - | ведущий специалист отдела экономики администрации города Лесосибирска, секретарь комиссии |
| Авдеева Марина Владимировна | - | начальник бюджетного отдела финансового управления администрации г. Лесосибирска |
| Вебер Андрей Викторович | - | заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения |
| Воронин Игорь Анатольевич | - | депутат городского Совета |
| Егорова Ольга Юрьевна | - | заместитель главы города по социальным вопросам |
| Князева Анастасия Александровна | - | начальник отдела экономики администрации города Лесосибирска |
| Павлов Дмитрий Николаевич | - | депутат городского Совета |
| Полозяк Юрий Петрович | - | депутат городского Совета |
| Чижов Александр Петрович | - | депутат городского Совета |

- Приложение № 5

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ г. Лесосибирска, их формирования и реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Г. ЛЕСОСИБИРСКА, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) <1> | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) <2> | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта <3> | Фактическое финансирование всего на 01.01 очередного финансового года | Остаток стоимости объекта в ценах муниципальных контрактов на 01.01 очередного финансового года <4> | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 1 <5> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Указываются наименование объекта недвижимого имущества согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.

<2> Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта с учетом года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта.

<3> Указывается стоимость на основании технического задания на разработку проектной документации (в случае отсутствия проектной документации) или сметная стоимость на основании утвержденной проектной документации на объект, рассчитанная в ценах соответствующих лет.

<4> При разработке проектной документации ориентировочно.

<5> В качестве заказчика выступают органы исполнительной власти г. Лесосибирска  муниципальные казенные учреждения, являющиеся получателями средств бюджета и самостоятельно осуществляющие бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности г. Лесосибирска, либо муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, которым органами исполнительной власти г. Лесосибирска на безвозмездной основе на основании соглашений переданы полномочия муниципального  заказчика по заключению и исполнению от имени г. Лесосибирска муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности г. Лесосибирска, а также являющиеся получателями субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности г. Лесосибирска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную  собственность г. Лесосибирска.

- Приложение № 6

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ г. Лесосибирска, их формирования и реализации

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 22.10.2019 № 1011)

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Г. ЛЕСОСИБИРСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА,

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

(тыс. рублей)

| N п/п | Статус (муниципальная программа г. Лесосибирска, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы г. Лесосибирска, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа г. Лесосибирска |  | всего расходные обязательства по муниципальной программе г. Лесосибирска | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы г. Лесосибирска |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы г. Лесосибирска 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы г. Лесосибирска n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 7

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ г. Лесосибирска, их формирования и реализации

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 22.10.2019 № 1011)

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Г. ЛЕСОСИБИРСКА

(СРЕДСТВА БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ,

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Статус (муниципальная программа г. Лесосибирска, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы г. Лесосибирска, подпрограммы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа г. Лесосибирска |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет <1> |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет <1> |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы г. Лесосибирска 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет <1> |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы г. Лесосибирска n |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет<1> |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

--------------------------------

<1>  Учитываются средства федерального и краевого бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов.

.

- Приложение № 8

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ г. Лесосибирска, их формирования и реализации

МАКЕТ ПОДПРОГРАММЫ,

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Г.ЛЕСОСИБИРСКА

- 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы.

Наименование муниципальной программы г. Лесосибирска, в рамках которой реализуется подпрограмма.

Орган исполнительной власти г. Лесосибирска и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы).

Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы.

Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы г. Лесосибирска).

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы (показатели результативности должны соответствовать поставленным целям подпрограммы и задаче муниципальной программы г. Лесосибирска, на реализацию которой направлена подпрограмма), перечень и значения показателей результативности программы оформляется в соответствии с приложением N 1 к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы г. Лесосибирска.

Сроки реализации подпрограммы.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период.

- 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования. Отражаются мероприятия, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, мероприятия, реализуемые в рамках муниципального-частного партнерства, инвестиционные проекты, реализуемые в рамках социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального развития, в случае наличия в подпрограмме мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных фондов, - информация, включающая данные о прогнозных расходах таких организаций на реализацию подпрограммы. Кроме того, по таким мероприятиям указывается информация по ресурсному обеспечению, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования.

Перечень мероприятий подпрограммы оформляется в соответствии с приложением N 2 к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы г. Лесосибирска.

- 3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации подпрограммы;

критерии выбора исполнителей мероприятий подпрограммы для реализации мероприятий подпрограммы;

критерии выбора получателей муниципальных услуг.

В случае наличия нормативного правового акта, регулирующего реализацию соответствующих мероприятий, приводится ссылка на соответствующий нормативный правовой акт.

Порядок предоставления субсидии оформляется отдельным приложением к подпрограмме.

- 4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Организация управления подпрограммой и контроль за ее исполнением предусматривает:

функции исполнителя подпрограммы по реализации мероприятий;

порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации подпрограммы, внутреннего и внешнего финансового контроля за использованием средств бюджета;

определение сроков и ответственных за подготовку и представление отчетных данных.

Система организации управления подпрограммой и контроля за ее исполнением должна отражать в том числе порядок взаимодействия исполнителя подпрограммы и главных распорядителей бюджетных средств, ответственных за реализацию мероприятий подпрограммы, в целях эффективной реализации подпрограммы.

- Приложение № 1

к макету подпрограммы, реализуемой          в рамках муниципальной программы              г. Лесосибирска

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 22.10.2019 № 1011)

ПЕРЕЧЕНЬ

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущий финансовый год <1> | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | n-й |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | n-й |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам подпрограммы |  |  |  |  |  |  |

- <1> При разработке проекта постановления администрации г. Лесосибирска, предусматривающего внесение изменений в действующую муниципальную программу г. Лесосибирска  в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период, при отражении информации, за период, предшествующий году разработки такого проекта постановления, указываются фактические значения, при отражении информации начиная с года разработки проекта постановления на очередной финансовый год и плановый период, указываются плановые значения, при этом плановое значение информации, указанное на год разработки такого проекта постановления, заменяется фактическим значением не позднее 01 мая года, следующего за отчетным годом

- Приложение № 2

к макету подпрограммы, реализуемой             в рамках муниципальной  программы

г. Лесосибирска

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | итого на очередной финансовый год и плановый период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие n. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 8.1

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ г. Лесосибирска,

их формирования и реализации

ТРЕБОВАНИЯ

К ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Г. ЛЕСОСИБИРСКА

Информация об отдельном мероприятии муниципальной программы г. Лесосибирска должна содержать:

наименование отдельного мероприятия;

наименование муниципальной программы г. Лесосибирска, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие;

сроки реализации отдельного мероприятия;

цель реализации отдельного мероприятия;

наименование главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реализацию отдельного мероприятия;

ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, перечень показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы г. Лесосибирска;

информацию по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год и плановый период;

описание механизмов реализации отдельного мероприятия программы (описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации отдельных мероприятий программы, критерии выбора исполнителей) и (или) ссылку на нормативный правовой акт, регулирующий его реализацию.

- Приложение

к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы г. Лесосибирска

(в редакции постановления администрации города Лесосибирска от 22.10.2019 № 1011)

ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущий финансовый год <1> | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель реализации отдельного мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | n-й |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | n-й |  |  |  |  |  |  |

<1> При разработке проекта постановления администрации г. Лесосибирска, предусматривающего внесение изменений в действующую муниципальную программу г. Лесосибирска  в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период, при отражении информации, за период, предшествующий году разработки такого проекта постановления, указываются фактические значения, при отражении информации начиная с года разработки проекта постановления на очередной финансовый год и плановый период, указываются плановые значения, при этом плановое значение информации, указанное на год разработки такого проекта постановления, заменяется фактическим значением не позднее 01 мая года, следующего за отчетным годом

- Приложение № 9

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ г. Лесосибирска, их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Г. ЛЕСОСИБИРСКА И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Г. ЛЕСОСИБИРСКА

| N п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы г. Лесосибирска |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе г. Лесосибирска края, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы г. Лесосибирска 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы г. Лесосибирска n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель

муниципальной программы г. Лесосибирска            Подпись         ФИО

- Приложение № 10

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ г. Лесосибирска, их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Г. ЛЕСОСИБИРСКА И ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ (С РАСШИФРОВКОЙ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА, ПОДПРОГРАММАМ, ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Г. ЛЕСОСИБИРСКА, А ТАКЖЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Г. ЛЕСОСИБИРСКА)

| N п/п | Статус (муниципальная программа г. Лесосибирска, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы г. Лесосибирска, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному году реализации программы |  | отчетный год реализации муниципальной программы г. Лесосибирска |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа г. Лесосибирска |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы г. Лесосибирска 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы г. Лесосибирска n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный

исполнитель муниципальной

программы г. Лесосибирска 			_______________    _________________

(подпись)             (ФИО)

- Приложение № 11

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ г. Лесосибирска, их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ

(тыс. рублей)

| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы г. Лесосибирска, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы г. Лесосибирска |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа г. Лесосибирска |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет<1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет<1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет<1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы г. Лесосибирска 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет<1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет<1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы г. Лесосибирска n |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет<1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Учитываются средства федерального и краевого  бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в местный бюджет.

Ответственный

исполнитель муниципальной

программы г. Лесосибирска 			_______________    _________________

(подпись)             (ФИО)

- Приложение N 12

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ г. Лесосибирска, их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Г. ЛЕСОСИБИРСКА, ПОДЛЕЖАЩИМ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ, ВКЛЮЧЕННЫМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ Г. ЛЕСОСИБИРСКА

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) <1> | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства (приобретения) <2> | Сметная стоимость, всего <3> |  | Остаток сметной стоимости на начало отчетного года |  | Объем бюджетных ассигнований в отчетном году (план) |  |  | Финансирование за отчетный период | Фактическое освоение за отчетный период | Информация по объекту <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах 2001 г. | в ценах контракта на начало отчетного года | в ценах 2001 г. | в ценах контракта на начало отчетного года | всего | аванс | лимит |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Указывается согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) наименование объекта либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.

<2> Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта с года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта.

<3> При разработке проектной документации - ориентировочно. В случае приобретения объектов недвижимого имущества графы 5, 6, 7, 8 не заполняются.

<4> Указывается информация по объекту:

в случае разработки проектной документации указываются реквизиты утвержденной проектной документации;

в случае выполнения строительно-монтажных работ указываются реквизиты контракта, заключенного на выполнение работ, и виды работ, выполненные в отчетном периоде;

в случае частичного или полного неосвоения бюджетных ассигнований указываются причины, по которым произошло данное неосвоение, и меры их устранения.

Ответственный

исполнитель муниципальной

программы г. Лесосибирска       _______________    _____________________

(подпись)                       (ФИО)

- Приложение № 13 к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ г. Лесосибирска, их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

О ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ И ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) <1> | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Отчетный год реализации муниципальной программы г. Лесосибирска |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальноя услуга (работа) 1 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Муниципальная услуга (работа) 2 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | И т.д. по государственным услугам (работам) |  |  |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Содержание муниципальной  услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы г. Лесосибирска      Подпись           ФИО

Приложение № 14
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Лесосибирска, их формировании и реализации

Сведения об оказываемых муниципальных услугах (выполняемых работах)

Наименование ГРБС: ________________________________________

| № п/п | Код вида деятельности | Реестровый номер | Код базовой услуги или работы | Наименование базовой услуги или работы | Содержание услуги 1 | Содержание услуги 2 | Содержание услуги 3 | Условия (формы) оказания услуги 1 | Условия (формы) оказания услуги 2 | Признак отнесения к услуге или работе | Платность | Код ОКВЭД | Перечень учреждений | Категория потребителей | Показатели объем | Показатели качества | Реквизиты НПА | В какой перечень входит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |