**Отчет о ходе реализации муниципальных программ города Лесосибирска за 2023 год.**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики города, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Разработка и реализация муниципальных программ производится в соответствии с постановлением администрации города от 13.08.2013 № 1210 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Лесосибирска, их формировании и реализации». Информация в отчете сформирована на основании сведений ответственных исполнителей программ.

Согласно Решения Лесосибирского городского Совета депутатов от 15.12.2022 № 250 «О бюджете города Лесосибирска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы» и внесенным изменениям в течение года, было предусмотрено к финансированию - 12 муниципальных программ на общую сумму – 5 713 471,4тыс. руб. Фактические расходы составили – 4 639 280,1 тыс. руб., или – 80,48 % от утвержденных плановых показателей, в том числе:

- федеральный бюджет – 654 019,0 тыс. руб. ;

- бюджета Красноярского края (далее - краевой бюджет) **-** 2 712 743,3 тыс. руб.**;**

- бюджета муниципального образования (далее - местный бюджет) – 1 272 517,9 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ассигнования 2023 год | Расход по ЛС | Отклонения, % |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие образования города Лесосибирска" | 2 078 784,8 | 2 038 096,9 | 98,04 |
| 2 | Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска" | 2 855 941,1 | 1 871 384,4 | 65,53 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Лесосибирска" | 255 141,1 | 254 017,8 | 99,56 |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска" | 109 028,5 | 105 622,6 | 96,88 |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие молодежной политики города Лесосибирска" | 22 964,1 | 20 836,6 | 90,74 |
| 6 | Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске" | 5 454,3 | 5 234,6 | 95,97 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска" | 185 714,1 | 160 144,7 | 86,23 |
| 8 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Лесосибирска" | 2 516,9 | 2 451,7 | 97,41 |
| 9 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Лесосибирска" | 18 931,1 | 15 714,0 | 83,01 |
| 10 | Муниципальная программа "Управление земельно-имущественными отношениями города Лесосибирска" | 54 887,8 | 51 589,5 | 93,99 |
| 11 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска" | 36 875,2 | 34 679,2 | 94,04 |
| 12 | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды" | 87 232,5 | 79 508,2 | 91,15 |
|  | **Итого:** | 5 713 471,4 | 4 639 280,1 | **81,2** |

Из 12 муниципальных программ, шесть муниципальных программ имеют социальную направленность и решают задачи по улучшению качества жизни населения, направлены на повышение эффективности доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, создание условий для культурного развития города, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для повышения безопасности граждан в общественных местах, содействию занятости нетрудоустроенного населения. Реализация мероприятий в остальных муниципальных программах, направлена на развитие экономики города, содействию развития субъектов малого и среднего предпринимательства, содержание дорожного хозяйства, обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Лесосибирска и другие.

Выполнение мероприятий и освоение финансовых средств в 2023 году, в разрезе каждой муниципальной целевой программы муниципального образования город Лесосибирск представлено далее:

1. **Муниципальная программа «Развитие образования города Лесосибирска** **»**

Программа на 2023 год утверждена Постановлением администрации города от 24.10.2013 № 1588 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Лесосибирска».

В 2023 году для обеспечения выполнения программных мероприятий по МП «Развитие образования города Лесосибирска» было выделено средств на сумму 2078 784,8 тыс. руб. фактические расходы составили 2038097 тыс. руб. Исполнение составило 98,7% .

Исполнение по подпрограммам за 2022 год составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ассигнования за 2022 год, (тыс. руб.) | Исполнение, (тыс.руб.) | % исполнения |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Лесосибирска" | 2078 784,8 | 2038 097,00 | 98,0 % |
| Подпрограмма №1 "Дошкольное, общее образование детей" | 1 525001,7 | 1 519 123,1 | 99,6% |
| Подпрограмма №2 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Лесосибирске Красноярского края" | 416 712,2 | 383 860,7 | 92,1% |
| Подпрограмма №3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" | 77 629,4 | 76 678,0 | 98,8% |
| Подпрограмма №4 "Одаренные дети Лесосибирска" | 782,9 | 782,8 | 100,0% |
| Подпрограмма №5 "Развитие системы дополнительного образования детей " | 58 658,6 | 57652,4 | 98,3% |

Целью программы «Развитие образования города Лесосибирска» (далее - Программа) является повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Лесосибирска, отдыха и оздоровления детей, а также поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для эффективного управления отраслью и поддержка одаренных детей и педагогических работников, работающих с ними, обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

В рамках программы реализуется 5 подпрограмм:

1. «Дошкольное, общее и дополнительное образование детей»;
2. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Лесосибирске Красноярского края»;
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»;
4. «Одаренные дети города Лесосибирска»;
5. «Развитие системы дополнительного образования детей».

При реализации Программы достигнуты следующие целевые показатели:

1. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения составил 99,6%, что соответствует плановому значению.
2. Отношение численности детей в возрасте 1,5–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 6 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города (с учетом групп кратковременного пребывания) составило 90,1 %, что соответствует плановому значению показателю.

При реализации Программы достигнуты следующие показатели результативности:

1. Обеспеченность детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) составила 950 (план 950).
2. Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования составила 89% (план 89)
3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 22,59% ( план 21,6), острый дефицит площадей в соответствии с требованиями санпин.
4. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные образовательные программы, от количества общеобразовательных учреждений составила 100% (план 100)
5. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением от общего числа детей школьного возраста составила 77,1% (план 77,1).
6. Численность детей-сирот, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление) составила 139 (план 64) показатель превышен по причине выделения квартир за два года.
7. Численность детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года 211 (план 184).
8. Соблюдение требований законодательства подведомственными

учреждениями при осуществлении образовательной деятельности составило 95% (план не менее 95%)

1. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями составило 99,98% (план не менее 95)
2. Количество проведённых муниципальных открытых площадок, конкурсов для предъявления результатов одарённых детей и опыта работы с одаренными детьми 22 (план 22).
3. Количество городских мероприятий для поощрения победителей различных конкурсов, конференций, форумов, олимпиад для одарённых детей и педагогов их подготовивших 10 (план 10).
4. Количество детей, принявших участие в краевых интенсивных школах интеллектуального роста 80 (план 80).
5. Количество детей — призеров и победителей муниципальных, краевых и всероссийских конкурсов и соревнований 253 (план 250).
6. Количество педагогов, прошедших переподготовку по работе с одаренными детьми 50 (план 50).
7. Количество педагогов, прошедшихкурсы повышения квалификации по работе с одаренными детьми 51 (план 50).
8. Количество учащихся, сведения о достижении которых занесены в федеральную базу данных ГИР «Таланты и успех» 81 (план 80)
9. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 65% (план 65).
10. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования 11,07% (план 11,06).

**2. Муниципальная программа  "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий проживания населения города Лесосибирска "**

Основной ***целью муниципальной пр***ограммы является:

Создание благоприятных условий для проживания в городе Лесосибирске, обеспечение населения города Лесосибирска качественными жилищно-коммунальными услугами.

Достижение поставленных целей осуществляется через решение следующих ***задач***:

- развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Лесосибирска;

- повышение уровня благоустройства, санитарного состояния города Лесосибирска;

- предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Лесосибирска;

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Лесосибирска;

- обеспечение доступности коммунальных услуг населению путем ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги предельным индексом роста платы;

- обеспечение доступности услуг по содержанию и ремонту жилья для населения города;

- обеспечение деятельности МКУ «УГХ»;

- обеспечение содержания пустующих помещений, находящихся в муниципальной собственности.

2 Целевые показатели и показатели результативности

Для мониторинга и оценки реализации Программы, степени достижения цели и решения поставленных задач была разработана система целевых показателей и показателей результативности Программы.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности, фактически достигнутые значения показателей представлены в приложении 2 к данному отчету.

Объем финансирования программы

Муниципальная программа на 2023-2025 годы, в том числе на 2023 год была сформирована в пределах выделенных ассигнований.

Планируемые объемы финансирования программы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 2 855 941,1 тыс. рублей. По итогам 2023 года освоено 1 871 384,4 тыс. рублей в том числе: средства федерального бюджета - 533 551,3 тыс. рублей; средств краевого бюджета - 1 141 969,8 тыс. рублей; средств местного бюджета - 195 863,3 тыс. рублей.

Причины отклонения денежных средств по мероприятиям:

**По подпрограмме 1** «Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда города Лесосибирска»

Мероприятие 3.Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных помещениях - освоены денежные средства по факту.

Мероприятие 8. Разработка ПСД. Выполнение проектно-изыскательных работ - нарушение подрядчиком сроков выполнения работ.

Мероприятие 9. Финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - в связи с экономией в результате аукциона.

Мероприятие 14. Ремонт нежилых помещений, находящихся is муниципальной собственности- срок оплаты по договору в 2024 году.

Мероприятие 15. Приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения- в связи с экономией в результате аукциона.

**Но подпрограмме 2** «"Благоустройство городских территорий и создание условий проживания населения города Лесосибирска"

Мероприятие 1. Содержание уличного освещения - в связи с экономией в результате аукциона.

Мероприятие 3. Организация и содержание мест захоронения - в связи с экономией в результате аукциона.

Мероприятие 4, Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - отказ подрядчика от сноса МКД.

Мероприятие 5. Возмещение затрат на помывку в общественных банях оплата по факту.

Мероприятие 6. Субсидия на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по транспортировке трупов в морг - оплата по факту.

Мероприятие 8. Вывоз ГКО - оплата по факту.

Мероприятие 10. Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования - срок оплаты по договору в 2024 году.

Мероприятие 12. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов - одностороннее расторжение контракта, предполагаются судебные тяжбы.

**По подпрограмме 3** «Переселение граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"

Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления по реализации Закона Красноярского края от 21 декабря 2011 года № 1 1 -5582 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края» - оплата по факту.

**По подпрограмме 4** «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Лесосибирске»:

Мероприятие 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда срок оплаты по договору в 2024 году.

Мероприятие 3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда - оплата произведена в соответствии с введено в эксплуатацию Ж11 в соответствии со стоимостью кв.м, согласно с условиями РАН.

Мероприятие 4. Выполнение проектно-изыскательских работ, авторский надзор по объектам - оплата после завершения строительства объекта.

Мероприятие fr Технологическое присоединение энергопринимающих

устройств - оплата после завершения строительства объекта.

Мероприятие 6. Оплата разницы между предельной стоимостью квадратного метра и фактической стоимостью квадратного метра в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на строительство жилых домов, приобретение жилых помещений у застройщиков - оплата после завершения строительства объекта.

Мероприятие 8. Осуществление строительного контроля но объектам канительного строительства - оплата после завершения строительства объекта.

Отдельное мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг - Экономия потребления коммунальных ресурсов по горячему и холодному водоснабжению в связи с установкой ИПУ. Сокращение количества человек попадающих под действие предельного индекса роста платы.

Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Лесосибирска - выполнено на 71,5 %

Задача 2. Повышение уровня благоустройства, санитарного состояния города Лесосибирска - выполнено на 77,2 %.

Задача 3. Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Лесосибирска - выполнено на 100 %.

Задача 4. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Лесосибирска - выполнено на 99,2 %. Задача 5. Обеспечение доступности коммунальных услуг населению путем ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги предельным индексом роста платы - выполнено на 100%;

Задача 6. Обеспечение доступности услуг по содержанию и ремонту жилья для населения города - выполнено на 100%;

Задача 7. Обеспечение деятельности МКУ «УГХ» - выполнено на 100%; Задача 8. Обеспечение содержания пустующих помещений, находящихся в муниципальной собственности - выполнено 100%.

**3. Муниципальная программа  «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска»**

Для достижения цели Программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Лесосибирска и туристской деятельности, в отчетном периоде осуществлялись мероприятия в рамках следующих задач:

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Лесосибирска.
2. Обеспечение доступа населения Лесосибирска к культурным благам и участию в культурной жизни.
3. Обеспечение условий развития учреждений дополнительного образования детей отрасли «культура» города Лесосибирска.
4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»
5. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве города, и их эффективное использование.
6. Создание условий для развития современной туристкой деятельности, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города и туристов в туристических услугах, формирование положительного имиджа города и повышение его инвестиционной привлекательности.

Целевой показатель муниципальной программы «Количество посещений учреждений культуры города Лесосибирска» выполнен на 121,5%. от запланированного в 2023 году.

В 2023 году город Лесосибирск отметил ряд юбилейных дат:

65-летие МБУК «Стрелковский ДК»;

45-летие МБУК ГДТ «Поиск»;

50-летие МБУДО «ЛДМШ №3»;

45-летие основания МБУК «Централтизованная библиотечная система»

35-летие основания ДК «Магистраль»

В 2023 году библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в следующих конкурсах:

* Конкурс социальных проектов «Лесосибирск - город новых возможностей» (4 проекта на сумму 107 333,00);
* «Территория Красноярский край» (2 проекта на сумму поддержки - 18 955,00);
* Городской конкурс молодежных проектов «Инициатива» с проектом «I Городской уличный фестиваль гитарной музыки» (на сумму 13 910,00);

В 2023 году был поддержан проект «Зональный ресурсный центр: Ориентация- север», поддержан грантовой программой «Партнерство» Красноярского края (сумма поддержки 1 443 760,00).

Театр активно улучшает свою материально-техническую базу. За последние 5 лет полностью был обновлен список светового и звукового оборудования. Проведены ремонты в зрительном зале (заменены кресла). В 2023 году проведен большой ремонт зрительского фойе. Поставлены 4 новых спектакля - «ПРО-хвост» по пьесе Ульриха Хуба, «Из жизни ископаемых» по пьесе Фредерика Строппеля, «Поздняя любовь» по пьесе А.Н. Островского и новогодняя сказка для самых маленьких.

В 2023 году в п. Стрелка начато строительство культурного центра, совмещающего в себе помещения для клубной деятельности, библиотеки и классов музыкальной школы.

В 2023 году МБУДО «ЛДМШ №3» стала получателем субсидии из краевого бюджета на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) на сумму 1 282 тыс. руб.

**Финансирование;**

Бюджетные ассигнования на реализацию программных мероприятий в 2023 году составляют 255 141,1 тыс. руб., фактически израсходовано 254 017,8 тыс. руб., что составляет 99,56 %:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | %  освоения | План | Факт |
| Отдел культуры | 99,97 | 245 512,3 | 245 435,2 |
| МКУ «УКС» | 1,57 | 207,5 | 2,4 |
| МКУ «УГХ» | 87,54 | 6 559,2 | 5 741,9 |
| Отдел спорта и молодежной политики | 83,76 | 85 | 71,2 |
| Администрация города Лесосибирска (Лесосибирский городской архив) | 99,64 | 2 777,1 | 2 767,1 |
| Итого: |  | 255 141,1 | 254 017,8 |

Муниципальные задания подведомственных учреждений выполненными в полном объеме. Целевой показатель программы выполнен на 121,5%. Показатели результативности программы выполнены в полном объеме.

**4 .Муниципальная программа «Развитие молодежной политики города Лесосибирска**

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной политики города Лесосибирска» в первом полугодии 2023 г. ниже уровня предыдущего года. Исполнение от годовых ассигнований составило 91%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование | Ассигнования 2023г. (тыс. руб.) | Исполнение 2023г. (тыс. руб.) | % исполнения |
| Муниципальная  программа  «Развитие  молодёжной  политики города  Лесосибирска» | 22964,1 | 20836,6 | 91 |
| «Вовлечение молодежи города Лесосибирска в социальную практику» | 17543,4 | 16071,4 | 92 |
| «Обеспечение жильем молодых семей в г. Лесосибирске на 2020 - 2022 годы» | 4622,4 | 3972,2 | 86 |
| «Патриотическое воспитание молодежи города Лесосибирска» | 330,5 | 325,2 | 99 |
| «Обеспечение  реализации  общественных и  гражданских  инициатив и  поддержка  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций» | 367,8  I | 367,8 | 100 |
| Вручение  Молодежной | 100,0 | 100,0 | 100 |

По итогам 2023 года город Лесосибирск в сфере молодежной политики занял второе место в рейтинге среди муниципальных образований Красноярского края (64 мо).

«Мы гордимся» - флагманская программа, цель которой развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи. На территории города действуют 14 военно-патриотических клубов, в состав которых входит более 300 человек. Самые значимые события: Городской мемориальный турнир по пейнтболу, муниципальный и зональный этапы фестиваля «Сибирский щит», городская линейка против террора, конкурс по строевой подготовке, спартакиада допризывной молодежи, День неизвестного солдата, патриотические акции и викторины.

«Мы развиваем» - флагманская программа, целью которой является поддержка инициатив и проектов молодых людей, направленных на благоустройство территории города Лесосибирска.

«Мы создаем» (творчество): По итогам 2023 года город Лесосибирск по развитию флагманской программы «Мы создаем» занял второе место в рейтинге среди муниципальных образований Красноярского края.

«Мы вместе» - флагманская программа, целью которой является формирование системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности. Волонтеры участвовали в реализации федеральных проектов: комфортная городская среда для жизни, Всероссийской программы «Мы вместе». На протяжении всего года реализуются 5 направлений волонтерской деятельности: социальное, медицинское, культура, серебряные, событийные.

«Мы достигаем» (здоровый образ жизни, экстремальный спорт): Спартакиада ССУЗов и ВУЗов включает 12 видов спорта. Участие принимают 6 учебных заведений.

В рамках городского проекта «Юность Красноярья», который ориентирован на работу с несовершеннолетними, стоящими на различных видах учета, проведены мероприятия: квест «Мы гордимся», легкоатлетический забег «Семья за бег», «Слет допризывной молодежи», серия мероприятий для Центра семьи «Дари добро», квест «Молодежный», пейнтбол, встречи, беседы и другие. Еженедельно ребята приходят играть в компьютерные и настольные игры на базе Молодежного центра, посещают кинопоказы и мастер-классы. В летний период в трудовые отряды старшеклассников трудоустроены 13 детей, стоящих на различных видах учета.

В грантовом конкурсе проектов «Территория Красноярский край» в этом году подано на участие более 45 проектов. Участниками стали более 150 человек.

В движении первых членами организации являются 172 человека, 1064 человека приняли участие в мероприятиях, конкурсах и акциях движения первых. В 2023 году в активисты посвящены 48 ребят. В конкурсе «Большая перемена» на федеральном уровне в финале участие приняли 2 человека. Ученица МБОУ «Лицей» в 2023 году стала заместителем председателя совета первых регионального отделения Лакш Олеся Александровна.

Участниками ТИМ «Юниор» в этом году стали 52 человека, 5 лесосибирцев стали членами молодежного оргкомитета, 2 место в Красноярском крае наш город занял по качеству реализации проекта. ТИМ «Бирюса» - 10 участников в двух кластерах.

Не использованные средства по подпрограммам:

Первая подпрограмма «Вовлечение молодежи города Лесосибирска в социальную практику» - 1469,9 тыс. руб. из них 380,7 экономия с ремонта крыши МБУ «Молодежный центр» и 1288,9 тыс. руб. в связи с тем, что помещение под третий молодежный центр не было передано в оперативное управление МБУ «Молодежный центр» по причине не расторгнутого контракта с арендатором. Поддержка одаренной, талантливой молодежи -1,5 тыс. руб. экономия на проезд молодежи до Красноярска и обратно. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения - 0,9 тыс. руб. экономия с приобретения ноутбука и одежды для почетной постовой службы «Пост №1».

Вторая подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в г. Лесосибирске на 2020 - 2022 годы» - 650,2 тыс. руб. в связи с тем, что семье предоставили свидетельство о праве на получение выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта ИЖС в сумме 1540,8, данная семья использовала социальную выплату в сумме 890,6.

Третья подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи города Лесосибирска» - 5,3 тыс. руб. экономия по оплате услуги хореографа, в связи с тем, что вальс Победы ставил новый специалист по работе с молодежью.

5. **Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска»**

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска» в 2023г. составила 92,5 %, в том числе по подпрограммам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ассигнования 2023 г. (тыс.руб.) | Исполнение 2023 г. (тыс.руб.) | % исполнения |
| МП «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска» | 109 028,5 | 105 622,6 | 97,0 |
| Подпрограмма 1  «Развитие  массовой  физической  культуры и  спорта» | 20 120,5 | 16 939,5 | 84,1 |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» | 81 380,8 | 81 293,4 | 99,8 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации му ниципал ьно й программы и прочие  мероприятия» | 6 213,3 | 6 109,5 | 98,3 |
| Подпрограмма 4  «Развитие  адаптивной  физической  культуры в  городе  Лесосибирске» | 1 313,9 | 1 280,3 | 97,4 |

В 2023 году:

- удельный вес населения, систематически занимающегося спортом, составил 57,4 %:

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О  
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030  
года», Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №  
518-п (ред. от 25.07.2023) «Об утверждении государственной программы  
Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта» (Приложение  
№ 1 к паспорту государственной программы Красноярского края «Развитие  
физической культуры и спорта») и дополнительным соглашением о  
сотрудничестве от 03.09.2022 № 17-БС21/1 между Министерством спорта  
Красноярского края и Администрацией г. Лесосибирска Красноярского края  
удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и  
спортом в долгосрочном периоде к 2030 году должен составить 70%.  
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы «Развитие  
физической культуры и спорта города Лесосибирска», будут направлены на  
достижение указанного уровня к 2023 году.

* уровень обеспеченности спортивными сооружениями в городе  
  Лесосибирске в 2023 году составил 51,07 *%;*
* количество организованных и проведенных общегородских, массовых  
  физкультурно-спортивных мероприятий составило до 260 ед.;

количество участников массовых физкультурно-спортивных  
мероприятий достигло 3200 ед.;

* количество привлеченного населения к выполнению видов испытаний  
  (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области  
  физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного  
  комплекса «Готов к труду и обороне» составило 3000 чел.;
* количество привлеченного населения к систематическим занятиям  
  физической культурой и спортом в рамках реализации проекта «Спорт в  
  каждый двор» 500 чел.;
* 11 тренеров прошли курсы повышения квалификации;
* число спортсменов города Лесосибирска в составе сборных команд  
  России и Красноярского края составило 34 чел. в связи с выделением  
  ассигнований в рамках Соглашения о предоставлении субсидии местному  
  бюджету из краевого бюджета на развитие детско-юношеского спорта в 2023  
  году;
* муниципальные задания, планы финансово-хозяйственной деятельности  
  подведомственными учреждениями выполнены в среднем на 98 %;
* доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,  
  систематически занимающихся физической культурой и спортом составила  
  24,6 %;

-проведено 19 спортивно-массовых мероприятий для лиц, с  
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

1. **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»**

Программа «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – Программа) предназначена для достижения основных целей через решение задач Программы.

Основная ***цель*** Программы является:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Лесосибирска.

Достижение поставленных целей планируется через решение следующих ***задач***:

- обеспечение формирования единого облика города Лесосибирска.

1. Целевые показатели и показатели результативности

Для мониторинга и оценки реализации Программы, степени достижения цели и решения поставленных задач была разработана система целевых показателей и показателей результативности Программы.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности, фактически достигнутые значения показателей представлены в приложении 1 к данному отчету.

На текущий год было запланировано благоустройство 2-х общественных территорий - «Парк», расположенный в городе Лесосибирск ул. Южная,40 и «Площадь имени Н.Т. Колпакова» 1 дворовой территории расположенной по адресу ул. Привокзальная д.13, д.15, д. 15А. Работы выполнены в полном объеме.

Показатель результативности достигнут. 1. Площадь благоустроенных дворовых территорий - 297,2 тыс. кв. м.

Показатель результативности достигнут. 2. Площадь благоустроенных общественных территорий - 385,4 тыс. кв. м.

Показатель результативности достигнут. 3. Площадь обустроенных мссг массового отдыха населения (площадь) - 92,1 тыс. кв. м.

1. Объем финансирования программы

}

Муниципальная программа на 2018-2025 годы, в том числе на 2023 год была сформирована в пределах выделенных ассигнований.

Планируемые объемы финансирования программы составили 87 232,5 рублей. По итогам 2023 года освоено 79 508,2 тыс. рублей в том числе: средств федерального бюджета - 32 195,0 тыс. рублей; средств краевого бюджета - 43 981,8 тыс. рублей; средств местного бюджета - 3 331,4 тыс. рублей.

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Лесосибирска - выполнено на 100,00 %.

1. **Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске "**

Программа утверждена Постановлением администрации города от 2727.09.2013 № 1428 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске»

Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства.

2. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для оценки степени достижения цели и результатов реализации Программы установлен 1 целевой показатель и 13 показателей результативности.

Целевой показатель:

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц на 10000 человек населения). По итогам работы за 2023 год целевой показатель выполнен на 100 % (составил 322,6 единицы на 10000 человек). Расчет показателя произведен на основании прогнозных данных по численности населения города Лесосибирска в связи с отсутствием статистических данных.

Показатели результативности:

1. Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации, сети Интернет
2. Количество оказанных консультационно-информационных услуг
3. Количество объектов в перечне муниципального имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
4. Количество проведенных обучающих программ (курсов, семинаров)
5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку в форме субсидий (Субсидии на возмещение части затрат безработных граждан в связи с разработкой ими бизнес-планов для получения субсидий и грантов для организации собственного дела при условии регистрации их в качестве субъекта малого предпринимательства)
6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
7. Количество созданных рабочих мест (Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
8. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг))
9. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг))
10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших муниципальную поддержку в форме субсидий (Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение части затрат при осуществлении предпринимательской деятельности)
11. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого предпринимательства при реализации мероприятия программы (Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение части затрат при осуществлении предпринимательской деятельности)
12. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грантовую поддержку в форме субсидий (Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности)
13. Количество созданных и(или) сохраненных рабочих мест в секторе малого предпринимательства при реализации мероприятия программы (Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности)

Показатель результативности: «Количество помещений, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в качестве имущественной поддержки» выполнен на 25% по причине отсутствия заявок на предоставление имущественной поддержки.

Показатель результативности «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку» мероприятия «Субсидии на возмещение части затрат безработных граждан в связи с разработкой ими бизнес-планов для получения субсидий и грантов для организации собственного дела при условии регистрации их в качестве субъекта малого предпринимательства» по состоянию выполнен на 37,5% по причине отсутствия заявок на предоставление субсидии.

Остальные показатели результативности выполнены в полном объеме.

Всего за 2023 год финансовую поддержку получили 23 субъекта малого предпринимательства, 4 самозанятых гражданина, всего создано и сохранено 166 рабочих мест.

В 2023 году для обеспечения выполнения программных мероприятий всего освоено 5 234,6 тыс. руб. из местного и краевого бюджета, что составило 96 % от ассигнований.

Имущественная поддержка оказана одному субъекту предпринимательской деятельности.

Публикация информации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, результатов мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города в периодических печатных изданиях – произведена выше запланированного количества в размере 24 публикаций в СМИ и сети Интернет.

Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства – производилось в форме устных консультаций при обращении лично или по телефону в режиме «одно окно». Согласно электронному журналу регистрации обращений, в 2023 году было проведено 98 очных консультаций и консультаций по телефону при запланированном количестве 60 консультаций.

На достижение поставленной цели и решение задач Программы в течение 2023 года направлено всего ассигнований **5 454,3 тыс.** руб., фактическое исполнение составило **5 234,6** тыс. руб. (96%)

Освоение средств за отчетный период в разрезе источников финансирования произведено в следующих объемах:

1. Средства краевого бюджета 95,8 % (плановое значение – 4 364,3 тыс. руб., фактическое исполнение – 4 179,33 тыс. руб.);
2. Средства местного бюджета 96,8 % (плановое значение – 1090,0 тыс. руб., фактическое исполнение – 1 055,27 тыс. руб.)
3. **Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Лесосибирска год»**

Программа утверждена Постановлением администрации города от 27.09.2013 № 1429 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения города Лесосибирска».

Основной целью муниципальной программы является обеспечение гарантий в области содействия занятости населения.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. повышение занятости и социальная защита от безработицы населения города Лесосибирска;
2. создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие отдельные мероприятия:

1. Организация общественных работ.

Оплачиваемые общественные работы имеют социальную направленность и организуются в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу. При этом общественные работы являются стабилизирующим рынок труда фактором. Организация общественных работ стимулирует создание временных рабочих мест работодателем, так как работодатель получает частичное возмещение затрат на оплату труда работников.

2.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Временная занятость несовершеннолетних граждан организуется с целью создания условий привлечения молодежи к общественно-полезному труду, получения первых профессиональных навыков, выявления профессиональных способностей, вовлечение подростков в активные формы труда и отдыха.

3.Занятость безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды).

Стимулирование работодателей на оснащение специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, будет способствовать развитию занятости безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Путь решения один – поиск дополнительных источников финансирования за счет средств местных бюджетов.

4.Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением.

Для оценки степени достижения цели и результатов реализации Программы установлены 4 целевых показателя и 5 показателей результативности.

По итогам работы за 2023 год, целевые показатели достигнуты в следующем объеме:

- уровень зарегистрированной безработицы составил 0,6% (при 2,5 % плановых) (выполнение 416 %);

- численность безработных граждан составила 227 человека (при 852 плановых) (выполнение 375 %);

- уровень исполнения расходов местного бюджета на обеспечение реализации муниципальной программы составил 97,41 % (при 97% плановых) (выполнение 100,4%);

- коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил 0,8 (при 1,4 плановых) (выполнение 175%).

Показатели результативности выполнения Программы по итогам работы за 2023 год, достигнуты не в полном объеме.

Степень достижения цели оценивается обеспечением следующих показателей результативности:

1. численность граждан, трудоустроенных на общественные работы при содействии КГКУ «Центр занятости населения города Лесосибирска» составила 7 человек при запланированном количестве 4 человек (выполнение 175%). Лиц, освобожденных из мест лишения свободы, трудоустроено – 0, при плановом показателе – 3, в связи с отсутствием желающих трудоустраиваться на общественные работы (выполнение 0%).

2. численность трудоустроенных инвалидов при содействии КГКУ «Центр занятости населения города Лесосибирска» фактически составила 39 человек при запланированном количестве 34 человек (выполнение 115%).

3. численность временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет при содействии МКУ «Молодежный центр» составила 116 человек при запланированном количестве 112 человек (выполнение 104%).

4. количество процедур по уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений – 20, при запланированных 25 Выполнение 80%. Причина невыполнения – отсутствие коллективных договоров, представленных на уведомительную регистрацию.

На достижение поставленной цели и решение задач Программы в течение 2023 года направлено всего ассигнований **2516,86 тыс.** руб., фактическое исполнение составило **2451,69079** тыс. руб. (97,41%)

Освоение средств за отчетный период в разрезе источников финансирования произведено в следующих объемах:

1. Средства краевого бюджета 82,62 % (плановое значение – 90,6 тыс. руб., фактическое исполнение – 74,85 тыс. руб.);
2. Средства местного бюджета 97,96 % (плановое значение – 2426,26 тыс. руб., фактическое исполнение – 2376,84 тыс. руб.).

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Лесосибирска»**

Поставленные цели и задачи муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Лесосибирска» (далее – муниципальная программа) соответствуют социально-экономическим приоритетам города Лесосибирска.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств.

2. Эффективное управление муниципальным долгом города.

3. Обеспечение своевременного осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета.

Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы оправдались в полной мере, а именно:

- в бюджетах главных распорядителей бюджетных средств отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

- отсутствует задолженности по долговым обязательствам города;

- по состоянию на 01.01.2024 года муниципальный долг города составил 0,0 тыс. рублей, что составляет 0% от max возможного;

- объем привлеченных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальных программ города составил 1399,3 млн. рублей (в том числе на реализацию РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы – 566,8 млн. рублей) при плане в 100,0 млн. рублей, на софинансирование мероприятий (одно из основных условий предоставления субсидий) из резерва распределено 3,8 млн. рублей (бюджетные ассигнования в сумме 3,2 млн. руб. оставлены для формирования переходящих свободных остатков с целью сбалансированности бюджета в январе 2024 в связи с вводом единого налогового платежа);

- все запланированные контрольные мероприятия проведены в соответствии с утвержденным планом (15 из 15), наблюдается снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства к общему объему расходов городского бюджета. Отчет о результатах контрольных мероприятий размещается на сайте:

http://lesosibirsk.krskstate.ru/budget/page9486;

- все правовые акты в области внутреннего муниципального финансового контроля соответствуют законодательству РФ и Красноярского края;

- оказание методической помощи главным распорядителям бюджетных средств осуществляется на постоянной основе, в режиме непосредственного обращения;

- доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Лесосибирска, сохраняется на высоком уровне – 95,7 %;

- проект городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также внесение в него изменений, и отчет об исполнении бюджета города составлены в установленные законодательством сроки;

- все расходные обязательства города обеспечены не смотря на то, что данный показатель исключен с 2018 года, качественное планирование доходов городского бюджета позволило исполнить все принятые муниципальным образование обязательства;

- ежегодно проводится оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, к сожалению, стоить отметить, что качество финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств оставляет желать лучшего, т.к. все рекомендации, по итогам оценки остаются не рассмотренными;

- разработанный в 2014 году сайта в сети Интернет «Бюджет для граждан» ([www.lesfin.ru](http://www.lesfin.ru)) поддерживается в актуальном состоянии, а также актуальна рубрика «Открытый бюджет», созданная на сайте муниципального образования город Лесосибирск.

1. **Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений города Лесосибирска».**

Реализация муниципальной программы направлена на повышение эффективности использования муниципального имущества, земельных ресурсов города Лесосибирска.

В ходе выполнения программы в 2023 году решались следующие задачи:

постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости;

выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования город Лесосибирск;

снос, списание и снятие с кадастрового учета объектов недвижимости, находящихся в аварийном состоянии или разрушенных;

рыночная оценка объектов недвижимости и права аренды объектов недвижимости;

формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности;

формирование земельных участков, предоставляемых в аренду;

рыночная оценка права аренды земельных участков;

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.

Реализован комплекс мероприятий по проведению технической инвен­таризации муниципальных объектов.

По результатам работы за 2023 год общее количество учтенных объек­тов в реестре муниципальной собственности г. Лесосибирска увеличилось.

В отчетном периоде осуществлялось проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью последующего предоставления их в аренду на тор­гах, а также в отношении земельным участкам под объектами муниципаль­ной собственности.

В соответствии с постановлением правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красно­ярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» был приобретен административно-жилой комплекс, общей площадью 161,2 кв. м., расположенный по адресу: Россий­ская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, гп. Стрелка, ул. Ок­тябрьская, зд. 34А, кадастровый номер 24:52:0020213:246.

В рамках подпрограммы содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований государственной программой Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», с целью обеспечения стабильной работы в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, был приобретен котел водогрейный в количестве 1 шт. для МУП «ПП ЖКХ № 5 Стрелка».

1. **Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска»**

Обеспечение безопасности города Лесосибирска является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, городского хозяйства, транспорта и связи, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества. В целях внедрения комплексного подхода к решению задач по обеспечению безопасности населения постановлением администрации № 1430 от 30.09.2013 утверждена муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска», которая является необходимым инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития города Лесосибирска.

Целью программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории города Лесосибирска.

Плановые ассигнования по муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска» на 2023 год составили 36875,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило 34679,2 тыс. руб., что составляет 94,0 % от планируемого объема.

В рамках программы, на отчетную дату реализованы мероприятия подпрограммы «Пожарная безопасность г. Лесосибирска», мероприятия подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений», а также ряд отдельных мероприятий.

Целью первой подпрограммы является развитие и углубление системы безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций вызванных пожарами в г. Лесосибирске, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, вызванных пожарами.

Показателями результативности подпрограммы являются:

- снижение числа погибших при пожарах (к 2019 году) – снизилось на 20 %;

- снижение количества зарегистрированных пожаров (к 2019 году) – снизилось на 42 %;

- обеспеченность техническими средствами муниципальной системы оповещения населения от потребности – В 2023 году монтаж РАСЦО ГО края не территории МО не проводился.

Плановые ассигнования подпрограммы «Пожарная безопасность г. Лесосибирска» на 2023 год составило - 10940,6 тыс. руб., фактическое исполнение за 2023 – 10933,0 тыс. руб., или 99,9 % от планового значения.

Вторая подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений». Целью данной подпрограммы является повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Показатель результативности данной подпрограммы: количество зарегистрированных преступлений и иных правонарушений за 2023 г. составило 278 ед., (значительное отклонение фактического значения от планового объясняется сложностью прогнозирования показателя).

Плановые ассигнования подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» на 2023 год составили – 8652,9 тыс.руб., фактическое исполнение за 2023 – 7018,0 тыс.руб., что составляет 81,1 % от планового значения.

Отдельные мероприятия муниципальной программы:

* На мероприятие по осуществлению первичного воинского учета были выделены на 2023 год – 607,7 тыс.руб. из федерального бюджета, за 2023 год освоено 457,74 тыс.руб. (увеличение количества призывников, соответствующих требованию военной службы на 1 %);
* В рамках мероприятия защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023 год были выделены ассигнования на осуществление деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС МО г.Лесосибирска» - 13805,8 тыс. руб., освоено за 2023 год 13710,4 тыс.руб. Снижение числа погибших и пострадавших при авариях и ЧС техногенного и природного характера ( к 2019 году) за 2023 года - снизилось на 0 %; снижение количества ЧС (к 2019 году) – снизилось на 0 %; время реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС составило 2,5 часа;
* В рамках мероприятия по созданию условий для борьбы с переносчиками клещевого энцефалита на акарицидные обработки мест массового отдыха населения за 2023 год выделено 110,2 тыс. руб., освоено за 2023 г. 110,2 тыс.руб. (обработано 120,31 га. городской территории).
* На мероприятие по осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории города за 2023 год выделено 1979,1 тыс.руб., освоено за 2023 г. 1795,8 тыс.руб. (количество отловленные животных без владельцев составило 94 ед.)
* Мероприятие по заключению договоров на проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза из бюджета города на 2023 год выделено 299,8 тыс. руб., освоено за 2023 г. 175,0 тыс.руб. (обработка участков основана на заявках по мере поступления от КГБУЗ «Лесосибирская МБ». За 2023 год было подано 14 заявок).
* На мероприятие приобретение материальных запасов для размещения пострадавших в пунктах временного размещения МО г. Лесосибирск на 2023 год было выделено 76,5 тыс.руб., освоено за 2023 г. 76,5 тыс.руб.
* На мероприятие приобретение товарно-материальных запасов, для предотвращения и ликвидации ЧС на территории муниципального образования В рамках мероприятия приобретение материальных запасов, для размещения пострадавших в пунктах временного размещения МО г. Лесосибирск» на 2023 год выделено 402,6 тыс. руб., освоено за 2023 г. 402,6 тыс.руб.

1. **Муниципальная программа  «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска»**

Развитие и содержание транспортной системы муниципального образования г. Лесосибирска осуществляется за счет целей и задач Программы.

Цели Программы:

1. Повышение доступности транспортных услуг для населения
2. Повышение комплексной безопасности дорожного движения
3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры

Задачи:

1. Обеспечение потребности населения в перевозках автомобильным транспортом.
2. Обеспечение потребности населения в перевозках внутренним водным транспортом.
3. Обеспечение дорожной безопасности
4. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения.

Мероприятия муниципальной программы за 2023 год выполнены на 94%.

Ассигнование предусметрены в размере 160 885,9 тыс. рублей, фактические расходы составили 151 245,7 тыс.руб.

Перевозка пассажиров с небольшой интенсивностью пассажирских потоков по программе пассажирских перевозок автомобильным транспортом, внутренним водным транспортом осуществлялась перевозчиками по итогам проведенных конкурсов. Субсидия выплачена не в полном объеме. Не предоставлена субсидия организациям автомобильного пассажирского транспорта в размере - 335,7 тыс. руб. по причине невыполнения рейсов перевозчиками из-за сходов автобусов с маршрутов (поломка автобусов).

За 2023 год автомобильным транспортом с применением социально-ориентированного тарифа не предоставлена субсидия в размере - 111,0 тыс. руб (оплата по факту перевезенных пассажиров).

Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в связи с небольшой интенсивностью пассажирских потоков меньше плановых значений в связи с уменьшением пассажиропотока (нехватка водителей категории «Д», сезонное снижение пассажиропотока).

Доля субсидируемых поездок от общего количества поездок по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в связи с небольшой интенсивностью пассажирских потоков соответствует плановым показателям.

По подпрограмме «Безопасность дорожного движения»:

В 2 этапа в летний период времени (июнь, август) выполняются работы по нанесению разметки «Зебра» на автодорогах города, нанесению бело-желтой разметки «Зебра» на а/д вблизи детских учреждений. Приобретены световозвращающие приспособления для учащихся начальной школы, оборудование по ПДД для детских садов.

По подпрограмме «Дороги города Лесосибирска»:

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (зимнее и летнее содержание дорог и сооружений на них, обслуживание, замена и монтаж знаков дорожной информации и т.п.), в том числе выполнены:

* ямочный ремонт по улицам: Привокзальная, 60 лет ВЛКСМ, Победы, Белинского Куйбышева, Хлебозаводская, Горького, Мира, Северный проезд 5,9 мкр., Луговая, Трактовая, Партизанская:
* планируется выполнить сплошное асфальтирование по ул. Яблочкова, Урицкого.

-выполнены работы по нанесению дорожной разметки, разметки «Зебра» на

автодорогах города;

* в 2-м квартале 2023 года проведены работы по сплошному асфальтированию (по ул. Горького, Привокзальная, а/д до п. Колесниково);
* проведен ремонт а/д к СНТ «Зарница»;
* проведен капитальный ремонт - асфальтирование участка а/д ул. Российская;
* выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям уличного освещения в границах а/д Лесосибирский КЭЗ, ул. Дачная.

Информация о целевых показателях муниципальной программы г. Лесосибирска и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска» представлены в приложении № 9.

Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) представлены в приложении к отчету № 10.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений представлены в приложении №11.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска» представлена в сводной таблице в приложении, а именно: по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» показатель равен 1,что соответствует высокой эффективности. По критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» показатель равен 1, что соответствует высокой эффективности. По критерию «Степень достижения показателя результативности Программы» показатель равен 1,8, что соответствует высокой эффективности. В результате, итоговая оценка эффективности реализации Программы равна 1, что соответствует высокой степени эффективности.

