**Отчет о ходе реализации муниципальных программ города Лесосибирска за 2024 год.**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики города, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Разработка и реализация муниципальных программ производится в соответствии с постановлением администрации города от 13.08.2013 № 1210 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Лесосибирска, их формировании и реализации». Информация в отчете сформирована на основании сведений ответственных исполнителей программ.

Согласно Решения Лесосибирского городского Совета депутатов от 14.12.2023 № 340 «О бюджете города Лесосибирска на 2024 год и плановый период 2025-2026 года» и внесенным изменениям в течение года, было предусмотрено к финансированию - 12 муниципальных программ на общую сумму – 5 711756,7тыс. руб. Фактические расходы составили – 5 306817,3 тыс. руб., или – 92,91% от утвержденных плановых показателей, в том числе:

- федеральный бюджет – 641119,1 тыс. руб. ;

- бюджета Красноярского края (далее - краевой бюджет) **-** 3246951 тыс. руб.**;**

- бюджета муниципального образования (далее - местный бюджет) – 1 418747 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ассигнования 2024 год | Расход по ЛС | Отклонения, % |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие образования города Лесосибирска" | 2 108 677,3 | 2 076 070,2 | 98,45 |
| 2 | Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска" | 2 674 787,9 | 2 354 186,0 | 88,01 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Лесосибирска" | 300 377,7 | 298 971,1 | 99,53 |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска" | 187 917,6 | 187 374,9 | 99,71 |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие молодежной политики города Лесосибирска" | 28 501,8 | 28 191,3 | 98,91 |
| 6 | Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске" | 4 757,5 | 4 470,3 | 93,96 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска" | 170 870,9 | 129 613,3 | 75,85 |
| 8 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Лесосибирска" | 2 988,6 | 2 936,9 | 98,27 |
| 9 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Лесосибирска" | 18 761,8 | 18 074,1 | 96,33 |
| 10 | Муниципальная программа "Управление земельно-имущественными отношениями города Лесосибирска" | 58 991,1 | 54 071,0 | 91,66 |
| 11 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска" | 32 609,0 | 31 755,1 | 97,38 |
| 12 | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды" | 122 515,5 | 121 103,0 | 98,85 |
|  | **Итого:** | 5 711 756,7 | 5 306 817,3 | 92,91 |

Из 12 муниципальных программ, шесть муниципальных программ имеют социальную направленность и решают задачи по улучшению качества жизни населения, направлены на повышение эффективности доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, создание условий для культурного развития города, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для повышения безопасности граждан в общественных местах, содействию занятости нетрудоустроенного населения. Реализация мероприятий в остальных муниципальных программах, направлена на развитие экономики города, содействию развития субъектов малого и среднего предпринимательства, содержание дорожного хозяйства, обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Лесосибирска и другие.

Выполнение мероприятий и освоение финансовых средств в 2023 году, в разрезе каждой муниципальной целевой программы муниципального образования город Лесосибирск представлено далее:

1. **Муниципальная программа «Развитие образования города Лесосибирска** **»**

Программа на 2024 год утверждена Постановлением администрации города от 24.10.2013 № 1588 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Лесосибирска».

В 2024 году для обеспечения выполнения программных мероприятий по МП «Развитие образования города Лесосибирска» было выделено средств на сумму 2 108 677,3тыс. руб. фактические расходы составили 2 076 070,1тыс. руб. Исполнение составило 98,5 %

Исполнение по подпрограммам за 2024 года составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ассигнования на 2024год, (тыс.руб.) | Исполнение, (тыс.руб.) | % исполнения |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Лесосибирска" | 2 108 677,3 | 2 076 070,1 | 98,5% |
| Подпрограмма №1 "Дошкольное, общее образование детей" | 1 710 659,6 | 1 695 752,2 | 99,1% |
| Подпрограмма№2 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Лесосибирске Красноярского края" | 241 828,1 | 227 401,5 | 94,0% |
| Подпрограмма №3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" | 84 743,0 | 83 659,7 | 98,7% |
| Подпрограмма №4 "Одаренные дети Лесосибирска" | 713,9 | 706,1 | 98,9% |
| Подпрограмма №5 "Развитие системы дополнительного образования детей " | 70 732,7 | 68 550,6 | 96,9% |

Целью программы «Развитие образования города Лесосибирска» (далее - Программа) является повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города Лесосибирска, отдыха и оздоровления детей, а также поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для эффективного управления отраслью и поддержка одаренных детей и педагогических работников, работающих с ними, обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

В рамках программы реализуется 5 подпрограмм:

1. «Дошкольное, общее и дополнительное образование детей»;
2. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Лесосибирске Красноярского края»;
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»;
4. «Одаренные дети города Лесосибирска»;
5. «Развитие системы дополнительного образования детей».

При реализации Программы достигнуты следующие целевые показатели:

1. Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения составил 99,6%, что соответствует плановому значению.
2. Отношение численности детей в возрасте 1,5–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 6 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города (с учетом групп кратковременного пребывания) составило 90,1 %, что соответствует плановому значению показателю.

При реализации Программы достигнуты следующие показатели результативности:

1. Обеспеченность детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) составила 950 (план 950).
2. Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования составила 89% (план 89)
3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 21,6% ( план 21,6).
4. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные образовательные программы, от количества общеобразовательных учреждений составила 100% (план 100).
5. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением от общего числа детей школьного возраста составила 77,1% (план 77,1).
6. Численность детей-сирот, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление) составила 60 (план 106) показатель не достигнут по причине задержки сдачи квартир подрядчиком.
7. Численность детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года 28 (план 104), в связи с обеспечением жилыми помещениями.
8. Соблюдение требований законодательства подведомственными учреждениями при осуществлении образовательной деятельности составило 95% (план не менее 95%)
9. Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями составило 99,75% (план не менее 95)
10. Количество проведённых муниципальных открытых площадок, конкурсов для предъявления результатов одарённых детей и опыта работы с одаренными детьми 22 (план 22).
11. Количество городских мероприятий для поощрения победителей различных конкурсов, конференций, форумов, олимпиад для одарённых детей и педагогов их подготовивших 10 (план 10).
12. Количество детей, принявших участие в краевых интенсивных школах интеллектуального роста 80 (план 80).
13. Количество детей — призеров и победителей муниципальных, краевых и всероссийских конкурсов и соревнований 260 (план 260).
14. Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по работе с одаренными детьми 50 (план 50).
15. Количество учащихся, сведения о достижении которых занесены в федеральную базу данных ГИР «Таланты и успех» 120 (план 120)
16. **Муниципальная программа  "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий проживания населения города Лесосибирска "**

Основной ***целью реализации*** Программы является:

Создание благоприятных условий для проживания в городе Лесосибирске, обеспечение населения города Лесосибирска качественными жилищно-коммунальными услугами.

Достижение поставленной цели планируется через решение следующих ***задач***:

- развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Лесосибирска;

- повышение уровня благоустройства, санитарного состояния города Лесосибирска;

- предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Лесосибирска;

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Лесосибирска;

- обеспечение доступности коммунальных услуг населению путем ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги предельным индексом роста платы;

- обеспечение доступности услуг по содержанию и ремонту жилья для населения города;

- обеспечение деятельности МКУ «УГХ»;

- обеспечение содержания пустующих помещений, находящихся в муниципальной собственности.

2 Целевые показатели и показатели результативности

Для мониторинга и оценки реализации Программы, степени достижения цели и решения поставленных задач была разработана система целевых показателей и показателей результативности Программы.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности, фактически достигнутые значения показателей представлены в приложении 2 к данному отчету.

Объем финансирования программы

Муниципальная программа на 2024-2026 годы, в том числе на 2024 год была сформирована в пределах выделенных ассигнований.

Распределение планируемых расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» по целям, задачам и мероприятиям Программы и фактическое финансирование представлено в приложении 3 к настоящему отчету.

Планируемые объемы финансирования программы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 2 674 787,9 тыс. рублей. По итогам 2024 года освоено 2 354 186,0 тыс. рублей в том числе:

средства федерального бюджета – 469 609,6 тыс. рублей;

средств краевого бюджета – 1 627 574,9 тыс. рублей;

средств местного бюджета – 257 001,5 тыс. рублей.

Причины отклонения денежных средств по мероприятиям:

**По подпрограмме 1 «Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда города Лесосибирска»**

Мероприятие 6. Разработка ПСД. Выполнение проектно-изыскательных работ – нарушение исполнения сроков работ со стороны подрядчика.

Мероприятие 8. Расходы по капитальному ремонту реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры источников тепловой энергии и тепловых сетей водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии - расходы для оплаты муниципального контракта на модернизацию котла № 3 с целью увеличения фактической мощности котельной № 10 г. Лесосибирска включены в бюджет 2025 г. - перенос сроков оплаты работ на 2025г.

Мероприятие 14. Cтроительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт (включая расходы, связанные с разработкой проектной документации, проведением экспертизы проектной документации) объектов электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных образований, для обеспечения подключения садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения – нарушение исполнения сроков работ со стороны подрядчика.

**По подпрограмме 2 «"Благоустройство городских территорий и создание условий проживания населения города Лесосибирска"**

Мероприятие 1. Содержание уличного освещения – Экономия в ходе выполнения работ. Оплата за электроэнергию - согласно графика/ ежемесячно по объему потребленной энергии, окончательный платеж за декабрь 2024 г. необходимо оплатить в январе 2025 г.

Мероприятие 2. Озеленение городских территорий - экономия в ходе конкурсных процедур.

Мероприятие 3. Организация и содержание мест захоронения - перенос сроков оплаты услуг по инвентаризации кладбищ на 2025 г.

Мероприятие 4. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов – экономия по торгам.

Мероприятие 5. Возмещение затрат на помывку в общественных банях – оплата по фактическому количеству помывок граждан города - экономия..

Мероприятие 6. Субсидия на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по транспортировке трупов в морг - оплата по факту.

Мероприятие 7. Выявление и демонтаж самовольно установленных временных объектов на территории города - демонтаж "по факту" обнаружения.

Мероприятие 8. Вывоз ТКО - оплата фактически вывезенного объема ТКО.

Мероприятие 9. Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования – приобретение контейнерного оборудования перенесено на 2025 г.

Мероприятие 10. Разработка проектно-сметной документации на работы по благоустройству территории - перенос денежных средств на 2025 год.

Мероприятие 12. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов – остаток бюджетных назначений в связи с перераспределением средств краевого и местного бюджета.

**По подпрограмме 3 «Переселение граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"**

Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления по реализации Закона Красноярского края от 21 декабря 2011 года № 11-5582 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края» - оплата по факту.

**По подпрограмме 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Лесосибирске»:**

Снижение стоимости контракта в связи с фактической приемкой выполненных работ.

**Отдельное мероприятие 1**. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг – Экономия потребления коммунальных ресурсов по горячему и холодному водоснабжению в связи с установкой ИПУ. Сокращение количества человек попадающих под действие предельного индекса роста платы.

**Отдельное мероприятие 2**. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений - Экономия - льготный проезд, командировочные расходы. Не выплачена заработная плата, компенсационные выплаты умершего сотрудника (дело о наследстве в 2025 г.). Оплата среднего заработка сокращенным сотрудникам - за 6й месяц будет осуществлена в январе 2025 г. (планировалось в декабре 2024 г.).

**Отдельное мероприятие 4**. Расходы местного бюджета связанных с исполнением судебных актов, уплаты налогов, сборов и иных платежей - не оплачены судебные решения в связи с отсутствием исполнительных документов.

**Отдельное мероприятие 9**. Строительство (приобретение) жилых помещений в муниципальном образовании город Лесосибирск для предоставления гражданам - снижение стоимости контракта в связи с фактической приемкой выполненных работ.

**Отдельное мероприятие 10**. Выполнение комплекса услуг по расчету платы нанимателям за пользование жилыми помещениями - контракт на оказание услуг (услуги по начислению и учету поступивших оплат, перерасчету платы за наем для нанимателей в многоквартирных домах) будет исполнен в 2025 г., в 2024 г. денежных средства доведены для заключения контракта.

Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Лесосибирска – выполнено на 71,5 %

Задача 2. Повышение уровня благоустройства, санитарного состояния города Лесосибирска – выполнено на 88,8 %.

Задача 3. Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Лесосибирска – выполнено на 100 %.

Задача 4. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Лесосибирска – выполнено на 99,8 %.

Задача 5. Обеспечение доступности коммунальных услуг населению путем ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги предельным индексом роста платы - выполнено на 100%;

Задача 6. Обеспечение доступности услуг по содержанию и ремонту жилья для населения города – выполнено на 100%;

Задача 7. Обеспечение деятельности МКУ «УГХ» - выполнено на 100%;

Задача 8. Обеспечение содержания пустующих помещений, находящихся в муниципальной собственности – выполнено 100%

**3. Муниципальная программа  «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска»**

Для достижения цели Программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Лесосибирска и туристской деятельности, в отчетном периоде осуществлялись мероприятия в рамках следующих задач:

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Лесосибирска.

2. Обеспечение доступа населения Лесосибирска к культурным благам и участию в культурной жизни.

3. Обеспечение условий развития учреждений дополнительного образования детей отрасли «культура» города Лесосибирска.

4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

5. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве города, и их эффективное использование.

6. Создание условий для развития современной туристкой деятельности, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города и туристов в туристических услугах, формирование положительного имиджа города и повышение его инвестиционной привлекательности.

Одним из основных показателей национального проекта «Культура» является показатель посещений культурно-досуговых мероприятий. За прошедший 2024 год показатели выполнены в полном объёме. Целевой показатель муниципальной программы «Количество посещений учреждений культуры города Лесосибирска» выполнен на 127,7%. от запланированного в 2024 году.

Централизованной клубной системой продолжают реализовываться удачно начатые новые формы работы в межведомственном и межмуниципальном взаимодействии. В разных частях города в учреждениях культуры и на общественных территориях проводятся городские мероприятия, а также мероприятия, посвященные праздникам народного календаря.

МБУК «Централизованная библиотечная система» в 2024 году приняло участие в нескольких грантовых программах. В рамках муниципального конкурса субсидий для СОНКО г. Лесосибирска – 2024 поддержаны проекты «Бабушка – блогер» и «Лица Лесосибирска». Сотрудники библиотек приняли участие и стали организаторами конкурсов различных уровней: от всероссийского до муниципального.

В 2024 году театр «Поиск» подготовил для лесосибирских зрителей четыре премьеры: спектакль режиссера Радиона Букаева «Акула года», спектакль по пьесе драматурга Гули Насыровой «В поисках Островского», спектакль «Иммануил Ч.» по пьесе Антона Барышникова и Анастасии Букреевой, с новогодней сказкой «Царский Новый год» в постановке художественного руководителя Олега Ермолаева. Так же театр «Поиск» продолжил свою фестивальную деятельность.

2024 год, стал значимым и для МБУДО «ЛДХШ №1». Школа стала победителем краевого конкурса «Вдохновение» в номинации «Лучшая художественная школа» Красноярского края. Учащиеся школы победили в конкурсах международных, всероссийских и региональных уровней.

Одним из значимых достижений Новоенисейской детской художественной школе является разработанный в 2024 году комплексный профориентационный проект «Учись. Твори. Работай», который стал лауреатом краевого конкурса профессиональных практик при правительстве Красноярского края «Диплом качества», организованный Агентством труда и занятости населения Красноярского края.

Свою творческую копилку пополнила Детская музыкальная школа № 2. Так, в течение года 202 ученика и преподавателя приняли участие в 179 конкурсных мероприятиях.

Также одним из знаковых событий минувшего года стал 50-летний юбилей Лесосибирской детской школы искусств имени Андрея Ефимовича Бочкина. За 2024 год в виртуальном концертном зале школы было проведено 30 трансляций, которые посетили 2421 зрителя. Кроме того, учащиеся и педагоги приняли участие и получили призовые места различных номинаций в международных, региональных, зональных и Всероссийских конкурсах.

**Финансирование:**

Бюджетные ассигнования на реализацию программных мероприятий в 2023 году составляют 255 141,1 тыс. руб., фактически израсходовано 254 017,8 тыс. руб., что составляет 99,56 %:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **% освоения** | **План** | **Факт** |
| Отдел культуры | 99,88 | 291540,6 | 291179,2 |
| МКУ «УКС» | 0 | 205,07 | 0 |
| МКУ «УГХ» | 85,88 | 5307,45 | 4558,28 |
| Отдел спорта и молодежной политики | 94,12 | 85,00 | 80,00 |
| Администрация города Лесосибирска (Лесосибирский городской архив) | 97,35 | 3239,61 | 3153,62 |
| Итого: |  | 300377,74 | 298971,11 |

Муниципальные задания подведомственных учреждений выполненными в полном объеме. Целевой показатель программы выполнен на 127,7%. Показатели результативности программы выполнены в полном объеме.

**4 .Муниципальная программа «Развитие молодежной политики города Лесосибирска**

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие молодёжной политики города Лесосибирска» в 2024 г. выше уровня предыдущего года. Исполнение от годовых ассигнований составило 98,9%.

Исполнение по подпрограммам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование | Ассигнования 2024г. (тыс. руб.) | Исполнение 2024г. (тыс. руб.) | % исполнения |
| Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики города Лесосибирска» | 28 501,8 | 28191,3 | 98,9% |
| «Вовлечение молодежи города Лесосибирска в социальную практику» | 22154,4 | 21843,9 | 98,6% |
| «Обеспечение жильем молодых семей в  г. Лесосибирске» | 5238,7 | 5238,7 | 100% |
| «Патриотическое воспитание молодежи города Лесосибирска» | 480,4 | 480,4 | 100% |
| «Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 528,3 | 528,3 | 100% |
| Вручение Молодежной премии города Лесосибирска | 100,0 | 100,0 | 100% |

По итогам 2024 года город Лесосибирск в сфере молодежной политики занял второе место в рейтинге среди муниципальных образований Красноярского края (64 мо).

**«Мы гордимся» -** флагманская программа,цель которой развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи. На территории города действуют 14 военно-патриотических клубов, в состав которых входит более более 300 человек. Самые значимые события: Городской мемориальный турнир по пейнтболу, муниципальный и зональный этапы фестиваля «Сибирский щит», городская линейка против террора, конкурс по строевой подготовке, спартакиада допризывной молодежи, День неизвестного солдата, патриотические акции и викторины.

**«Мы Профессионалы» -** флагманская программа, целью которой являетсяподдержка инициатив и проектов молодых людей, направленных на благоустройство территории города Лесосибирска, а также профессиональное развитие молодежи. В 2024 году состоялся юбилейный (десятый) слёт студенческих отрядов города Лесосибирска.

**«Мы создаем» (творчество):** флагманская программа, направленная на развитие творческого потенциала молодежи. В первые в городе прошёл конкурс «Миссис Лесосибирск Супер.Мама». Возобновилось крупное событие для города «Новогодний городской бал».

**«Мы вместе» -** флагманская программа, целью которой является формирование системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности.Волонтеры участвовали в реализации федеральных проектов: комфортная городская среда для жизни, Всероссийской программы «Мы вместе». На протяжении всего года реализуются 5 направлений волонтерской деятельности: социальное, медицинское, культура, серебряные, событийные.

**«Мы достигаем» (здоровый образ жизни, экстремальный спорт):** Спартакиада ССУЗов и ВУЗов включает 12 видов спорта. Участие принимают 6 учебных заведений.

В рамках городского проекта **«Юность Красноярья»,** который ориентирован на работу с несовершеннолетними, стоящими на различных видах учета, проведены мероприятия: легкоатлетический забег «Семья за бег», «Слет допризывной молодежи», серия мероприятий для Центра семьи «Дари добро», квест «Молодежный», пейнтбол, встречи, беседы и другие. Еженедельно ребята приходят играть в компьютерные и настольные игры на базе Молодежного центра, мастер-классы. В летний период в трудовые отряды старшеклассников трудоустроены 13 детей, стоящих на различных видах учета.

Для участия в краевом проекте **«Территория Красноярский край»** в этом году подано более 45 проектов. Участниками поддержанных проектов стало более 1000 человек.

В 2024 году в мероприятиях **Российского движения детей и молодёжи «Движение первых»** приняло участие 3153 уникальных участников. В каждом образовательном учреждении города, в том числе частные заведения и заведения СПО, открыты первичные отделения города. 3 команды прошли на региональный съезд «Хранителей истории», более 200 участников движения побывали на выставке ВДНХ. 1 Куратор первичного отделения занял 2 место в Конкурсе профессионального мастерства работников сферы молодежной политики Красноярского края в номинации "Быть Первым".

Участниками **ТИМ «Юниор»** в этом году стали 33 человека, 4 стали членами молодежного оргкомитета, **ТИМ «Бирюса»** - 15 участников в четырех сменах и 13 участников специализированной смены Краевых студенческих отрядов.

Не использованные средства по подпрограммам:

Первая подпрограмма «Вовлечение молодежи города Лесосибирска в социальную практику» - 310,5 из них обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 300,0 тыс. руб. экономия на расходы по оплате муниципального контракта по прохождению государственной экспертизы ПСД в связи с задержкой прохождения процедуры экспертизы, 3,2 тыс. руб. экономия ассигнований на льготный проезд до места проведения отпуска и обратно сотрудников МБУ «Молодежный центр» в связи с изменением стоимости оплаты авиабилетов, 7,4 тыс. руб. - субсидия выделенная физическому лицу в рамках городского конкурса молодежных проектов «Инициатива» возвращена в бюджет в связи с отказом получателем по личной инициативе.

5. **Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска»**

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска» в 2024 г. составила 99,7%, в том числе по подпрограммам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ассигнования 2024 г.  (тыс.руб.) | Исполнение  2024 г.  (тыс.руб.) | % исполнения |
| МП «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска» | 187 917,5 | 187 374,9 | 99,7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | 70 219,6 | 69 808,6 | 99,4 |
| Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» | 108 765,3 | 108 718,4 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 7 950,1 | 7 865,4 | 98,9 |
| Подпрограмма 4 «Развитие адаптивной физической культуры в городе Лесосибирске» | 982,5 | 982,5 | 100,0 |

В 2024 году:

- удельный вес населения, систематически занимающегося спортом, составил 58,88 %;

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 518-п (ред. от 25.07.2023) «Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта» (Приложение № 1 к паспорту государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта») и дополнительным соглашением о сотрудничестве от 03.09.2022 № 17-БС21/1 между Министерством спорта Красноярского края и администрацией г. Лесосибирска Красноярского края удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом в долгосрочном периоде к 2030 году должен составить 70%. Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Лесосибирска», будут направлены на достижение указанного уровня в 2024 году.

- уровень обеспеченности спортивными сооружениями в городе Лесосибирске в 2024 году составил 58,39 %;

- количество организованных и проведенных общегородских, массовых физкультурно-спортивных мероприятий составило до 270 ед.;

- количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий достигло 2 930 ед.;

- количество привлеченного населения к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» составило 3 044 чел.;

- количество привлеченного населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом в рамках реализации проекта «Спорт в каждый двор» 632 чел.;

- 11 тренеров прошли курсы повышения квалификации;

- число спортсменов города Лесосибирска в составе сборных команд России и Красноярского края составило 29 чел. в связи с выделением ассигнований в рамках Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета на развитие детско-юношеского спорта в 2024 году;

- муниципальные задания, планы финансово-хозяйственной деятельности подведомственными учреждениями выполнены в среднем на 98 %;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 28,3%;

- проведено 20 спортивно-массовых мероприятия для лиц, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

1. **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»**

Основная ***цель*** Программы является:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Лесосибирска.

Достижение поставленных целей планируется через решение следующих ***задач***:

- обеспечение формирования единого облика города Лесосибирска.

1. Целевые показатели и показатели результативности

Для мониторинга и оценки реализации Программы, степени достижения цели и решения поставленных задач была разработана система целевых показателей и показателей результативности Программы.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности, фактически достигнутые значения показателей представлены в приложении 1 к данному отчету.

На текущий год было запланировано благоустройство 3-х общественных территорий – парк «Стрела», расположенный в городе Лесосибирске, гп. Стрелка, ул. Рейдовая; «Площадь имени Н.Т. Колпакова» (2 этап) и правый берег реки Маклаковка, в границах ул. Горького и ул. Партизанская 1 дворовой территории расположенной по адресу ул. Калинина, д.20, д.22. Работы выполнены в полном объеме.

Показатель результативности достигнут. 1. Площадь благоустроенных дворовых территорий – 310,2 тыс. кв. м.

Показатель результативности достигнут. 2. Площадь благоустроенных общественных территорий – 436,1 тыс. кв. м.

Показатель результативности достигнут. 3. Площадь обустроенных мест массового отдыха населения (площадь) – 104,6 тыс. кв. м.

1. Объем финансирования программы

Муниципальная программа на 2018-2026 годы, в том числе на 2024 год была сформирована в пределах выделенных ассигнований.

Распределение планируемых расходов по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» по целям, задачам и мероприятиям Программы и фактическое финансирование представлено в приложении 2 к настоящему отчету.

Планируемые объемы финансирования программы составили 122 515,5 тыс. рублей. По итогам 2024 года освоено 121 103,0 тыс. рублей в том числе:

средств федерального бюджета – 29 294,2 тыс. рублей;

средств краевого бюджета – 87 894,8 тыс. рублей;

средств местного бюджета – 3 914,0 тыс. рублей.

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Лесосибирска – выполнено на 100,00 %.

1. **Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске "**

Программа утверждена Постановлением администрации города от 2727.09.2013 № 1428 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске»

Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Лесосибирске.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства.

2. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для оценки степени достижения цели и результатов реализации Программы установлен 1 целевой показатель и 14 показателей результативности.

Целевой показатель:

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц на 10000 человек населения). По итогам работы за 2024 год целевой показатель выполнен на 100 % (составил 361 единица на 10000 человек). Расчет показателя произведен на основании прогнозных данных по численности населения города Лесосибирска в связи с отсутствием статистических данных.

Показатели результативности:

1. Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации, сети Интернет
2. Количество оказанных консультационно-информационных услуг
3. Количество объектов в перечне муниципального имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
4. Количество проведенных обучающих программ (курсов, семинаров)
5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку в форме субсидий (Субсидии на возмещение части затрат безработных граждан в связи с разработкой ими бизнес-планов для получения субсидий и грантов для организации собственного дела при условии регистрации их в качестве субъекта малого предпринимательства)
6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
7. Количество созданных рабочих мест (Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
8. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг))
9. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг))
10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших муниципальную поддержку в форме субсидий (Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение части затрат при осуществлении предпринимательской деятельности)
11. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого предпринимательства при реализации мероприятия программы (Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение части затрат при осуществлении предпринимательской деятельности)
12. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грантовую поддержку в форме субсидий (Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности)
13. Количество созданных и(или) сохраненных рабочих мест в секторе малого предпринимательства при реализации мероприятия программы (Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности)
14. Количество созданных, изготовленных, транслированных (размещенных) информационных материалов (аудиороликов, видеосюжетов (видеороликов), статей) об успешных практиках социального предпринимательства

Показатель результативности: «Количество помещений, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в качестве имущественной поддержки» выполнен на 50% по причине отсутствия заявок на предоставление имущественной поддержки.

Остальные показатели результативности выполнены в полном объеме.

Всего за 2024 год финансовую поддержку получили 19 субъекта малого предпринимательства, 1 самозанятый гражданин, всего создано и сохранено 92 рабочих места.

В 2024 году для обеспечения выполнения программных мероприятий всего освоено 4 470,34 тыс. руб. из местного и краевого бюджета, что составило 94 % от ассигнований.

Имущественная поддержка оказана двум субъектам предпринимательской деятельности.

Публикация информации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, результатов мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города в периодических печатных изданиях – произведена в размере 12 публикаций в СМИ и сети Интернет.

Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства – производилось в форме устных консультаций при обращении лично или по телефону в режиме «одно окно». Согласно электронному журналу регистрации обращений, в 2024 году было проведено 72 очных консультаций и консультаций по телефону при запланированном количестве 60 консультаций.

На достижение поставленной цели и решение задач Программы в течение 2024 года направлено всего ассигнований **4757,45 тыс.** руб., фактическое исполнение составило **4 470,34** тыс. руб. (94%)

Освоение средств за отчетный период в разрезе источников финансирования произведено в следующих объемах:

1. Средства краевого бюджета 99,7 % (плановое значение – 3667,45 тыс. руб., фактическое исполнение – 3666,12 тыс. руб.);
2. Средства местного бюджета 73,8 % (плановое значение – 1090,0 тыс. руб., фактическое исполнение – 804,23 тыс. руб.)
3. **Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Лесосибирска год»**

Программа утверждена Постановлением администрации города от 27.09.2013 № 1429 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения города Лесосибирска».

Основной целью муниципальной программы является обеспечение гарантий в области содействия занятости населения.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. повышение занятости и социальная защита от безработицы населения города Лесосибирска;
2. создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие отдельные мероприятия:

1. Организация общественных работ.

Оплачиваемые общественные работы имеют социальную направленность и организуются в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу. При этом общественные работы являются стабилизирующим рынок труда фактором. Организация общественных работ стимулирует создание временных рабочих мест работодателем, так как работодатель получает частичное возмещение затрат на оплату труда работников.

2.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Временная занятость несовершеннолетних граждан организуется с целью создания условий привлечения молодежи к общественно-полезному труду, получения первых профессиональных навыков, выявления профессиональных способностей, вовлечение подростков в активные формы труда и отдыха.

3.Занятость безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды).

Стимулирование работодателей на оснащение специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, будет способствовать развитию занятости безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Путь решения один – поиск дополнительных источников финансирования за счет средств местных бюджетов.

4.Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением.

Для оценки степени достижения цели и результатов реализации Программы установлены 4 целевых показателя и 5 показателей результативности.

По итогам работы за 2024 год, целевые показатели достигнуты в следующем объеме:

- уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5% (при 2,4 % плановых);

- численность безработных граждан составила 179 человека (при 818 плановых);

- уровень исполнения расходов местного бюджета на обеспечение реализации муниципальной программы составил 98,27 % (при 97% плановых);

- коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил 0,3 (при 1,3 плановых).

Показатели результативности выполнения Программы по итогам работы за 2024 год, достигнуты не в полном объеме.

Степень достижения цели оценивается обеспечением следующих показателей результативности:

1. численность граждан, трудоустроенных на общественные работы при содействии КГКУ «Центр занятости населения города Лесосибирска» составила 7 человек при запланированном количестве 4 человек (выполнение 175%). Лиц, освобожденных из мест лишения свободы, трудоустроено – 0, при плановом показателе – 3, в связи с отсутствием желающих трудоустраиваться на общественные работы (выполнение 0%).

2. численность трудоустроенных инвалидов при содействии КГКУ «Центр занятости населения города Лесосибирска» фактически составила 24 человек при запланированном количестве 24 человек (выполнение 100%).

3. численность временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет при содействии МКУ «Молодежный центр» составила 112 человек при запланированном количестве 61 человек (выполнение 183%).

4. количество процедур по уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений – 25, при запланированных 25 Выполнение 100%.

На достижение поставленной цели и решение задач Программы в течение 2024 года направлено всего ассигнований **2988,6 тыс.** руб., фактическое исполнение составило **2936,92** тыс. руб. (98,27%)

Освоение средств за отчетный период в разрезе источников финансирования произведено в следующих объемах:

1. Средства краевого бюджета 99,6 % (плановое значение – 75,0 тыс. руб., фактическое исполнение – 74,97 тыс. руб.);
2. Средства местного бюджета 98,23 % (плановое значение – 2913,6 тыс. руб., фактическое исполнение – 2861,96 тыс. руб.)
3. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Лесосибирска»**

Поставленные цели и задачи муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Лесосибирска» (далее – муниципальная программа) соответствуют социально-экономическим приоритетам города Лесосибирска.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств.

2. Эффективное управление муниципальным долгом города.

3. Обеспечение своевременного осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета.

Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы оправдались в полной мере, а именно:

- в бюджетах главных распорядителей бюджетных средств отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

- отсутствует задолженности по долговым обязательствам города;

- по состоянию на 01.01.2025 года муниципальный долг города составил 0,0 тыс. рублей, что составляет 0% от max возможного;

- объем привлеченных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальных программ города составил 2473,9 млн. рублей (в том числе на реализацию РАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы – 1935 млн. рублей) при плане в 100,0 млн. рублей, на софинансирование мероприятий (одно из основных условий предоставления субсидий) из резерва распределено 4,4 млн. рублей (бюджетные ассигнования в сумме 0,6 млн. руб. оставлены для формирования переходящих свободных остатков с целью сбалансированности бюджета в январе 2025 в связи с вводом единого налогового платежа);

- все запланированные контрольные мероприятия проведены в соответствии с утвержденным планом (27 из 27), наблюдается снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства к общему объему расходов городского бюджета. Отчет о результатах контрольных мероприятий размещается на сайте:

http://lesosibirsk.krskstate.ru/budget/page9486;

- все правовые акты в области внутреннего муниципального финансового контроля соответствуют законодательству РФ и Красноярского края;

- оказание методической помощи главным распорядителям бюджетных средств осуществляется на постоянной основе, в режиме непосредственного обращения;

- доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Лесосибирска, сохраняется на высоком уровне – 95,7 %;

- проект городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также внесение в него изменений, и отчет об исполнении бюджета города составлены в установленные законодательством сроки;

- все расходные обязательства города обеспечены не смотря на то, что данный показатель исключен с 2018 года, качественное планирование доходов городского бюджета позволило исполнить все принятые муниципальным образование обязательства;

- ежегодно проводится оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, к сожалению, стоить отметить, что качество финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств оставляет желать лучшего, т.к. все рекомендации, по итогам оценки остаются не рассмотренными;

- разработанный в 2014 году сайта в сети Интернет «Бюджет для граждан» ([www.lesfin.ru](http://www.lesfin.ru)) поддерживается в актуальном состоянии, а также актуальна рубрика «Открытый бюджет», созданная на сайте муниципального образования город Лесосибирск.

1. **Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений города Лесосибирска».**

Реализация муниципальной программы направлена на повышение эффективности использования муниципального имущества, земельных ресурсов города Лесосибирска.

В ходе выполнения программы в 2024 году решались следующие задачи:

постановка на государственный кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости;

выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования город Лесосибирск;

снос, списание и снятие с кадастрового учета объектов недвижимости, находящихся в аварийном состоянии или разрушенных;

рыночная оценка объектов недвижимости и права аренды объектов недвижимости;

формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности;

формирование земельных участков, предоставляемых в аренду;

рыночная оценка права аренды земельных участков;

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.

Реализован комплекс мероприятий по проведению технической инвентаризации муниципальных объектов.

По результатам работы за 2024 год общее количество учтенных объектов в реестре муниципальной собственности г. Лесосибирска увеличилось.

В отчетном периоде осуществлялось проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью последующего предоставления их в аренду на торгах, а также в отношении земельным участкам под объектами муниципальной собственности.

В 2024 году в рамках мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Лесосибирске на 2019-2025 годы» в рамках мероприятия, в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания населения города Лесосибирска», было приобретено 3 жилых помещения в г.Красноярск, общей площадью 32,4 кв. м., 33,4 кв.м., 51,5 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Образования СССР, дом 48, кв.4, кв.2, , кв. 183 соответственно, кадастровый номер 24:50:0400397:9228, 24:50:0400397:9006, 24:50:0400397:8878 соответственно .

Согласно Распоряжения от 14.08.2024 № 07-746 р « О безвозмездной передаче объекта федерального недвижимого имущества , находящегося на праве оперативного управления у федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет», и земельного участка, составляющего имущество государственной казны Российской Федерации, в муниципальную собственность муниципального образования городской округ город Лесосибирск Красноярского края» в муниципальную собственность получено нежилое здание – «Спорткомплекс», расположенного по адресу: г.Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ , зд. 5 «А» , общей площадью 1420,4 кв.м, кадастровый номер 24:52:0010512:982, земельный участок площадью 2403 кв.м для эксплуатации спорткомплекса , с кадастровым номером 24:52:0010512:17.

В рамках подпрограммы содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований государственной программой Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», с целью обеспечения стабильной работы в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, был приобретен котел водогрейный в количестве 1 шт. на сумму 1136499,00 руб.

В рамках подпрограммы содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований государственной программой Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», приобретено в 2024 году 5 транспортных средств: автобус ГАЗ, легковой автомобиль LADA VESTA 2 шт., автомобиль грузовой с бортовой платформой ГАЗ, автомобиль грузовой с бортовой платформой Gazelle NEXT, на общую сумму 13521532,67 руб.

1. **Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска»**

Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска является необходимым условием жизнедеятельности граждан, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, городского хозяйства, транспорта и связи, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества. В целях внедрения комплексного подхода к решению данных задач постановлением администрации города № 1430 от 30.09.2013 утверждена муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения города Лесосибирска», которая является одним из основных инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития муниципального образования.

Целью программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории города Лесосибирска.

Общий объем финансирования программы в 2024 году составил 32 609,01 тыс рублей, уровень исполнения – 97,4 % (31 755,13 тыс рублей). Целевой показатель «Уровень доверия населения города к органам местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности» установился на уровне 35,8 %.

В рамках программы на отчетную дату реализованы мероприятия подпрограмм: «Пожарная безопасность г. Лесосибирска» и «Профилактика преступлений и иных правонарушений», а так же ряд отдельных мероприятий.

Плановые ассигнования подпрограммы «Пожарная безопасность г. Лесосибирска» в 2024 году составили - 6 534,17 тыс рублей, фактическое исполнение – 6 513,08 тыс рублей, или 99,7 % от запланированного объема. Средства были направлены на достижение следующих показателей результативности:

- снижение числа погибших при пожарах (к 2019 году) – снизилось на 100 %;

- снижение количества зарегистрированных пожаров (к 2019 году) – снизилось на 49,5 %;

Объем выделенных денежных средств на реализацию подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» в 2024 году составил 6 516,90 тыс рублей. Фактический объем расходов установился на уровне 92,0 % от плана (5 996,43 тыс рублей). В результате количество зарегистрированных преступлений и иных правонарушений достигло 1 667. Значительное отклонение фактического значения от планового объясняется уточнением информации отделом МВД по г. Лесосибирску.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию отдельного мероприятия программы № 1 «Осуществление первичного воинского учета» - 720,40 тыс рублей, фактический - 541,39 тыс рублей (75,2 %). Увеличение количества призывников, соответствующих требованиям военной службы, составило 1 %.

В рамках отдельного мероприятия № 2 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в 2024 г. было выделено 15 650,90 тыс рублей, из них освоено 15 589,43 тыс рублей (99,6 %). В процессе освоения денежных средств удалось снизить число погибших и пострадавших при авариях и ЧС, а также количество самих ЧС на 100 %. Время реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС составило 2,5 часа.

В целях обработки 131,33 Га городской территории в рамках реализации отдельного мероприятия № 3 «Создание условий для борьбы с переносчиками клещевого энцефалита» было освоено 121,40 тыс рублей при плановом объеме финансирования 168,54 тыс рублей (72 %).

На мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города (отдельное мероприятие № 4), плановая потребность (2 083,00 тыс рублей) была сформирована ниже общего объема финансирования, фактически необходимого для достижения планового значения показателя в 2024 году. В этой связи количество отловленных животных установилось на уровне 189 единиц при запланированном объеме – 210 единиц. Процент освоения средств – 99,6 %.

Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию отдельного мероприятия № 5 «Заключение договоров на проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза» составили 299,80 тыс рублей с уровнем фактического освоения 94,4 % (283,04 тыс рублей). В результате были обработаны 22 заявки, поступившие от КГБУЗ «Лесосибирская МБ».

С целью приобретения товарно-материальных запасов, для предотвращения и ликвидации ЧС на территории муниципального образования (отдельное мероприятие № 6) в 2024 году было выделено 402,60 тыс рублей. В рамках освоения данных средств были приобретены тепловые пушки, порошковые огнетушители, пневмокаркасные модули и надувные лодки. Ассигнования были освоены на 99,9 %.

На оборудование защитных сооружений на территории муниципального образования в рамках мероприятий по гражданской обороне были направлены 232,70 тыс рублей (100 % от запланированного объема). На выделенные средства были приобретены скамьи, унитазы и раковины.

1. **Муниципальная программа  «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска»**

Развитие и содержание транспортной системы муниципального образования г. Лесосибирска осуществляется за счет целей и задач Программы.

Цели Программы:

1. Повышение доступности транспортных услуг для населения

2. Повышение комплексной безопасности дорожного движения

3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры

Задачи:

1. Обеспечение потребности населения в перевозках автомобильным транспортом.

2. Обеспечение потребности населения в перевозках внутренним водным транспортом.

3. Обеспечение дорожной безопасности.

4. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения.

Мероприятия муниципальной программы в 2024 года выполнены не в полном объеме. Предусматривалось финансирование в размере 170870,9 тыс. рублей, освоение составило 129 163,3 тыс. рублей.

**Перевозка пассажиров с небольшой интенсивностью пассажирских потоков** по программе пассажирских перевозок автомобильным транспортом, осуществлялась перевозчиками по итогам проведенных электронных аукционов. Субсидия выплачена не в полном объеме. Не предоставлена субсидия организациям автомобильного пассажирского транспорта в размере – 366,6 тыс. руб. по причине невыполнения рейсов перевозчиками из-за сходов автобусов с маршрутов (поломка автобусов).

За 2024 года автомобильным транспортом с применением социально-ориентированного тарифа не предоставлена субсидия в размере – 259,6 тыс. руб (оплата по факту перевезенных пассажиров).

Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в связи с небольшой интенсивностью пассажирских потоков меньше плановых значений в связи с уменьшением пассажиропотока.

**По подпрограмме «Дороги города Лесосибирска»:**

Предусматривалось финансирование в размере 145 786,9 тыс. рублей, освоение составило 104 941,9 тыс. рублей.

По КБК 019 0409 240 0840084570 сложилась экономия в сумме 363,2 тыс. рублей в результате проведенного электронного аукциона на выполнение работ по содержанию муниципальных светофорных объектов.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (зимнее и летнее содержание дорог и сооружений на них, обслуживание, замена и монтаж знаков дорожной информации и т.п.), в том числе выполнены:

- выполнение работ по ямочному ремонту участков автомобильных дорог в г.п. Стрелка (ул. Садовая, Еланская, Парковая, Громовой, Рейдовая);

- выполнены работы по устройству искусственных дорожных неровностей, ямочному ремонту и сплошному ремонту участков автомобильных дорог общего пользования   
ул. Горького, автодороги в п. Колесниково.

